**Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě uzavřené dne 15.3.2017**

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 2017/01/006

# SMLUVNÍ STRANY

**Sociální služby města Třince, příspěvková organizace**

sídlo: Habrová 302, 739 61 Třinec

IČO: 006 00 954

bankovní spojení: xxx

zastoupená: Mgr. Pavlem Pezdou, ředitelem

e-mail: ssmt@ssmt.cz

(dále jen **„Objednatel“**)

a

**Radek Nowak**

sídlo: Vendryně 1129, 739 94

IČO: 706 10 461

DIČ: CZ 706 10 461

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

zastoupená: Radkem Nowakem

e-mail: xxx

(dále jen **„Dodavatel“**)

# PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku je doplnění obkladů do 3 kuchyněk pro klienty, na 2 sesterny, výměna obkladu před jídelnou a doplnění 22 elektrických zásuvek na pokojích klientů:
* dopočet chybějících položek + 27.920,- Kč (bez DPH)

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách rámcové smlouvy č. 2017/01/006 na „Dodávku obkladů pro pokoje Domova Sosna“ (dále jen „smlouva“) ze dne 15.3.2017 takto:

1. Článek I Odst. 2 smlouvy se upravuje takto:

Dodavatel je povinen provést dodávku v termínu do 20.08.2017. Smluvní strany se dohodly, že provedením dodávky se rozumí její řádné ukončení a převzetí dodávky objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením dodávky se rozumí, že dodávka nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.

2. Článek III Odst. 1 smlouvy se upravuje takto:

## Smluvní strany se dohodly, že cena za dodávku provedenou v rozsahu uvedeném v čl. II této

## smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

 Cena díla 447.210,- Kč (bez DPH)

Dodatek č. 1 27.920,- Kč (bez DPH)

Cena celkem 475.130,- Kč (bez DPH)

K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

# ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

## 1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

## 2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a dodavatel 1 vyhotovení.

3. Přílohu dodatku a její nedílnou součást tvoří:

* Rozpočet víceprací č. 1

V Třinci dne ………………………… V Třinci dne ………………………………

………………………………….. …………………………………

Mgr. Pavel Pezda Radek Nowak

ředitel jednatel společnosti