**Změnový list č.5:**

**Upřesnění rozvodů ZTI a EI**

**Název akce:** Infekce Nemocnice Tábor, a.s.

**Objednatel:** Nemocnice Tábor, a.s.

Kpt. Jaroše 2000/10

390 03 Tábor

**Zhotovitel:** Spilka a Říha s.r.o.

Petra Bezruče 489/II

392 01 Soběslav

**Číslo SOD objednatele / zhotovitele:** SML OD DI 23 06 6568

**Projektant:** AGP nova spol.s r.o.

Tř. 28. října 1294/17

370 01 České Budějovice

**Stavební objekt/část stavby:** Vnitřní prostory stavby

**Technický popis změny stavby:** Upřesnění rozvodů ZTI a EI na základě zpracování vizualizací jednotlivých místností architektem.

**Dopad na cenu:** méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

vícepráce: 0,00 Kč bez DPH

**ZL celkem**: zvýšení ceny o: 0,00 Kč bez DPH

**Vliv na plnění HMG:** Ano.

Dne 26.8.2024 bylo dohodnuto pozastavení prací na rozvodech ZTI a EI do té doby, dokud nebudou architektem (Ing. Lopatin) předloženy a investorem schváleny vizualizace jednotlivých místností. Tyto vizualizace byly 10.9.2024 zaslány zástupcem investora zhotovili a práce na rozvodech byly následně znovu zahájeny. Tato skutečnost měla vliv na termín realizace vnitřních rozvodů ZTI a EI a následně na termín realizace vnitřních omítek a realizace skladeb podlah a tudíž i na finální termín dokončení stavby. Z těchto důvodů došlo k posunu termínu o 16 dnů. Jedná se o vyhrazenou změnu termínu dle zadávací dokumentace veřejné zakázky podřazenou pod písmeno c).

**Přílohy:** -

**ZL vypracoval hlavní stavbyvedoucí:**

**Ing. Milan Svoboda (datum, razítko, podpis):**

**Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):**

**Dozor investora:**

**Milan Vanžura (datum, razítko, podpis):**

**Objednatel (jméno, datum, razítko, podpis)**