**Změnový list č.4:**

**Opěrná zeď**

**Název akce:** Infekce Nemocnice Tábor, a.s.

**Objednatel:** Nemocnice Tábor, a.s.

Kpt. Jaroše 2000/10

390 03 Tábor

**Zhotovitel:** Spilka a Říha s.r.o.

Petra Bezruče 489/II

392 01 Soběslav

**Číslo SOD objednatele / zhotovitele:** SML OD DI 23 06 6568

**Projektant:** AGP nova spol.s r.o.

Tř. 28. října 1294/17

370 01 České Budějovice

**Stavební objekt/část stavby:** Prostor kolem stávajícího betonového objektu

**Technický popis změny stavby:** V projektu bylo uvažováno se zpevněnými plochami v celé šíři mezi stávajícím skladem z betonových panelů a stavbou. Vzhledem ke stavu stávajícího objektu bylo domluveno, že zpevněné plochy budou ukončeny opěrnou zdí z gabionů cca 20 cm před stávajícím objektem.

**Dopad na cenu:** méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

vícepráce: 196.810,11 Kč bez DPH

**ZL celkem**: zvýšení ceny o: 196.810,11 Kč bez DPH

**Vliv na plnění HMG:** Není

**Přílohy:** Položkový rozpočet

**ZL vypracoval výrobní ředitel:**

**Ing. Milan Svoboda (datum, razítko, podpis):**

**Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):**

**Dozor investora:**

**Milan Vanžura (datum, razítko, podpis):**

**Objednatel (jméno, datum, razítko, podpis)**