**Změnový list č.3:**

**Založení schodiště**

**Název akce:** Infekce Nemocnice Tábor, a.s.

**Objednatel:** Nemocnice Tábor, a.s.

Kpt. Jaroše 2000/10

390 03 Tábor

**Zhotovitel:** Spilka a Říha s.r.o.

Petra Bezruče 489/II

392 01 Soběslav

**Číslo SOD objednatele / zhotovitele:** SML OD DI 23 06 6568

**Projektant:** AGP nova spol.s r.o.

Tř. 28. října 1294/17

370 01 České Budějovice

**Stavební objekt/část stavby:** Výlezové schodiště

**Technický popis změny stavby:** Založení schodiště bylo plánováno na pilotách o průměru 400mm. Od toho však bylo upuštěno kvůli nájezdu velké vrtací soupravy a vrtání velkého průměru pilot v blízkosti stávajícího betonového objektu. Následně bylo domluveno založení pomocí mikropilot.

**Dopad na cenu:** méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

vícepráce: 65.993,40 Kč bez DPH

**ZL celkem**: zvýšení ceny o: 65.993,40 Kč bez DPH

**Vliv na plnění HMG:** Ano, zpoždění prací 7 dnů kvůli čekání na vyřešení detailu kolize opěrné zdi a založení vnějšího schodiště a čekání na statický výpočet definující počet mikropilot. Jedná se o vyhrazenou změnu termínu dle zadávací dokumentace veřejné zakázky podřazenou pod písmeno c) a e).

**Přílohy:** Položkový rozpočet

Kalkulace subdodavatele

**ZL vypracoval výrobní ředitel:**

**Ing. Milan Svoboda (datum, razítko, podpis):**

**Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):**

**Dozor investora:**

**Milan Vanžura (datum, razítko, podpis):**

**Objednatel (jméno, datum, razítko, podpis)**