**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. 2023-00585 ze dne 14.12.2023**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

mezi:

smluvními stranami

SMLUVNÍ STRANY

**Město Strakonice**

Sídlo: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

zastoupené: Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, starosta

IČO: 00251810

DIČ: CZ00251810

bankovní spojení: xxxx

č.účtu: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**objednatel**“)

a

**PRIMA, akciová společnost**

Sídlo: Raisova 1004, 386 01 Strakonice

V zastoupení: Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, předseda správní rady

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Xxxx Xxxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat:

Xxxx Xxxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí

IČ 47239743

DIČ CZ47239743

Telefon: 383 355 011

E-mail: vedeni@prima-strakonice.cz

Bankovní spojení: XXx xxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

Webové stránky: www.prima-strakonice.cz

Datová schránka: xkvcgtz

(dále jen „**zhotovitel**“)

**I. Účel a předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo „**Hasičská zbrojnice pro SDH Strakonice“,** ze dne 14. 12. 2023 (dále jen SOD), a to úprava předmětu smlouvy a ceny díla o vícepráce a méněpráce a změna termínu dokončení díla.
2. Předmět SOD se mění tímto dodatkem tak, že se upravuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnových listech, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku SOD. Zhotovitel se zavazuje vícepráce realizovat a méněpráce neprovádět. V návaznosti na změny závazku se upravuje i termín dokončení díla.
3. Předmětem změny závazku v rozsahu stanoveném tímto Dodatkem č. 1 SOD je tedy změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 odst. 4) ZZVZ a pro tuto změnu jsou splněny předpoklady dle ustanovení § 222 odst. 4) ZZVZ.

**II. Cena za dílo**

1. **Rozšíření předmětu díla – vícepráce a omezení předmětu díla - méněpráce**

V průběhu realizace předmětu díla nastaly okolnosti odůvodňující nezbytnost změn v předmětu díla. Konkrétní změny v rozsahu předmětu díla či kvalitě díla (vícepráce i méněpráce) jsou specifikovány obsahem změnových listů, které jsou nedílnou přílohou této smlouvy.

ZL č. 1: Odpočty neprováděných prací (méněpráce)

ZL č. 2: Bourání zdiva, změna dispozice v 2.NP (méněpráce a vícepráce)

ZL č. 3: Povrchová úprava stěn v suterénu (méněpráce a vícepráce)

ZL č. 4: Odpočet prací při změně rozsahu nových trámečkových stropů MIAKO (méněpráce)

ZL č. 5: Neprovedení stínových siluet hasičů na fasádě objektu a věž (méněpráce)

ZL č. 6: Dodávka nových zateplených vrat do stávajících garáží (méněpráce a vícepráce)

ZL č. 7: Doplnění mříží před okna v suterénu AB (vícepráce)

ZL č. 8: Změna ÚT, ZTI a zařizovacích předmětů (méněpráce a vícepráce)

ZL č. 9: Změna elektroinstalace - nutné úpravy pro zajištění funkčnosti FIREPORTU (vícepráce)

Rekapitulace víceprací a méněprací:

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, číslo, Písmo

Popis byl vytvořen automaticky

1. Cena díla vymezená v čl. 3. odst. 2 SOD se s ohledem na shora dojednané skutečnosti mění o rozdíl mezi celkovou cenu víceprací a celkovou cenu méněprací. Cena díla i se započtením méněprací a víceprací bude činit:

|  |  |
| --- | --- |
| Původní cena díla bez DPH dle SOD | 35 811 111,00 Kč |
| Dodatek č. 1 SOD vícepráce bez DPH | 1 529 655,00 Kč |
| Dodatek č. 1 SOD méněpráce bez DPH | * 1 827 553,00 Kč |
| Nová cena díla bez DPH | 35 513 213,00 Kč |
| DPH 21 % | 7 457 774,73 Kč |
| **Celková cena díla včetně DPH** | **42 970 987,73 Kč** |

1. Termín dokončení díla v čl. 4. odst. 4.1.3. SOD se s ohledem na shora uvedené změny díla vyvolané objednatelem prodlužuje **do 30.04.2025**.

**III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání sjednaná v SOD zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronickém originále. Dodatek smlouvy musí být opatřen elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem zhotovitele a objednatele. Podpis musí být založen na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 1 byl schválen v Radě města Strakonice dne 28.08.2024 usnesením č. 2450/2024.

**Příloha č. 1:** Změnové listy

**Objednatel Zhotovitel**

Ve Strakonicích dne 24.10.2024 Ve Strakonicích dne 23.10.2024

**………………………………………… ……………………………………………………**

**Město Strakonice PRIMA, akciová společnost**

Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx

starosta města předseda správní rady