|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Protokol o změně díla** | |  |  |  |  | **změnový list č. 1** | |
| Dílo: | **MSB - Modernizace hlavní budovy - dodávka návštěvnického depozitáře** | | | | | | |
| Smlouva o dílo: | č. E114/2024 z 26.6.2024 | | | | | | |
| Reg.č. stavby: | **134V131000172** | | | | | | |
| Objekt: | **hlavní budova muzea, U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou** | | | | | | |
| Objednatel: | **Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou** se sídlem: U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou IČ: 00079481 | | | | | | |
| Zhotovitel: | **Bláha ús, s.r.o.** se sídlem: Vraný 119, 273 73 Vraný IČ: 27940195 | | | | | | |
| **Název změnového listu:** Změny vzniklé při schvalování prototypu sestavy | | | | | | | |
| **Popis změny** | **Změnu vyvolal:** Objednatel a zhotovitel | | | | | | |
| **Popis změny:** | | | | | | |
| Jedná se o změny vzniklé při schvalování prototypu prvku, kdy po jeho sestavení v místě plnění bylo domluveno prostorové srovnání řady 18 ks sestavy tak, aby celá řada vitrín byla průběžná (v projektové dokumentaci je východní řada v polovině odskočena, aby kopírovala obvod místnosti). Dále bylo dohodnuto, že prototyp průběžné zásuvkové skříně již bude sloužit jako finální kus dodávky (v rozpočtu ke kupní smlouvě bylo počítáno, že se jedná o sestavu nad rámec požadovaného počtu). Další změna oproti rozsahu v kupní smlouvě je odečet dodávky zatemňujících rolet, která bude řešena až po osazení mobiliáře a instalaci vánočních ozdob (možný tematický grafický potisk přímo na rolety a využití dvou rolet jako promítací plátno). Poslední změnou je rozšíření dodávky o atypický celokovový uzamykatelný regál, který bude sloužit k uložení drobného mobiliáře. | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Zdůvodnění nezbytnosti změny:** | | | | | | |
| Uvedené změny přispějí k lepší návštěvnické prezentaci prostor, využití prototypu k finálnímu použití ušetří finanční prostředky. Nový celokovový regál zajistí odpovídající úložné prostory pro drobný mobiliář a současně bude využita vzniklá nika. | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:** | | | | | | |
| Výše uvedené změny vznikly na základě ukázky prototypu přímo v místě plnění, kdy bylo možné si představit finální podobu sestav. | | | | | | |
|
| **Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:** Uváděná změna je prováděná v souladu s ustanovením § 222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je: a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to i v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4), § 222 zákona č. 134/2016 Sb. | | | | | | |
| **Způsob projekčního zpracování:** bez změny PD | | | | | | |
| **Cena (bez DPH)** | **Vliv změny na náklady akce:**  snížení smluvní ceny | | | | | | |
| **Ocenění změny předložil:** | | Bláha ús, s.r.o. | | **Ve formě:** oceněného rozpočtu | | |
| **Náklady na změnu** | | | vícepráce | | méněpráce | |
| Náklady na dodávky | | | 148 100,00 Kč | | -148 400,00 Kč | |
| Projekční náklady | | | 0,00 Kč | | 0,00 Kč | |
| **Cena (bez DPH)** | **Úprava smluvní ceny:** | | |  |  |  | zvýšení/snížení |
| Dosud platná cena dle SOD a dodatku bez DPH: | | | |  |  | 4 636 000 Kč |
| Zvýšení: | | | |  |  | 148 100,00 Kč |
| Snížení: | | | |  |  | -148 400,00 Kč |
| Nová cena bez DPH: | | | |  |  | 4 635 700,00 Kč |
| Nová cena vč. 21% DPH: | | | |  |  | 5 609 197,00 Kč |
| **Termíny** | **Termín předání PD změny:** bez vlivu na změnu PD | | | | | | |
| **Termín realizace změn:** dle kupní smlouvy | | | | | | |
| **Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:** bez vlivu | | | | | | |
| **Změna je smluvně zakotvena v dodatku č. 1** | | | | | | | |
| **Přílohy** | **Přílohy protokolu** (počet stránek/formát)**:** | | | | | | |
| Příloha č.1 - oceněný rozpočet (1/A4) | | | | | | |
| Příloha č.2 - popis atypického celokovového regálu (2/A4) | | | | | | |
| **Jiné vlivy (na změnu PD apod.):** bez vlivu. | | | | | | | |
| **Datum:** | 25.09.2024 | | | | | | |
| **Vyjádření:** | **Za zhotovitele:** xxxxxxxxxxxxxxxxx | | | | | | |
| **Podpis:** | | | | | | **Datum:** |
| **Za objednatele:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Objednatel souhlasí s přijetím změn z důvodu lepší prezentace exponátů pro návštěvníky a současně s navýšením úložného prostoru v podobě nově přidaného atypického regálu. | | | | | | |
| **Podpis:** | | | | | | **Datum:** |
| **Vyjádření MK ČR, ze dne:** …............................ | | | | | | |
| **Podpis:** | | | | | | **Datum:** |