Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2024/05/009

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

„Rekonstrukce zázemí pečovatelské služby“

I.

Smluvní strany

**Objednatel:**

Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace

Průběžná 6222/122, Poruba, 708 00 Ostrava

zastoupen Ing. Simonou Malinovou, ředitelkou

IČO: 71216642

bankovní spojení: xxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

**Ricka Karel s.r.o.**

se sídlem: 748 01 Hlučín, Opavská 1868/8a

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C vložka 13716

zastoupen: Ing. Tomáš Ricka, Ing. Lukáš Ricka, Karel Ricka

IČO: 64087379

DIČ: CZ64087379

bankovní spojení: xxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2024/05/009 ze dne 21. 8. 2024, jejímž předmětem je realizace díla „Rekonstrukce zázemí pečovatelské služby“.

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit dodatečné plnění.
2. Kontrolou projektu a rozpočtu bylo zjištěno následující:

* Chybějící položka demontáže elektro rozvodů, následné vyčíslení v rozpočtu má za následek navýšení celkové ceny. Tato změna je klasifikována jako vícepráce v hodnotě:

+ 10 216,- Kč bez DPH

* Nadbytečné vybavení 1. PP, tato změna je klasifikována jako méně práce v hodnotě:

- 131 304,- Kč bez DPH

1. Na základě výše uvedeného dojde ke změně ceny díla a smluvní strany se dohodly v souladu s §222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, na provedení více prací a méně prací, jejich přesný rozsah je uveden v příloze tohoto dodatku. S ohledem na shora uvedené se dohodly na nové ceně díla **7 976 054,02 Kč bez DPH**.

**III.**

**Ostatní ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2024/05/009 ze dne 21. 8. 2024 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1, v níž je vymezen popis a rozsah víceprací a méně prací a jejich cena.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2024/05/009 ze dne 21. 8. 2024 zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1:

Položkový rozpočet víceprací a méně prací

V Ostravě – Porubě V Hlučíně

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za objednatele za zhotovitele

Ing. Simona Malinová Ing. Tomáš Ricka

ředitelka jednatel