č. smlouvy objednatełe: ZUS/787/2024/D2

č. smlouvy zhotovitele.

# DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. ZUS/787/2024, uzavřené dne 21.06.2024 (dále jen „dodatek č. 2")

S m l u v n í s t r a n y:

Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace adresa: U Splavu 550. 739 61 Třinec zastoupena:

oprávněn jednat ve věcech smluvních. oprávněn jednat ve věcech technických: oprávněn jednat ve věcech reklamací. IČO 7064009

dále jen „objednatel"

2. TURČINA s. r. o.

sídlem. Dělnická 544/53, Havířov-Prostřední Suchá 735 64 zastoupena oprávněn jednat ve věcech.  smluvních.  technických:

|  |  |
| --- | --- |
| reklamací: | sekretariat@tekservis.cz |
| IČO: | 25886550 |
| DIČ. | CZ25886550 |
| e-mail: | turcina@turcina.cz |
| bankovní spojení: | Moneta Money Bank |
| č. účtu. | 231322939/0600 |

dále jen zhotovitel”,

společně dále jen „smluvní strany"

Preambule

Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o d IO č. ZUS/787/2024, uzavřené dne 21.06.2024 a dodatku č. 1 ze dne 13.09.2024 (dále jen „smlouva") pod názvem „Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, Třinec, U Splavu 550 — rekonstrukce střechy”, a to v níže uvedeném rozsahu.

1. V důsledků okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předpokládat, vznikly během realizace stavby vícepráce ve výši 32.166,96 Kč. Soupis těchto víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce mají být realizovány.

č. smlouvy objednatele ZUS/7B7/2024/D2

č. smlouvy zhotowtele

1. Na základě výše uvedeného, smluvní strany uzavírají dodatek, jehož předmětem je změna závazku z původní smlouvy na veřejnou zakázku, která se nepoužije za podstatnou změnu závazku, a to ve smyslu s S 222 odst. 6 a odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Il.

Změna smlouvy

V článku III. Cena díla smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

Celková cena díla je sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která čini

Cena díla bez DPH 8.229.981,22 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Závěrečná ujednání

1 Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážně a srozumitelné, nikoliv v tísni nebo za nápadné nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2024/1999 ze dne

14.10.2024.

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. I — Změnový list č. 2

V TřinciV Třinci .

Strana 2 (celkem 2)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST | | | | Císlo: 2 |
| Zhotovitel: | TURČINA s.r.o. | | | |
| Investor: | Statutární město Třinec | Datum: |  | |
| Název akce: | Jubilejní Masarykova ZS a MS, U Splavu 550 - rekonstrukce střeehv | | | |
| Předmět změny:  Bylo provedeno očištěni stropu, a zjistilo se. Že z podbití trámového stropu trči plno hřebíků, kterými je přibitý rákos opatřený omítkou. Z tohoto důvodu je potřeba vvtvořit novou rovnou podložku z polystyrénu EPS o tl. 20mm, která bude umístěna pod parotěsnou vrstvou. Tím se zajistí. že hřebíky z trámového stropu, nebudou mít šanci protrhnout parotěsnou vrstvu a tím ohrozit funkčnost celé konstrukce stropu. | | | | |
| Cena méněprací bez DPH:  0,00 Kč | | Cena víceprací bez DPH:  32 166,96 Kč | | |
| Výsledná změna ceny bez DPH: 32 166,96 Kč | | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | | |
| Cena dle SOD bez DPH:  8 197 814,26 Kč | | Nová cena bez DPH:  8 229 981,22 Kč | | |
|  | | | | |
| sch válil (Dodavatel): od is: | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| schválil (TDS): | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| schválil (Ohietlnatelk podpis: | | | | |
|  | | | | |

Stránka 1 z 3

## Změnový list č.02

Stavba: Jubilejni Masarykova ZS a MŠ, LI Splavu 550 rekonstrukce střechy

Část: Rekapitulace nákladú na stavbu

Objednatel:Jubileni Masarykova ZS a MS. Tňnec Zhotovitel: TURČINA s.r.o.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ | | | | | | |  | | |
|  | |  | | 713: Izolace tepelné | | | 32 136,96 Kč | | |
|  | |  | |  | | |  | | |
| ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH | | | | | | | 32 166,96 Kč | | |
| ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNÉPRACí | | | | | | |  | | |
|  | |  | |  | | |  | | |
|  | |  | |  | | |  | | |
|  | |  | |  | | |  | | |
|  | |  | |  | | |  | | |
|  | |  | |  | | |  | | |
| ZAKLADNI ROZPOČTOVE NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH | | | | | | | Kč | | |
| CELKOVE NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH | | | | | | 32 166,96 Kč | | |

Stránka 2 z 3

