Smlouva o dílo – dodatek č. 1

č. zhotovitele: 03/2024		      		 	č. objednatele: SML2024-005.01-INV517

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na stavbu pod názvem:

„Tovačov – kanalizace v ulici Podvalí“

I. Smluvní strany

  - OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupen          	: Mgr. Petr Caletka, předsedou představenstva

IČ			: 47674521

DIČ			: CZ47674521

Bankovní  účet	: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon		: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz

Datová schránka	: jfyvg6t

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

  - ZHOTOVITEL:

MODOS spol. s r.o.

Masarykova třída 885/34, 772 00 Olomouc

Zastoupen		: Zdeňkem Černockým, jednatelem společnosti

IČ			: 00576832

DIČ			: CZ00576832

Bankovní účet		: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon		: 585 224 472

E-mail 		: modos@modos-olomouc.cz

Zápis v obchodním rejstříku: u KS v Ostravě, odd. C, vl. 237

1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

II. Základní ustanovení:

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 16.4.2024 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) smlouvu o dílo č. zhotovitele 03/2024; č. objednatele SML2024-005-INV517 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace projektu „Tovačov – kanalizace v ulici Podvalí“.

III. Předmět dodatku:

3.1. Předmětem dodatku č.1 je:

V souladu s bodem XX. Změna a doplnění smlouvy, odstoupení od smlouvy uzavírají obě strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě, jehož předmětem je:

a)	 změna lhůty plnění díla uzavřené smlouvy - odst. IV

IV. Lhůta plnění:

4.1. Stávající termín realizace stavby

Termín zahájení díla:  			05/2024

Termín dokončení a předání díla:		07/2024

4.2. Nový termín realizace stavby

Termín zahájení díla:  			05/2024

Termín dokončení a předání díla:		31.10.2024

Odůvodnění:

- smlouva byla podepsána dne 16.4.2024, následně došlo k podání žádosti o zvláštní užívání komunikace II/434, které bylo uděleno 28.5.2024, v návaznosti na rozhodnutí došlo k předání staveniště 29.5.2024. Žádost o vyřízení zvláštního užívání komunikace byla na předána na společnost zařizující dopravního značení 22.4.2024.

- nemožnost realizace protlaků na komunikaci II/434 souběžně s ohledem na současnou uzavírku z pohledu dopravy na komunikaci – SSOK nedoporučilo provedení uzavírky na celém úseku mezi dvěma plánovanými protlaky z důvodu délky úseku a z toho plynoucí dlouhý časový úsek při kyvadlovém provozu v místě uzavírky.

- Směrový souběh s vedením zařízení CETIN (nutné překládání během zemních prací na stoce Podvalí 2), viz. foto a z toho plynoucí pomalý postup prací.

- nutnost technického dořešení zajištění 2 ks sloupů NN v trase stoky Podvalí 2.

V. Závěrečná ustanovení:

Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 03/2024; č. objednatele SML2024-005-INV517 ze dne 16.4.2024.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Dodatek č. 1, Smlouvy o dílo, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zhotovitele 03/2024; č. objednatele SML2024-005-INV517, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.

V Olomouci dne: 25.092024			                                V Přerově dne  25.09.2024

Za zhotovitele:   						           Za objednatele:

………………….……………                                                     ………………………….

Zdeněk Černocký						Mgr. Petr Caletka

jednatel společnosti      					         předseda představenstva