Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

MUZ/301/2023

# Muzeum hlavního města Prahy

# příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou

sídlo: 	Kožná 475/1, 110 01 Praha 1 - Staré Město

IČO: 	00064432

DIČ: 	CZ00064432

bankovní spojení:

zastoupené: 	RNDr. Ing. Ivo Mackem, ředitelem muzea

(dále jen „Objednatel“)

# a

Akademie výtvarných umění v Praze

sídlo:	U Akademie 4, 170 00 Praha 7

IČO:	60461446

DIČ:	CZ60461446

plátce DPH

zastoupená:	PhDr. Evženem Mrázkem, kvestorem školy, ve věcech smluvních doc. MgA. Adam Pokorný Ph.D., ved. pedagog Ateliéru restaurování výtvar. děl malíř. a polychrom. plastik, ve věcech odborných

bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

# (Objednatel a Zhotovitel společně jen „Smluvní strany“)

# se dohodly tímto Dodatkem č. 1 (dále jen „Dodatek“) upravit následující body Smlouvy o dílo č. Muz/301/2023, uzavřené dne 20.12.2023 (dále jen „Smlouva“) takto:

A. Doba plnění

- Ve Smlouvě v čl. III. Doba plnění se původně uvedený text v odst. 1. písm. c) ruší a nahrazuje novým textem takto: „Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku Objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy do 30.11.2024.“

B. Ostatní ujednání

- Ostatní ujednání Smlouvy jsou platné a zůstávají beze změny.

- Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem registrace v registru smluv.

- Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží každý jeden (1) výtisk.

- Smluvní strany prohlašují, že Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují níže své podpisy.

V Praze dne: 1.10.2024						V Praze dne: 3.10.2024

za Objednatele					za Zhotovitele:

......................................................			..........................................................

Muzeum hlavního města Prahy 			Akademie výtvarných umění v Praze

RNDr. Ing. Ivo Macek 					PhDr. Evžen Mrázek

ředitel 							kvestor

................................................................

doc. MgA. Adam Pokorný Ph.D. ved. pedagog Ateliéru restaurování výtvar. děl malíř. a polychrom. Plastik