|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba:  |  | **Výstavba provozního zázemí ZOO Brno - Expozice lvů** |  |  |  |
| Investor: |  | ZOO Brno a stanice zájmových činností |  |  |  |  |  |
| Dodavatel: | Tocháček spol. s r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Rekapitulace Změnových listů k dodatku č.1** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ozn. | Objekt | Popis | VCP Cena bez DPH | MP Cena bez DPH | Celkem Cena bez DPH |  |  |
| ZL 01 | SO 01 | Podkladní beton a izolační přizdívka revizní šachty kanalizace | 80 759,00 | 0,00 | 80 759,00 |  |  |
| ZL 02 | SO 01 | Stěny revizní šachty kanalizace a svislá hydroizolace šachty | 11 060,00 | 0,00 | 11 060,00 |  |  |
| ZL 03 | SO 01 | Střecha | 155 594,00 | -108 854,00 | 46 740,00 |  |  |
| ZL 04 | SO 05 | Mulčování | 50 266,00 | -9 520,00 | 40 746,00 |  |  |
| ZL 05 | SO 02 | Změna zakládání sloupů oplocení | 231 458,00 | -112 813,00 | 118 645,00 |  |  |
| ZL 06 | SO 01\_ZTI | Provedení vodoměrné šachty vč. vystrojení a provedení čerpací šachty splaškové kanalizace | 102 592,00 | -12 573,00 | 90 019,00 |  |  |
| ZL 07 | SO 02 | Oplocení | 674 255,00 | 0,00 | 674 255,00 |  |  |
| ZL 08 | SO 01 | Omítky | 16 874,00 | -10 725,00 | 6 149,00 |  |  |
| ZL 09 | SO 02 | Úprava Domorodé chýše dle požadavku investora | 223 339,00 | 0,00 | 223 339,00 |  |  |
| ZL 10 | SO 02 | Úprava vypouštění jezírka dle požadavku investora | 62 683,00 | 0,00 | 62 683,00 |  |  |
| ZL 11 | SO 02 | Záměna scénického prvku - odstavené auto strážce parku za Havarované letadlo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ZL 12 | SO 01 | Elektroinstalace - SLP | 58 146,00 | 0,00 | 58 146,00 |  |  |
| ZL 13 | SO 01 | Elektroinstalace - NN | 34 292,00 | 0,00 | 34 292,00 |  |  |
| ZL 14 | SO 01 | ZTI  | 8 950,00 | 0,00 | 8 950,00 |  |  |
| ZL 15 | SO 01 | VZT - záměna klimatizační jednotky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ZL 16 | SO 01 | Zámečnické konstrukce | 34 239,00 | 0,00 | 34 239,00 |  |  |
| ZL 17 | SO 01 | Vybavení přípravny jídel - záměna pece | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| VCP Celkem bez DPH | 1 744 507,00 | -254 485,00 | 1 490 022,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |