|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR |
|  |
| **Projekt:** | *Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě 8. Plavební komora Hořín* |  |
|  |
| **Projekt/stavba:** | *Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě 8. Plavební komora Hořín - Správce stavby* |  |
|  |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele. |  |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | **POŘADOVÉ Č.** | **1** |  |
|  |
|  |
| **VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU**  | **1** |  |  |
| **Datum vydání:** | *28.06.2024* | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |  nehodící se škrtněte |  |
| **Zařazení změnového listu** |  |
| **Původní smlouva (Kč bez DPH)** |   |   |   | 608 000,00 |   |   |  |
| Změna ceny celkem |  Kč bez DPH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 000,00 | 0,00 |   |  |
| Cena |   | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 42,43% | 0,00% |   |  |
| včetně tohoto ZL |  Kč bez DPH |   |   |   | 866 000,00 |   |   |  |
| **NAVRHUJE:** | *Sdružení "Garnets - Beting"* |  |
| *xxxx* |  |
| **PŘEDMĚT SPECIFIKACE:** | *Dodatek smlouvy o upřesnění v provádění předmětu díla v závislosti na změně v organizaci výstavby a prodloužení termínu plnění Smlouvy podle požadavku OBJEDNATELE.* |  |
|  |
| **REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** |  *Smlouva o poskytování služeb„Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě 8. Plavební komora Hořín"* |  |
|  |
| **POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY** | *28.06.2024* |  |
| Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: |  |
| *Zhotovitel provádí činnost Správce stavby k akci „Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě - 8. Plavební komora Hořín". Jedná se o dodatek, vycházející z dodatečných požadavků na změnu organizace výstavby. V rámci realizace akce došlo k prodloužení termínu realizace stavby, čímž vzniknou dodatečné náklady na činnost Správce stavby.*  |  |
| ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E*** (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 |  |
| ***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*** |  |
| ***A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:*** *irevelantní* |  |
| **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** |  |
| **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:**  |  |
| **a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů** - *je irelevantní* |  |
| **b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů** - *je irelevantní* |  |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku** *- je irelevantní*  |  |
| **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:** |  |
| *Zhotovitel provádí činnost Správce stavby k akci „Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě - 8. Plavební komora Hořín". Jedná se o dodatek, vycházející z dodatečných požadavků na změnu organizace výstavby. V rámci realizace akce došlo k prodloužení termínu realizace stavby, čímž vznikly dodatečné náklady na činnost Správce stavby.*  |  |
| **a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.** *Ano, prodloužení stavby nebylo možné před zahájením prací předvídat*  |  |
| **b) nemění celkovou povahu zakázky.** *Ano, celková povaha zakázky se nemění* |  |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.** Ano, hodnota služeb nepřekročí 50% původní hodnoty závazku a činí 42,43 % |  |
| **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**  |  |
| **a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám** - je irelevantní |  |
| **b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší** - je irelevantní |  |
| **c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší** - je irelevantní |  |
| **d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality** - je irelevantní |  |
| **VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)** | **ANO** | **NE** | **Časový vliv na termín dokončení díla:** | **NE** |  |
| **Cena SoD před změnou:** | 608 000 Kč | *prodloužení činnosti Správce stavby se týká pouze realizační části. Původně předpokládaná doba činnosti SpSt ve fázi průběhu stavebních prací 5 měsíců (viz rozsah služeb) bude s ohledem na prodloužení stavebních prací prodloužena o 3 měsíce, do 31.12.2024. V HMG služeb uvedeno - předpokládané termíny* |  |
| **Navrhovaná změna:** | 258 000 Kč |  |
| **Cena SoD po změně:** | 866 000 Kč |  |
| **Součet všech změn vč. tohoto ZL** | 258 000 Kč | 42,43% |  |  |  |  |  |
| **VYJÁDŘENÍ SpSt:** |  |
| *Jedná se o dodatek Správce stavby. Viz zdůvodnění. Poznámka SpSt: pro nacenění byly použity pouze položky "Běžné služby" za 1 měsíc x 3* |  |
| **VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:** |  |
| *Nebylo sjednáno.* |  |
| **DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)** |  |
|  |  |
| **VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:** | *Změna zakázky je nezbytná pro její plnění, a proto souhlasím se změnovým listem.* |  |
| *číslo smlouvy:* SoD č. S/ŘVC/177/R/PřS/2020 | *předpokládaný výdaj v Kč bez DPH* | *Předpokládaný termín úhrady* |  |  |
| *týká se bodu:*  | *258 000 Kč* | *2023* | *0 Kč* |  |
| *2024* | *258 000 Kč* |  |
| *garant smlouvy: xxxx* | *podpis: ……………………………………..* |  |
| *vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxx* | *podpis: ……………………………………..* |  |
| *vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxx* | *podpis: ……………………………………..* |  |
| *ředitel: Ing. Lubomír Fojtů* | *podpis: ……………………………………..* |  |