 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 1100/2024/SS

**„Revitalizace prostoru před MKD, Mělník“**

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,  
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

# Účastníci

* 1. **Město Mělník**, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník,   
     identifikační číslo 237051, daňové i. č. CZ00237051, ID datové schránky: hgjb2kg  
     Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800

k podpisu oprávněni: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta

**dále jen „objednatel“**

* 1. **LIMPA s.r.o.** se sídlem Pracnerova 758, 413 01 Roudnice n/L  
     IČ: 28743466, DIČ: CZ28743466  
     bankovní spojení KB, a.s., číslo účtu 43-9358800257/0100,  
     zastoupen Jitkou Horákovou,

kontaktní osoba**:** xxx  
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n. L., v oddíle C, vložce 30157,  
**dále jen „zhotovitel“**

# Preambule

* 1. Účastníci uzavřeli dne 8. 7. 2024 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní dodávce stavby „Revitalizace prostoru před MKD, Mělník“ (dále jen „dílo“) v rozsahu dle nabídky zhotovitele č. 2024-05-0004 ze dne 14. 06. 2024.

# Předmět dodatku č. 2 smlouvy

* 1. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo. Změny nastaly vlivem těchto důvodů:
* stavební a konstrukční změny v realizaci oproti projektové dokumentaci (zásadní konstrukční změny vzešly z požadavků památkové péče oproti předané PD, dále skutečně zjištěný stav stávajících konstrukcí oproti projekčnímu předpokladu, kolize stavebních postupů s umístěním a konstrukcí horkovodu, požadavky na elektro, VO atd.),
* rozsah provedení elektroinstalačních prací a dodávek (kolize se stávajícím VO, kdy požadavky na úpravu VO před MKD nebyly dále zkoordinovány s dalším fungováním VO v přilehlých ulicích; vypnutí a odstranění dvou lamp mělo za následek nesvícení dvou dalších ulic; nový požadavek na přidání dvou zemních rozvaděčů: jednání o ceně s dodavatelem - požadavek města),
* úprava chodníku po levé straně (betonáž desky, výztuž z kari sítí, osazení ukončujícího jalového kamenného schodu v dl. 3m).
  1. Předmětem dodatku č. 2 je změna **hodnoty díla**.

Článek 5. 1. smlouvy o dílo se navyšuje o vícepráce ve výši **788 017,29 Kč bez DPH, 953 500,92 Kč s DPH**. Nově tento článek zní takto:

5. 1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na **4 610 854,14 Kč bez DPH, 5 579 133,51 Kč s DPH**. Cena je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k řádné realizaci díla a provedení všech činností zhotovitele dle této smlouvy.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev.č. 1100/2024/SS zůstávají beze změny.

# Závěrečná ustanovení

* 1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
  2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní objednatel.
  3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Cenový rozpočet

Schvalovací doložka:

Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 648/2024/R ze dne 30. 9. 2024.

Datum podpisu viz elektronický podpis

V Mělníku V Roudnici n/L

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D. Jitka Horáková  
starosta města Mělník LIMPA s.r.o.