Název projektu: **NZM Čáslav - Realizace reklamního nápisu MUZEUM**

**ZMĚNOVÝ LIST č. 01**

# NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM, s.p.o.,

# pobočka Čáslav

**Ze dne :** 22. 10. 2024

##  1.

## SMLUVNÍ VZTAH:

|  |
| --- |
|  **SMLOUVA:** SOD č. SML338/007/2024, č.j.: xxx ze dne 16.08.2024, datum uveřejnění 16.08.2024 |
| **CENA DÍLA dle SOD v Kč:** bez DPH: 718 916,22 Kčvč. DPH: 869 888,63 Kč |

##  2.

## PŘEDMĚT DÍLA:

|  |
| --- |
| NZM Čáslav – realizace reklamního nápisu MUZEUM |
|  Termín zahájení díla: ze smlouvy 21. 08. 2024 |
|  Termín dokončení díla: ze smlouvy 30.10.2024 |

##  3.

##  PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:

|  |
| --- |
|  Předmětem změnového listu je:  Popis méně a víceprací vyplývajících ze skutečností stavby odsouhlasených a projednaných  v rámci KD vedoucích k navýšení ceny díla. Rozpis a ocenění prací viz Příloha č. 1 tohoto Změnového listu Změnový list bude podkladem pro Dodatek č.1 upravující celkovou cenu díla.  |

##  4.

##  POPIS MÉNĚ A VÍCEPRACÍ:

|  |
| --- |
|  POPIS MÉNĚ PRACÍ:  Změna materiálu obkladu z prken a to ze sibiřského modřínu na smrk a to z důvodu nedostupnosti  zvoleného formátu prkna. POPIS VÍCE PRACÍ:  Výkaz výměr obsahoval špatnou výměru prken a to v rozsahu pouze pro jednostranný obklad. Byla proto navýšena na požadovaný oboustranný obklad a s tím související práce. Přesný popis prací viz. příloha č.1 |

##  5.

##  FINANČNÍ VYROVNÁNÍ:

|  |
| --- |
|  Cena Méně prací + Víceprací činí: 33 608,61Kč bez DPH  + 21% DPH 7 057,81Kč  Cena celkem **40 666,42Kč vč.DPH** |

##  6.

##  ZÁVĚREM:

|  |
| --- |
|  Celková cena díla daná SOD **se mění ZMĚNOVÝM LISTEM č. 1** Celková cena díla = SOD + Dodatek č.1  = 718 916,22Kč + 33 608,61Kč = 752 524,83 Kč bez DPH +21%DPH 158 030,21Kč  **Cena celkem vč. DPH 910 555,04 Kč**   |

##  7.

##  SEZNAM PŘÍLOH:

|  |
| --- |
|  Příloha č. 1 - Oceněný soupis méně a víceprací Příloha č. 2 – Stanovisko TDI k navýšení ceny díla |

**ZA ZHOTOVITELE:**

Jméno, funkce: xxx, datum: 22. 10. 2024 podpis:

**ZA OBJEDNATELE:**

Jméno, funkce: xxx datum: 22. 10. 2024 podpis: