Název projektu: **NZM Čáslav - Realizace reklamního nápisu MUZEUM**

**ZMĚNOVÝ LIST č. 01**

# NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM, s.p.o.,

# pobočka Čáslav

**Ze dne :** 22. 10. 2024

## 1.

## SMLUVNÍ VZTAH:

|  |
| --- |
| **SMLOUVA:**  SOD č. SML338/007/2024, č.j.: xxx ze dne 16.08.2024, datum uveřejnění 16.08.2024 |
| **CENA DÍLA dle SOD v Kč:** bez DPH: 718 916,22 Kčvč. DPH: 869 888,63 Kč |

## 2.

## PŘEDMĚT DÍLA:

|  |
| --- |
| NZM Čáslav – realizace reklamního nápisu MUZEUM |
| Termín zahájení díla: ze smlouvy 21. 08. 2024 |
| Termín dokončení díla: ze smlouvy 30.10.2024 |

## 3.

## PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:

|  |
| --- |
| Předmětem změnového listu je:  Popis méně a víceprací vyplývajících ze skutečností stavby odsouhlasených a projednaných  v rámci KD vedoucích k navýšení ceny díla.  Rozpis a ocenění prací viz Příloha č. 1 tohoto Změnového listu  Změnový list bude podkladem pro Dodatek č.1 upravující celkovou cenu díla. |

## 4.

## POPIS MÉNĚ A VÍCEPRACÍ:

|  |
| --- |
| POPIS MÉNĚ PRACÍ:  Změna materiálu obkladu z prken a to ze sibiřského modřínu na smrk a to z důvodu nedostupnosti  zvoleného formátu prkna.  POPIS VÍCE PRACÍ:  Výkaz výměr obsahoval špatnou výměru prken a to v rozsahu pouze pro jednostranný obklad. Byla proto navýšena na požadovaný oboustranný obklad a s tím související práce.  Přesný popis prací viz. příloha č.1 |

## 5.

## FINANČNÍ VYROVNÁNÍ:

|  |
| --- |
| Cena Méně prací + Víceprací činí: 33 608,61Kč bez DPH  + 21% DPH 7 057,81Kč  Cena celkem **40 666,42Kč vč.DPH** |

## 6.

## ZÁVĚREM:

|  |
| --- |
| Celková cena díla daná SOD **se mění ZMĚNOVÝM LISTEM č. 1**  Celková cena díla = SOD + Dodatek č.1  = 718 916,22Kč + 33 608,61Kč = 752 524,83 Kč bez DPH  +21%DPH 158 030,21Kč  **Cena celkem vč. DPH 910 555,04 Kč** |

## 7.

## SEZNAM PŘÍLOH:

|  |
| --- |
| Příloha č. 1 - Oceněný soupis méně a víceprací  Příloha č. 2 – Stanovisko TDI k navýšení ceny díla |

**ZA ZHOTOVITELE:**

Jméno, funkce: xxx, datum: 22. 10. 2024 podpis:

**ZA OBJEDNATELE:**

Jméno, funkce: xxx datum: 22. 10. 2024 podpis: