Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 09.08.2024

uzavřený mezi
Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace
se sídlem: Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava
IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249
zastoupena ředitelem Mgr. Jiřím Novákem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 2339761/0100
evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22.5.2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21.5.14
dále jen „objednatel“
a
Holmark Creative s.r.o.
se sídlem: Loučka 2, 783 22 Loučka
IČ: 29388244, DIČ: CZ29388244
za kterou jedná XX
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: 6002828028/5500
dále jen „zhotovitel“

dále objednatel a zhotovitel také jako „smluvní strany“

I. Základní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 09.08.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla s názvem „OPRAVA STRUSKOVÉHO PODLOŽÍ V PAVILONU SLONŮ – ETAPA 1B“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se v souladu s ust. článku XV. odst. 1. a v návaznosti na článek V. odst. 2. smlouvy dohodly na změně smlouvy, a to způsobem a v rozsahu uvedeném níže v tomto dodatku.

II. Změna smlouvy
Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu plnění smlouvy, a to z důvodu vady, jež se objevila při realizaci předmětu díla. Daná vada se týká dílčí části podlahy v pavilonu, přičemž je zapotřebí tuto opravit zejména z bezpečnostních důvodů ve vztahu k zaměstnancům objednatele. Jelikož pro danou opravu a dodržení technologických postupů zhotovitel potřebuje několik po sobě jdoucích pracovních dnů a současně bude ze strany objednatele zapotřebí zajistit nepřítomnost zvířat v pavilonu (lze pouze za vhodných klimatických podmínek), dohodly se smluvní strany na změně článku V. odst. 1 smlouvy, a to následovně:

„1.	Termín pro provedení díla, tj. pro jeho dokončení a protokolární předání díla je nejpozději do 30.11.2024“.

1. Smluvní strany prohlašují, že změna podle shora uvedeného odst. nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nezakládá podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Ostatní části a ustanovení smlouvy tímto dodatkem jsou nedotčené, zůstávají platné a účinné v původním znění.

III. Závěrečná ustanovení
Tento dodatek se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení tohoto Dodatku nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení tohoto Dodatku, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu tohoto Dodatku. Smluvní strany se zavazují písemnou dohodou nahradit případná neplatná ustanovení novými ustanoveními, která nejlépe odpovídají původně zamýšlenému účelu neplatných ustanovení tohoto Dodatku.
Tento Dodatek představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu tohoto Dodatku a nahrazuje veškerá předchozí ujednání týkající se rozsahu tohoto Dodatku.
Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis tohoto Dodatku.
Tento dodatek nabývá platnosti v okamžiku jeho podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním. V této souvislosti objednatel upozorňuje zhotovitele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,- Kč bez DPH. Zhotovitel s tímto zveřejněním souhlasí. Smluvní strany činí nesporným, že zveřejnění zajistí objednatel.
Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Ostravě dne	V Ostravě dne

objednatel	zhotovitel