DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č 961-2024-520202 uzavřené dne 9. 9. 2024 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

zastoupený:		Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Ďásková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod

Tel.:	+420 725 406 016

E-mail:	j.daskova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:   	Stavby rybníků s.r.o.

Sídlo: 	Žižkovo nám. 226, 258 01 Vlašim

zastoupený:                                                	Ing. Martinem Suchoparem, jednatelem

společnosti

Tel./fax:                                                         	xxxxxxxxxx

E-mail:  	xxxxxxxxxx

ID DS:	uejhqmm

v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx

Tel./fax:                                                    	xxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxx

Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:	3471417359/0800

IČO:	02951746

DIČ:	CZ02951746

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 225278

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I   Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 9. 9. 2024, upravené dodatkem č. 1 uzavřeného dne 24. 10. 2024 na provedení díla s názvem „Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou" (dále jen „Dodatek“).

Čl. II   Předmět a účel dodatku

Předmětem dodatku je změna termínu dokončení stavebních prací a předání a převzetí dokončeného díla a s tím související změna týdenního harmonogramu postupu prací. Zhotovitel dne 24. 10. 2024 požádal objednatele o posun termínu dokončení stavebních prací, a to na 15. 4. 2025 z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných na stavbě – nevyhovujících zkoušek zlepšené zemní pláně sanací štěrkodrtí a dále z důvodu správného technologického postupu kdy je vhodnější nejprve vybudovat nádrž a následně cestu. V opačném případě hrozí poškození budoucí vybudované polní cesty pohybující se stavební technikou.

V souvislosti s touto změnou lhůty dokončení stavebních prací je nutné provést změnu lhůty pro předání a převzetí díla a to na 31. 5. 2025.

Čl. III   Změna doby plnění v Čl. V bodě 4

1. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:

c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: 		15. 4. 2025

d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla:	31. 5. 2025

Čl. IV   Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

- Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Nedílnou součást dodatku tvoří tyto přílohy:

  - Přílohou č. 1 této smlouvy je závazný harmonogram postupu prací.

- Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Objednatel						Zhotovitel

V Jihlavě 29.10.2024					Ve Vlašimi 29.10.2024

„elektronicky podepsáno“				„elektronicky podepsáno“

.....................................................			........................................................

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.			Ing. Martin Suchopar

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina			jednatel společnosti

Státního pozemkového úřadu			Stavby rybníků s.r.o.

Za správnost

„elektronicky podepsáno“

......................................................

Ing. Jana Ďásková

Pobočka Havlíčkův Brod

Časový harmonogram stavby – Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou

Zadavatel: ČR – SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina, Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o., Žižkovo nám. 226, 258 01 Vlašim

Uzlové body stavby dle SOD: předání staveniště: do 15 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy – předpoklad září 2024

zahájení stavebních prací: do 20 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy – předpoklad září 2024

dokončení stavebních prací: do 15. 4. 2025

ROK 2024

Září

36. týden –

37. týden –

38. týden –

39. týden –  	Předání stavby

říjen

40. týden – 	Geodetické práce, sjezd

41. týden – 	Skrývky, odkopávky, zkoušky únosnosti

42. týden -	Skrývky odkopávky, zkoušky únosnosti

43. týden - 	Zkoušky nevyhovující – stavba zastavena. Pokračování dle návrhu projektanta a investora. Pokračování dle návrhu projektanta a investora. Námi podaný návrh na vylepšení zemin v pláni.

44. týden -	Stavba zastavena

Listopad

45. týden – 	Práce dle vhodných klimatických podmínek mohou probíhat i v období od listopadu do konce března. Nyní není znám návrh projektanta a další postup. S geologem bude domluveno, zda se udělá vylepšení zemin a první vrstva štěrku pro přístup ke stavbě, nebo vše najednou v dubnu po dokončení stavby nádrže. 	Práce se tedy mohou realizovat dříve.

46. týden -

47. týden-

48. týden -

prosinec

49. týden -

50. týden -

51. týden -

52. týden -

ROK 2025

leden

1. týden -

2. týden -

3. týden -

4. týden -

5. týden

únor

6. týden

7. týden

8. týden

9. týden

březen

10. týden

11. týden

12. týden

13. týden	Vylepšení zemin pláně – pouze za vhodných klimatických podmínek

duben

14. týden	Zkoušky únosnosti, propustky, navážení konstrukčních vrstev – pouze za vhodných klimatických podmínek

15. týden	Propustky, navážení konstrukčních vrstev, zadrcení štěrkem – pouze za vhodných klimatických podmínek

16. týden	Asfalt, finální terénní úpravy, předání a převzetí díla