|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dodatek č. 1** | | | | | | | | | | |
| uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění  (dále jen „OZ“) | | | | | | | | | | |
| **„Vypracování dokumentace DSP a DPS"** | | | | | | | | | | |
|  |
|  |
|  |
|  | číslo smlouvy objednatele: | | |  | | | | |  |  |  |
|  | číslo smlouvy zhotovitele: | | | 2024\_097 | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | **Smluvní strany** | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | **Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.** | | | | | | | | |  |  |
|  | zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 945 22411 | | | | | | | | | |  |
|  | se sídlem: | | Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem | | | | | | | |  |
|  | zastoupená: | | **Mgr. Ing. Simonou Mohacsi, MBA,** výkonnou ředitelkou společnosti | | | | | | | |  |
|  | IČ: | | 25013891 |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | DIČ: | | CZ25013891 |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | bankovní spojení: | |  | | | | | | |  |  |
|  | číslo účtu: | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | **jako Objednatel na straně jedné** | | | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | **a** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | **FUSO ENERGO s.r.o.** | | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, složka 83997 | | | | | | | | |  |  |
|  | se sídlem: | | **Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00** | | | | | | | |  |
|  | zastoupená: | | **Rostislav Vija** | | Jednatel | | | |  | |  |
|  |  |  | **Michal Čecháček** | | jednatel | | | |  | |  |
|  |  |  | **Tomáš Mikula** | | jednatel | | | |  | |  |
|  | IČ: | | **09713549** |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | DIČ: | | **CZ09713549** |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | bankovní spojení: | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | číslo účtu: | |  | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | **jako Zhotovitel na straně druhé** | | | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Uzavírají tento Dodatek č.1 (dále jen dodatek) ke smlouvě o dílo č. 2024\_097 na**  **zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby výstavby FVE na pozemcích p. č. 898/242, p.č. 898/371 katastrální území Všebořice, obec Ústí nad Labem** | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |

# Osoby oprávněné k jednání

## Osoby oprávněné jednat za Objednatele ve věcech:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| podpisu a změn smlouvy: | **Mgr. Ing. Simonou Mohacsi, MBA,** výkonná ředitelka společnosti | | |
| technických, realizačních: | **Josef Fleissig, manažer projektů** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | a další osoby pověřené Objednatelem | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## Osoby oprávněné jednat za Zhotovitele ve věcech:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| podpisu a změn smlouvy: | **Rostislav Vija, jednatel** |  |  |
|  | **Čecháček Michal, jednatel** |  |  |
|  |  |  |  |
| technických, realizačních a předání díla: | **Rostislav Vija, jednatel** |  |  |
| **Čecháček Michal, jednatel** |  |  |
|  | **Mikula Tomáš, jednatel** |  |  |
|  | a další osoby pověřené Zhotovitelem | | |
|  |  |  |  |

# Účel Dodatku č.1

* 1. Tento Dodatek č.1. SOD 2024\_097 je uzavřen za účelem úpravy termínů plnění díla z důvodů časového prodlení třetích stran – dotčených orgánů státní správy. Především se jedná o prodlení s vydáním vyjádření jednotného enviromentálního stanoviska (JES), na základě Zhotovitelem zpracované a řádně předané dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP).
  2. S ohledem na výše uvedenou časovou prodlevu se smluvní strany dohodly, že dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) bude dokončena a předána objednateli do 5 pracovních dnů od vydání stavebního povolení.
  3. V případě, že dojde v průběhu zpracování dokumentace DPS k nesouladu s dokumentací DSP, která již byla podána ke schválení dotčenými orgány, provede Zhotovitel díla aktualizaci dokumentace DSP a změnu záměru před dokončením, na vlastní náklady.

# Předmět Dodatku č.1

* 1. Úprava článku IV. SOD – Doba k provedení díla

Znění bodu IV.1. SOD se ruší v plném rozsahu a nahrazuje se textem:

1.Doba k provedení díla je následující:

* Dokumentace pro stavební povolení nejpozději do 31.8.2024
* Dokumentace pro provádění stavby nejpozději do 5 dnů od vydání stavebního povolení
* Aktualizace dokumentace pro stavební povolení (bude-li potřeba změna záměru před dokončením) nejpozději do 30 dnů od vydání stavebního povolení

# Závěrečná ustanovení

* 1. Ustanovení SOD nedotčená tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti dle původního znění.
  2. Tento Dodatek č.1 obsahuje úplnou dohodu smluvních stran týkající se úpravy znění SOD.
  3. Tento Dodatek č.1 byl vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, v českém jazyce, přičemž obě vyhotovení mají povahu originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení tohoto Dodatku č.1.
  4. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
  5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.1 neuzavřely v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek ani v omylu. Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, obsah tohoto Dodatku č.1 představuje jejich svobodnou a úplnou vůli, že si jej před podpisem přečetly, a že plně porozuměly.

Za Objednatele : Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem dne V Horní Suché dne

……………………………………………………….

**Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA** Výkonná ředitelka společnosti

……………………………………………………….

**Rostislav Vija**

jednatel

FUSO ENERGO s.r.o.

……………………………………………………….

**Michal Čecháček**

jednatel

FUSO ENERGO s.r.o.