Dodatek č. 4  
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele: 200/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: 1623 0202 01

Název díla:

**“Rekonstrukce Bystřice v Teplicích”**

**Smluvní strany:**

**objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

technický dozor objednatele:

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka č. 13052

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel: „Společnost Bystřice“ - Společnost vznikla uzavřením Společenské smlouvy a je tvořena společníky:**

1. **Společník**

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

IČO: 40233308

DIČ: CZ40233308

bankovní spojení: číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: KS v Ústí nad Labem, oddíl C. vložka 1578 tel.: e-mail:

1. **Společník**

**Bulharská hydrostavební společnost s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Bulharsko registrační agenturou IČ: 119597069

DIČ: BG119597069

jednající: (dále jen „Společník č. 1 a Společník č. 2"). „Společník č. 1 a Společník č. 2“ se ke všem právům a povinnostem zavazují společně a nerozdílně na základě Společenské smlouvy uzavřené dne 06.01.2021. Za Společnost bude dle Společenské smlouvy a udělené plné moci ze dne 06.01.2021 jednat Společník č. 1.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu realizace, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o:**

**a**) **změnu termínu dokončení díla**

prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a projednávání a následnou realizaci změn předmětu plnění díla.

**Mění se Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, odst. 1., písmeno c) předání a převzetí dokončeného díla**

původní znění: do 30.09.2024

**nové znění: do 20.12.2024 b) změnu ceny díla**

z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Provedení odpočtu neprovedených prací a upřesnění výměr u položek v soupisu prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1 Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 24.06.2024. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádných kontrolních dnech stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací změn závazku.

**Mění se**

1. **Čl. I. Účel a předmět smlouvy** v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 24.06.2024, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,
2. **Čl. III. Cenové a platební podmínky**

Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši

Původní znění: 139 089 047,15 Kč bez DPH,

(slovy: jedno sto třicet devět milionů osmdesát devět tisíc čtyřicet sedm korun českých patnáct haléřů).

**140 865 583,47 Kč bez DPH,**

**Nové znění:**

(slovy: jedno sto čtyřicet milionů osm set šedesát pět tisíc pět set osmdesát tři korun českých čtyřicet sedm haléřů).

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 24.06.2024

V Chomutově

Oprávněný zástupce objednatele

V Teplicích Oprávněný zástupce Společníka č. 1

Oprávněný zástupce

Společníka č. 2

investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik jednatel Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

jednatel

Bulharská hydrostavební společnost s.r.o.