Rekapitulace stavby - Objektů a soupisů prací „Rekonstrukce Bystřice v Teplicích“ - Změnový list č. 5 Kód:

**Stavba:**

VERZE2

**Rekonstrukce Bystřice v Teplicích**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Statutární město Teplice

Povodí Ohře s.p.

Vodohospodářské stavby s.r.o.

Projektant:

V-CON s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

REKAPITULACE STAVBY

24.06.2024

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**CZK**

**v**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Sazba daně

21,00%

12,00%

DPH základní snížená

**Cena s DPH**

Základ daně

**2 668 159,41**

**0,00**

**2 668 159,41**

Výše daně

**560 313,48**

**0,00**

**3 228 472,89**



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

**Stavba:**

VERZE2

**Rekonstrukce Bystřice v Teplicích**

24.06.2024

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
| **Náklady z rozpočtů** | | **2 668 159,41** | **3 228 472,89** |
| **SO P** | **Objekty financované - Povodí Ohře** | 2 233 720,72 | 2 702 802,07 |
| **ZBV 2** | **SO 201 - Rekonstrukce potoka - zemní práce + změna výztuže - méněpráce** | -401 524,00 | -485 844,04 |
| **ZBV 2-2** | **SO 201 - Rekonstrukce potoka - zemní práce + změna výztuže - vícepráce** | 822 154,97 | 994 807,51 |
| **ZBV 3** | **SO 201.1 Zúžený profil - šikmé stěny - vícepráce** | 129 099,75 | 156 210,70 |
| **ZBV 4** | **SO 201 - Rekonstrukce potoka - torkrety - vícepráce** | 1 683 990,00 | 2 037 627,90 |
| **SO T** | **Objekty financované - město Teplice** | 434 438,69 | 525 670,81 |
| **ZBV 3** | **SO 201.1 Zůžený profil - šikmé stěny - vícepráce** | 69 498,44 | 84 093,11 |
| **ZBV 2** | **SO 201 Rekonstrukce potoka - zemní práce - méněpráce** | -22 798,88 | -27 586,64 |
| **ZBV 2-2** | **SO 201 Rekonstrukce potoka - zemní práce - vícepráce** | 351 971,93 | 425 886,04 |



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Bystřice v Teplicích

Objekt:

SO P - Objekty financované - Povodí Ohře

Soupis:

ZBV 2 - SO 201 - Rekonstrukce potoka - zemní práce + změna výztuže - méněpráce

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:


**VHS**

Datum: 24.06.2024

Projektant:

Zpracovatel:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem** | | |  |  |  | **-401 524,00** |
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | -401 524,00 |
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | -48 500,00 |
| 1 | 124103101 | Vykopávky pro koryta vodotecí strojne v hornine trídy težitelnosti I skupiny 1 a 2 do 100 m3 | m3 | -50 | 194 | -9 700,00 CS ÚRS 2022 02 |
|  |  | -50  Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s |  | -50 |  |  |
| 2K | 131301103 | urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3 | m3 | -200,000 | 194,00 | -38 800,00 CS ÚRS 2022 02 |
| VV |  | "dilatace 32 - 51" |  |  |  |  |
| VV |  | "35% z celkového objemu" |  |  |  |  |
| VV |  | 21\*(6\*1,5\*4,8)\*0,35 |  | 317,52 |  |  |
|  |  | Povodí Ohře |  | 200 |  |  |
|  |  | Součet |  | 200,000 |  |  |
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | -350 056,00 |
| 3K  VV | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari "změna výztuže v podkladních deskách a torkretových stěnách" |  | -14,000 | 25 004,00 | -350 056,00 CS ÚRS 2022 02 |
| VV |  | "podkladní beton původní: síť průměr 10 oka 100/100" |  |  |  |  |
| VV |  | "dilatace 32-51" |  |  |  |  |
| VV |  | -119\*74,04\*0,001 |  | -8,811 |  |  |
| VV |  | "torkretové stěny původní: síť průměr 10 oka 100/100" |  |  |  |  |
| VV |  | "dilatace 32-51" |  |  |  |  |
| VV |  | -5,18904 |  | -5,189 |  |  |
| VV |  | Součet |  | -18,140 |  |  |
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | -2 968,00 |
| 4K | 998001011 | Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě | t | -14,840 | 200,00 | -2 968,00 CS ÚRS 2022 02 |



SOUPIS PRACÍ

|  |  |
| --- | --- |
| Stavba: | Rekonstrukce Bystřice v Teplicích |
| Objekt: | SO P - Objekty financované - Povodí Ohře |
| Soupis: | **ZBV 2-2 - SO 201 - Rekonstrukce potoka - zemní práce + změna výztuže vícepráce** |

Místo:

**VHS**

Datum: 24.06.2024


Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem** | | |  |  |  | **822 154,97** |
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 822 154,97 |
| D | 1 | Zemní práce  Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti III |  |  |  | 748 749,53 |
| 1K | 131553204 | skupiny 6 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru | m3 | 41,667 | 1 820,00 | 75 833,94 |
| VV |  | "dilatace 32 - 51" |  |  |  |  |
| VV |  | "35% z celkového objemu" |  |  |  |  |
| VV |  | (21\*(6\*1,5\*4,8)\*0,35 +50)\*1/6 |  | 61,253 |  |  |
|  |  | Povodí Ohře 250 m3 \*1/6 |  | 41,667 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 41,667 |  |  |
| 2K | 138511101 | Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 | m3 | 208,333 | 3 230,00 | 672 915,59 |
| VV |  | "dilatace 32 - 51" |  |  |  |  |
| VV |  | "35% z celkového objemu" |  |  |  |  |
| VV |  | (21\*(6\*1,5\*4,8)\*0,35 + 50)\*5/6 |  | 306,267 |  |  |
|  |  | Povodí Ohře 250 m3 \*5/6 |  | 208,333 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 208,333 |  |  |
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 72 786,64 |
| 3K | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 2,911 | 25 004,00 | 72 786,64 |
|  |  | "změna výztuže v podkladních deskách a torkretových |  |  |  |  |
| VV |  | stěnách" |  |  |  |  |
| VV |  | "podkladní beton: síť průměr 4 oka 100/100" |  |  |  |  |
| VV |  | "dilatace 32-51" |  |  |  |  |
| VV |  | 119\*11,88\*0,001 |  | 1,414 |  |  |
| VV |  | "torkretové stěny: síť průměr 4 oka 100/100" |  |  |  |  |
| VV |  | "dilatace 32-51" |  |  |  |  |
| VV |  | 126\*11,88\*0,001 |  | 1,497 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 2,911 |  |  |
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 618,80 |
| 4K | 998001011 | Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě | t | 3,094 | 200,00 | 618,80 |



Stavba:

Rekonstrukce Bystřice v Teplicích

Objekt:

SO P - Objekty financované - Povodí Ohře

Soupis:

ZBV 3 - SO 201.1 Zúžený profil - šikmé stěny - vícepráce


Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Datum:  Projektant:  Zpracovatel: | | 24.06.2024 |
| MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
|  |  |  | **129 099,75**  129 099,75 |
|  |  |  | 110 388,13 |
| m2 | 64,610 | 1 300,00 | 83 993,00 CS ÚRS 2022 02 |
|  | 64,610 |  |  |
| m2 | 64,610 | 214,00 | 13 826,54 CS ÚRS 2022 02 |
| m3 | 64,610  3,231 | 3 890,00 | 12 568,59 CS ÚRS 2022 02 |
|  | 3,231 |  | 17 178,62 |
| m | 10,790 | 1 060,00 | 11 437,40 CS ÚRS 2022 02 |
|  | 10,790 |  |  |
| *t* | *0,004* | *38 000,00* | *152,00 CS ÚRS 2023 02* |
|  | 0,004 |  |  |
| m | 10,790 | 518,00 | 5 589,22 CS ÚRS 2022 02 |
|  | 10,790 |  | 1 533,00 |
| t | 7,665 | 200,00 | 1 533,00 CS ÚRS 2022 02 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PČ Typ | Kód | Popis |
| **Náklady soupisu celkem** | | |
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |
| 1K  VV  VV  VV | 311351311 | Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí  "65%" "výška, délka, strany" 2\*24,85\*2\*0,65 |
| 2K  VV | 311351312 | Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí  64,61 |
| 3K  VV  VV  VV | 341311611 | Stěny nosné z betonu prostého tř. C 16/20 "65%"  "průměrná tloušťka, délka, výška" 0,1\*24,85\*2\*0,65 |
| D  4K  VV  VV  VV | 9  985331111 | Ostatní konstrukce a práce, bourání  Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru "65%"  "5 kotev po 30 cm, délky 20 cm"  83\*0,2\*0,65 |
| *5M*  VV  6K  VV | *13010970*  985331911 | *ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 100* 10,79\*0,00041 'Přepočtené koeficientem množství Příplatek k dodatečnému vlepování betonářské výztuže za práci ve stísněném prostoru  10,79 |
| D | 998 | Přesun hmot |
| 7K | 998001011 | Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě |



Stavba:

Rekonstrukce Bystřice v Teplicích

Objekt:

SO P - Objekty financované - Povodí Ohře

Soupis:

ZBV 5 - SO 201 - Rekonstrukce potoka - torkrety - vícepráce

Místo:

Datum: 24.06.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis

**Náklady soupisu celkem**

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 985511119 Příplatek ke stříkanému betonu stěn ze suché směsi

1 K 985511119 pevnosti min. 25 MPa ZKD 10 mm

VV

VV

VV

VV

VV

"celková tloušťka 30 cm, úseku č. 3 a č. 1"

"dilatace 32-51 a dilatace 59-83"

"viz příloha z místního šetření"


6237

Součet

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| m2 | 6 237,000 | 270,00 | **1 683 990,00**  1 683 990,00  1 683 990,00  1 683 990,00 CS ÚRS 2022 02 | |

6 237,000

6 237,000



Stavba:

Rekonstrukce Bystřice v Teplicích

Objekt:

SO T - Objekty financované - město Teplice

Soupis:

ZBV 3 - SO 201.1 Zůžený profil - šikmé stěny - vícepráce

Místo:

Zadavatel:


Zhotovitel:


Datum: 24.06.2024

Projektant:

Zpracovatel:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **69 498,44** |  |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 69 498,44 |  |
|  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 59 440,66 |  |
| 1 | K | 311351311 | Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí | m2 | 34,790 | 1 300,00 | 45 227,00 CS ÚRS 2022 02 | |
|  | VV |  | "35%" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "výška, délka, strany" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2\*24,85\*2\*0,35 |  | 34,790 |  |  |  |
| 2 | K | 311351312 | Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí | m2 | 34,790 | 214,00 | 7 445,06 CS ÚRS 2022 02 | |
|  | VV |  | 34,79 |  | 34,790 |  |  |  |
| 3 | K | 341311611 | Stěny nosné z betonu prostého tř. C 16/20 | m3 | 1,740 | 3 890,00 | 6 768,60 CS ÚRS 2022 02 | |
|  | VV |  | "35 %" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "průměrná tloušťka, délka, výška" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,1\*24,85\*2\*0,35 |  | 1,740 |  |  |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 9 232,18 |  |
| 4 | K | 985331111 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru | m | 5,810 | 1 060,00 | 6 158,60 CS ÚRS 2022 02 | |
|  | VV |  | "35%" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "5 kotev po 30 cm, délky 20 cm" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 83\*0,2\*0,35 |  | 5,810 |  |  |  |
| *5* | *M* | *13021011* | *tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm* | *t* | *0,002* | *32 000,00* | *64,00 CS ÚRS 2022 02* | |
|  | VV |  | 5,81\*0,00041 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,002 |  |  |  |
| 6 | K | 985331911 | Příplatek k dodatečnému vlepování betonářské výztuže za práci ve stísněném prostoru | m | 5,810 | 518,00 | 3 009,58 CS ÚRS 2022 02 | |
|  | VV |  | 5,81 |  | 5,810 |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 825,60 |  |
| 7 | K | 998001011 | Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě | t | 4,128 | 200,00 | 825,60 CS ÚRS 2022 02 | |





| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Náklady soupisu celkem** | |  |  |  | **-22 798,88** |
| D HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | -22 798,88 |
| D1 | Zemní práce  Hloubení nezapažených jam a zárezu strojne s |  |  |  | -22 798,88 |
| 1 K 131301103 | urovnáním dna do predepsaného profilu a spádu v hornine trídy težitelnosti II skupiny 4 pres 1 000 do 5 | M3 | -117,520 | 194,00 | -22 798,88 |

Datum: 24.06.2024

Projektant:

Zpracovatel:

317.520

117.520

117,52

Stavba:

Rekonstrukce Bystřice v Teplicích

Objekt:

SO T - Objekty financované - město Teplice

Soupis:

ZBV 2 - SO 201 - rekonstrukce potoka - zemní práce - méněpráce

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

"dilatace 32 - 51"

"35% z celkového objemu" 21\*(6\*1,5\*4,8)\*0,35

Město Teplice

VV Součet

Datum: 24.06.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Stavba:

Rekonstrukce Bystřice v Teplicích

Objekt:

SO T - Objekty financované - město Teplice

Soupis:

ZBV 2 - SO 201 - rekonstrukce potoka - zemní práce - vícepráce

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem** | | |  |  | **351 971,93** |
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  | 351 971,93 |
| D | 1 | Zemní práce  Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti III |  |  | 351 971,93 |
| 1K | 131553204 | skupiny 6 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru | m3 | 19,587 1 820,00 | 35 648,34 |

|  |  |
| --- | --- |
| VV | "dilatace 32 - 51" |
| VV | "35% z celkového objemu" |
| VV | (21\*(6\*1,5\*4,8)\*0,35 +50)\*1/6 |
|  | Město Teplice 117,52 m3 \*1/6 |
| VV | Součet |

61,253

19,587

19,587



Stavba:

Rekonstrukce Bystřice v Teplicích

Objekt:

SO P - Objekty financované - město Teplice

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZBV 6 - SO 201.1 - Zúžený profil - demontáž ocel. nosníků** | | 24.06.2024 |
| Místo:  Zadavatel:  Zhotovitel: | Datum:  Projektant:  Zpracovatel: |
| PČ Typ Kód Popis MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem** |  | **35 767,20** |
| D HSV Práce a dodávky HSV |  | 35 767,20 |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 35 767,20 |
| Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů  1 K 966071121 hmotnosti přes 13 do 30 kg/m t | 0,920 5 460,00 | 5 023,20 CS ÚRS 2022 02 |
| VV "I180, 21,9 kg/m" |  |  |
| VV 21,9\*42\*0,001 | 0,920 |  |
| VV Součet | 0,920 |  |
| Řezání ocelových profilů na staveništi plamenem  2 K 977271216 průřezu přes 2500 do 3000 mm2 kus | 168,000 183,00 | 30 744,00 CS ÚRS 2023 01 |
| VV "odříznutí stropních nosníků I180" |  |  |
| VV 2\*42/0,5 | 168,000 |  |
| VV Součet | 168,000 |  |

Soupis:

