**Dodatek č. 1 k Objednacímu listu č. 0604/2024/MH/O**

**Město Český Těšín,**

sídlo: náměstí ČSA 1/1, Český Těšín 737 01

zastoupeno: Karlem Kulou, starostou města

IČ: 00297437

DIČ: CZ 00297437

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Těšín

č.ú.: 86-6000360257/0100

(dále jen „objednatel“)

a

**Milan Koch, fyzická osoba podnikající**

sídlo: Čapkova 203/1, 737 01, Český Těšín

bankovní spojení: xxx

č. účtu: xxx

IČ: 11561939

(dále jen „dodavatel“)

(objednatel a dodavatel společně dále jen „smluvní strany“)

1. Dne 29.08.2024 akceptoval dodavatel objednávku objednatele ze dne 28.08.2024, na základě cenové nabídky dodavatele ze dne 18.6.2024, kdy tímto došlo ke vzniku smluvního vztahu mezi výše specifikovanými smluvními stranami formou objednávky - Objednacího listu č. 0604/2024/MH/O (dále jen „objednávka“).

2. Smluvní strany se dohodly na změně objednávky, a to formou tohoto Dodatku č. 1, kterým se mění termín zhotovení díla: „Nátěr střechy správní budovy, podloubí a technické místnosti na Centrálním hřbitově v Českém Těšíně“, z důvodu nevhodných klimatických podmínek, takto:

ruší se text:

termín zhotovení: do 31.10.2024; a

nahrazuje se textem:

termín zhotovení: do 30.06.2025.

3. Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu služeb dle původní objednávky s tím, že dodavatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

4. Ostatní ustanovení objednávky se nemění a zůstávají v platnosti.

5. Město Český Těšín informovalo druhou smluvní stranu, že je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tento Dodatek č. 1 podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží Dodatek č. 1 do registru smluv, Město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.

6. Osobní údaje uvedené v tomto Dodatku č. 1 budou zpracovávány pouze za účelem plnění této smlouvy.

7. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou originálech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden originál.

8. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

9. Právní vztahy výslovně tímto Dodatkem č. 1 neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně jinými obecně závaznými právními předpisy.

V Českém Těšíně dne:

---------------------------------------- ---------------------------------------------

za objednatele: za dodavatele:

Karel Kula Milan Koch

starosta města