Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Smlouva**“)

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, na adrese Krnovská 2861/69, Předměstí, 746 01 Opava

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Šiškou, vedoucím Pobočky Opava

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Šiškou, vedoucím Pobočky Opava

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Šiškou, vedoucím Pobočky Opava

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **GB-geodezie, spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném   
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159.

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxx

Vedoucí týmu: xxx

Zástupce vedoucího týmu: xxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: 4pq7xj6

**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., Zlín

Číslo účtu: 115-6799070217/0100

DIČ: CZ26271044

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo** (dále jen „**Dodatek**“) na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení dle   
§ 56 a podlepříslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,   
v platném znění(dále jen „**ZZVZ**“):

# Preambule

# Předmět dodatku

* 1. Předmětem tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku s názvem **Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Písek u Jablunkova - dopracování“** je úprava termínu předání návrhových prací.

Jedná se o úpravu termínu předání níže uvedené etapy k akceptačnímu řízení:

**6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – dopracování** z původního termínu 31.10.2024, nově na **31.8.2025.**

* 1. Důvodem k úpravě termínu předání etapy je skutečnost, že od 1.7.2024 došlo   
     k systemizaci a delimitaci pobočky Frýdek-Místek, změně místní příslušnosti pobočky a procesu přebírání agendy, nutnosti seznámení se s podklady řízení a místní problematikou. Dále za období od ukončení původní zakázky, výběru nového zhotovitele na dopracování výše uvedených komplexních pozemkových úprav, období změny místní příslušnosti pobočky došlo k velkému množství změn v katastru nemovitostí, které musí nový zhotovitel zapracovat do projektu pozemkových úprav. Bude nutné provést aktualizací soupisů nároků jednotlivých vlastníků pozemků.

Změna termínu je uvedena v položkovém výkazu činností, jež tvoří Přílohu č. 1.

# Závěrečná ustanovení

* 1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
  2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
  3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
  4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
     1. Příloha č. 1: **Položkový výkaz činností.**

*ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ*

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad GB-geodezie, spol. s r.o.**

Místo: Opava Místo: Brno

Datum: 10. 10. 2024 Datum: 18. 10. 2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Zdeněk Šiška Jméno: Ing. Zdeněk Láska

Funkce: Vedoucí pobočky Opava Funkce: jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.