**DODATEK Č. 1**

PŘÍKAZNÍ SMLOUVY Č. 598-2024-505207

o obstarání záležitostí příkazce

uzavřené dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

**Příkazce:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,**

**Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,**

**Pobočka Tábor**

 Zastoupený: Ing. David Mišík, vedoucí pobočky Tábor

 Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. David Mišík, vedoucí pobočky Tábor

 Tel.: +420 724 179 204

 E-mail: d.misik@spucr.cz

 V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dana Šílená

 Tel.: +420 724 179 203

 E-mail: d.silena@spucr.cz

 Adresa: Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor

 ID DS: z49per3

 Bankovní spojení: ČNB

 Číslo účtu: 3723001/0710

 IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „Příkazce“)

a

**Příkazník:**

**TAREKA s.r.o.**

Sídlo: Palackého 351/6, 390 01 Tábor

Zastoupený: Ing. Václav Pivokonský

IČO: 46679006

DIČ: CZ 46679006, je plátcem DPH

Zápis v živnostenském rejstříku: C 1475 vedená u KS v Českých Budějovicích

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 1533992/0300

Telefon/fax: xxxxx

e-mail: xxxxx

ID DS: ebqn5j

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném uKrajskéhosoudu v Českých Budějovicích oddíl C vložka 1475.

(dále jen „Příkazník“)

(Příkazce a Příkazník dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

**Článek I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 30.06.2024 Příkazní smlouvu o obstarání záležitostí příkazce (dále jen „Smlouva“), kterou se Příkazník zavázal, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem vykoná a provede **činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** (dále jen „koordinátor BOZP“ dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“) v rozsahu dle Čl. I Smlouvy pro stavbu **„Účelové komunikace v k.ú. Božejovice“** a Příkazce se zavázal, že za provedení činnosti koordinátora BOZP zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž všechny náklady účelně vynaložené při předmětu plnění předmětu této smlouvy jsou již v této odměně zahrnuty.

**Článek II.**

**Předmět a účel Dodatku**

1. Z důvodu extrémních srážek, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které v pětidenním úhrnu v období od 12.09.2024 do 16.09.2024 překročily 100 mm/m2, přičemž na měřící stanici Jistebnice (vzdálené 2 km od místa stavby) bylo naměřeno více než 170 mm/m2 srážek, došlo k zaplavení sanovaných plání účelové komunikace C48 a částečně účelové komunikace C69. Na základě vyhotoveného Vyjádření a doporučení (číslo zprávy V171 – 2024; zaevidované u Objednatele pod č.j. SPU 406821/2024), přizvané nezávislé akreditované silniční laboratoře ESLAB, spol. s r.o., je nutné po vyschnutí plání provést zkoušky únosnosti pláně, stanovit míru poškození plání a odebrat vzorky pro stanovení receptury pro sanaci pláně. Tyto výše uvedené úkony jsou časově náročné a z tohoto důvodu byl mezi Smluvními stranami Smlouvy o dílo na zhotovení stavby (PRV) č. 659-2024-505101 dohodnut posun termínů předání díla.
2. Vzhledem k tomu, že doba realizace Smlouvy, jež je předmětem tohoto Dodatku, je vázána na dobu realizace Smlouvy o dílo na zhotovení stavby (PRV) č. 659-2024-505101, byl z výše uvedeného důvodu **dohodnut posun termínu** uvedený v čl. II. odstavce 2.3. Smlouvy:

Předpokládaná doba realizace stavby je

původní termín: 07-11/2024

**nový termín: 07/2024-30.04.2025**

**Článek III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Příkazce.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

**Za Příkazce: Za Příkazníka:**

Místo: Tábor Místo: Tábor

29.10.2024 31.10.2024

*elektronicky podepsáno elektronicky podepsáno*

…………………………………… ……………………………………

**Ing. David Mišík Ing. Václav Pivokonský**

vedoucí Pobočky Tábor jednatel

Státní pozemkový úřad TAREKA s.r.o.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |