Dnešního dne, měsíce a roku

Česká republika - Státní pozemkový úřad

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

jednající Ing. Františkem Pavlíkem, Ph.D., ředitelem Sekce krajinotvorby

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

Objednatel není plátcem DPH.

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710

dále jen „objednatel“

a

V A K S T A V spol. s r. o. Jablonné n. Orlicí

sídlo: Jamné nad Orlicí č.p. 136, 561 64 Jamné nad Orlicí

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 1679

zastoupená Ing. Michalem Mikyskou, MBA, jednatelem společnosti

IČO: 45537186

DIČ: CZ45537186

Zhotovitel je plátcem DPH.

Bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 162414310/0300

dále jen „zhotovitel“

uzavírají

v souladu s Čl. XI odst. 11.5 Smlouvy

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo č. SPU 466352/2023 uzavřené dne 6.12.2023

ve znění Dodatku č. 1 ev.č. SPU 077718/2024 ze dne 28.2.2024

a ve znění Dodatku č. 2 ev.č. SPU 320135/2024 ze dne 3.10.2024

o provedení opravy stavby HOZ

„Údržba HOZ 83a Šumperk - IV. etapa“

spisová značka SZ SPU 193002/2021

(dále jen „Smlouva“)

kterým se s odkazem na Čl. XI Závěrečná ustanovení, odst. 11.5 Smlouvy, na základě žádosti zhotovitele o uzavření dodatku ke Smlouvě doručené objednateli dne 24.10.2024 pod č.j. SPU 426908/2024, z důvodu přetrvávající nepřístupnosti staveniště kvůli okolnímu terénu, který i nadále neumožňuje příjezd techniky pro čištění a monitoring, když v roce 2025 bude na předmětných  pozemcích travní porost, tudíž je předpoklad, že  práce bude možno dokončit v průběhu suchého léta,  na základě vzájemného odsouhlasení obou smluvních stran,

- mění Čl. III Termíny plnění a provedení Díla, odst. 3.3 na toto znění:

3.3	  Zhotovitel se zavazuje provést Dílo do 29 8.2025.  Stanovený termín ukončení realizace prací je dnem, kdy nejpozději dojde k protokolárnímu předání a převzetí dokončeného Díla mezi objednatelem a zhotovitelem.

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

- Dodatek č. 3 je uzavřen v písemné formě, text je tvořen souborem elektronických dat, který smluvní strany podepisují zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu.

- Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Za objednatele:					Za zhotovitele:

V Praze dne 31. 10.  2024				V Jamném nad Orlicí dne 24. 10. 2024

„elektronicky podepsáno“

………………………………………….	            		…………………………………

Ing. František Pavlík, Ph.D. 			   Ing. Michal Mikyska, MBA

ředitel Sekce krajinotvorby	                                        jednatel

ČR - Státní pozemkový úřad 		   V A K S T A V spol. s r. o. Jablonné n. Orlicí

Za správnost: Blanka Novotná

„elektronicky podepsáno“