**Dodatek č. 2**

**ke Smlouvě o dílo ze dne 01. 02. 2024 na provedení díla s názvem  
„Centrum sociálních služeb, Český Těšín – dodávka EPS a NZS“**

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY:

město Český Těšín

se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

zastoupen: Karlem Kulou, starostou města

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 00297437

DIČ: CZ00297437

**(dále jen objednatel)**

**a**

SKS s.r.o.

se sídlem: Brněnská 1748/21b, 67801 Blansko

zastoupen: Ing. Lumírem Škvařilem, jednatelem

ve věcech technických Ing. Lumír Škvařil, jednatel

e-mail: firma@sksblansko.cz

IČO: 43420117

DIČ: CZ43420117

**(dále jen zhotovitel)**

(OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL společně dále jen „STRANY“ nebo též jednotlivě jen „STRANA“)

V průběhu realizace díla s názvem „Centrum sociálních služeb, Český Těšín – dodávka EPS a NZS“ došlo ke změně rozsahu původně sjednaných prací. V části EPS byly doplněny komponenty, které jsou potřebné ke splnění požadavků HZS a nově zpracovaného PBŘ. Nebylo nutné dodat nový klíčový trezor včetně motýlkového zámku, protože původní zařízení je plně funkční. V části NZS bylo nutné zaměnit většinu podhledových reproduktorů za nástěnné, protože v objektu jsou podhledy jen v 1.NP. Méněpráce EPS a NZS se týkají kabelových žlabů, které se nerealizovaly v množství dle rozpočtu, protože podhledy jsou v budově pouze v 1.NP na chodbách a další kabelové trasy se vedly v povrchových lištách. Tuto skutečnost dokládá Změnový list č. 2 dle ustanovení (§ 222 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů), který specifikuje výše pospané vícepráce a méněpráce.

Strany se v souladu s ustanovením čl. 15.11 Smlouvy o dílo ze dne 01. 02. 2024 a Dodatku č. 1 ze dne 04. 07. 2024 (dále jen „Smlouva“), dohodly na následujících změnách Smlouvy.

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2
   1. **Článek 3. (Předmět smlouvy) odst. 3.1 Smlouvy se doplňuje o bod 3.1.2 tohoto znění:**

3.1.2 Předmětem této smlouvy je rovněž provedení změn díla ve smyslu změnového listu č. 2. Specifikace víceprací a méněprací dle změnového listu č. 2 tvoří přílohu č. 4, této Smlouvy.

## **Článek 6. (Cena díla) odst. 6.1 Smlouvy se mění a nově zní takto:**

* 1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 bez DPH 2 655 291,00 Kč

vícepráce dle ZL č. 2 bez DPH + 96 352,20 Kč

méněpráce dle ZL č. 2 bez DPH – 192 511,50 Kč

**cena díla bez DPH dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a 2 2 559 131,70 Kč**

* 1. **Článek 15. (Závěrečná ujednání) odst. 15.15 Smlouvy se na konci doplňuje   
     o novou přílohu č. 4 tohoto znění:**

4. Specifikace víceprací a méněprací dle změnového listu č. 2

1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
   2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma STRANAMI a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek č. 2 v registru smluv se zavazuje zajistit OBJEDNATEL.
   3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech v listinné podobě, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
   4. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.
   5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
   6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je Změnový list č. 2, který specifikuje soupis víceprací a méněprací.
   7. Tento Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s ustanovením §222, odst. 6,   
      zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
   8. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo: 1837/28./RM dne 08. 10. 2024.

V Českém Těšíně dne 25. 10. 2024 V Blansku dne 16. 10. 2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za objednatele: za zhotovitele:

Karel Kula, starosta Ing. Lumír Škvařil, jednatel