

Strana 1 z 2

Priloha c.1 - Oceneny soupis praci zmen zavazku

EAspeEsticon Firma: FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o.

5.1 (24.2.15.0) Datum: 04.10.2024 Čas: 15:02

Změna stavby č. vcp3 těžení sedimentu

Stavba: 203 715 - VD Klášterec - opevnění LB na horní vodě

Objekt: vcp3 - těžení sedimentu

Rozpočet: [vcp3] - těžení sedimentu

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace: AZ Consult, spol. s r.o.

Zhotovitel: FINSTAV společnost s ručením omezeným

Změna stavby celkem:

Celková cena: 263 080,75 Kč

DPH: 55 246,95 Kč

Cena s DPH: 318 327,70 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Strana 2 z 2

AspeEsticon Firma: FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o.

5.1 (24.2.15.0) Datum: 04.10.2024 Čas: 15:02

Položky změny stavby č. vcp3

Rozpočet: [vcp3] - těžení sedimentu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PČ** | **Kód Název**  **vcp3 těžení sedimentu**  **1 Zemní práce** | **MJ** | **Množství** | **JOC** | **Celkem**  **263 080,75**  **263 080,75** |
| 1 | 12221110R Odkopávky v místě zaústění Širokého potoka  Cenová soustava: Bez vazby na CS | m3 | 68,330000 | 1 669,95 | 114 107,68 |
| 2 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení 16275111R (poplatku) dle platné | m3 | 68,330000 | 2 180,20 | 148 973,07 |

Cenová soustava: Bez vazby na CS

