### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Vývoj kompozitních keramických membrán na bázi recyklovaných materiálů včetně jejich způsobu aplikace v oblastech čištění a recyklace průmyslových vod

Ev.č.:	FV20270

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy (měs/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 |  |  |  |
| E.1.1 | Doplnění benchmarkingu | ASIO, VŠB | 09/2017 |
| E.1.2 | Příprava laboratorních jednotek, nákup komponent | ASIO | 11/2017 |
| E.1.3 | Příprava nemodifikovaných keramických membrán | VŠB | 12/2017 |
| E.1.4 | Zpracování podkladů a tvorba výroční zprávy | ASIO, VŠB | Přechází do r. 2018 |
| Rok 2018 |  |  |  |
| E.1.4 | Zpracování podkladů a tvorba výroční zprávy | ASIO, VŠB | 01/2018 |
| E.2.1 | Charakterizace a modifikace MF membrán | VŠB | 11/2018 |
| E.2.2 | Konstrukce laboratorní jednotky | ASIO | 06/2018 |
| E.2.3 | Laboratorní testy vyrobených membrán | VŠB, ASIO | 11/2018 |
| E.2.4 | Návrh pilotní jednotky | ASIO | 11/2018 |
| E.2.5 | Návrh a výroba PVC housingů | ASIO | 12/2018 |
| E.2.6 | Zpracování podkladů a tvorba výroční zprávy | ASIO, VŠB | Přechází do r. 2019 |
|  | Rok 2019 |  |  |
| E.2.6 | Zpracování podkladů a tvorba výroční zprávy | ASIO, VŠB | 01/2019 |
| E.3.1 | Laboratorní testy vyrobených membrán | VŠB, ASIO | 11/2019 |
| E.3.2 | Upscale housingů, vývoj nerezové varianty | ASIO | 05/2019 |
| E.3.3 | Výroba pilotního zařízení | ASIO | 08/2019 |
| E.3.4 | Modifikace supportů na UF membránu | VŠB | 12/2019 |
| E.3.5 | Upscale a optimalizace výroby membrán | VŠB | 11/2019 |
| E.3.6 | Zpracování podkladů a tvorba výroční zprávy | ASIO, VŠB | Přechází do r. 2020 |
|  | Rok 2020 |  |  |
| E.3.6 | Zpracování podkladů a tvorba výroční zprávy | ASIO, VŠB | 01/2020 |
| E.4.1 | Vývoj výpočtového algoritmu pro návrhy MF/UF | VŠB, ASIO | 09/2020 |
| E.4.2 | Standardizace výrobních postupů | ASIO, VŠB | 11/2020 |
| E.4.3 | Pilotní testování lokalita 1 | ASIO | 04/2020 |
| E.4.4 | Pilotní testování lokalita 2 | VŠB, ASIO | 11/2020 |
| E.4.5 | Zpracování případových studií | ASIO | 11/2020 |
| E.4.6 | Zpracování podkladů a tvorba závěrečné zprávy | ASIO, VŠB | 12/2020 |