**DOHODA O ZMĚNĚ TERMÍNU PLNĚNÍ K OBJEDNÁVCE Č. 324/2024/KS/KOSAR**

|  |  |
| --- | --- |
| Zhotovitel: |  |
| SLUMBI spol. s r.o. |  |
| Bílovec Opavská 828/61 |  |
| 74301 Bílovec 1  |  |
| IČ: 64613771, DIČ: CZ64613771 |  |
| Bank. spojení:  |  |

Objednatel

**Město Bílovec**

Slezské náměstí 1/1

74301 BÍLOVEC 1

IČ: 00297755, DIČ: CZ00297755

Bank. spojení: 27-1761833319/0800

NAŠE ZN: MBC/27787/24/KS/KOSAR 196/2024

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

Datum: 31.10.2024

Místo plnění: Bílovec – Stará Ves u domu č.p.8

|  |  |
| --- | --- |
| Objednatel a zhotovitel se dohodli na následující změně objednávky č. 324/2024/KS/KOSAR ze dne 07.10.2024 na opravu komunikace na pozemcích parc. č. 1376, 2493, 2112/5 a 2163 v k.ú. Stará Ves u Bílovce, takto:**Termín plnění se mění na 30.11.2024 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.**

|  |
| --- |
| Ostatní ujednání objednávky č. 324/2024/KS/KOSAR zůstávají beze změny. |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
|  |  |
| Datum.:  | Datum.:  |

………………………………………….. ………………………………………………

Ing. Darja Vavříková

 Vedoucí odboru kancelář starosty