**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo číslo č. 370/1S/2024 uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění ze dne 15. 05. 2024 na akci:

**„Gastro - školní jídelny Slaný“**

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Zástupce města:

(dále jen objednatel)

**Město Slaný**

Velvarská 136, 274 53 Slaný

002 34 877

CZ0023487^^^^ iBBIiW města

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Statutární orgán:

(dále jen zhotovitel)

**TeS, spol. s r.o. Chotěboř**

Zednická 558, 583 01 Chotěboř

609 34 395

CZ60934395

jednatel

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 (dále jen dodatek) podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

**Předmět dodatku**

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací a rovněž na provedení odpočtů za neprovedené práce. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

V souladu s ustanovením odst. 17.3 výše uvedené smlouvy se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 5. odst. 5.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

1. Cena bez DPH:
2. DPH 21 % ve výši:
3. Cena včetně DPH ve výši:

23 928 154,00 Kč

5 024 912,34 Kč

28 953 066,34 Kč

(dále též **„Cena za provedení díla“)**

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změn.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily, že tímto způsobem dodatek uzavřely.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 09. 10. 2024 pod číslem usnesení 10/54/2024/RM.

**Příloha:** Změnový list a s tím související rozpočet prací

Ve Slaném dne 2024 Ve Chotěboři dne 2024

starosta města

|, jednatel

vedoucí úseku výstavby a údržby

Zpracoval:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST:** | **číslo 1/2024** | **ze dne 27.09.2024** |
| **STAVBA:** | **Gastro - školní jídelny Slaný** |
| Čislo smlouvy objednatele: | **370/1S/2024** |
| Objednatel: | **Město Slaný, IČO 00234877** |
| Zhotovitel: | **TeS, spol. s r. o. Chotěboř, IČO 60934395** |
| Oznámení změny ve SD/KD: | **XX** |
| Název části PD (číslo výkresu): | **XX** |

**nove**



| Odsouhlasil: |  |
| --- | --- |
| Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Podpis:**TeS, spol. s r.o. Chotěboř**Zástupce objednatele ve věcech technických: Podpis:**Město Slaný**Technický dozor objednatele:Stanovisko TDS:Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity |  |
| odpovídá navrženým změnám. |Podpis: 1Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Podpis: 1**Přílohy změnového listu: |** | 1 |

Rozpočet 03,05,06, 07

|  |
| --- |
| Vícepráce: S ohledem na provizorní výdej v objektu Grand musel být přizpůsoben provoz a vybavení dle skutečných dispozičních a provozních podmínek a tim byla pravena úprava zařízení (prodloužení pojezdové dráhy a doplnění výdejních lázní). Po přesunu stávajících myček do kuchyňky Grandu bylo zjištěno, že musí být doplněny o nová čerpadla a úpravny vody. Vzhledem k přepravovacím možnostem byly zakoupeny jiné vhodnější vyhřívané vozíky, původní bylí z části odečteny. Méněpráce: S ohledem na skutečné dispozice nebyly dodány některá zařízení původně plánovaná pro výdej (např. výdejové stoly, pojízdné vozíky, chladící vitrína). Nebyly dodány vyhřívané vozíky pro přepravu a uchování jídel, které svým rozměrem nevyhovovali přepravním podmínkám. Při využití stávajících myček byly využity stávající stolky. Nové stolky se odečítají. |
| Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením: | ne |
| Vliv změny na vydané stavební povolení: | ne |
| Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení: | ano |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: | ne |
| číslo výkresu původní / číslo výkresu nové: |  |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: |  |
| Vliv změny na smluvní cenu: | ano |
| ŠJ-gastrozařízení1.NP-MNP | -326 700,00 Kč |
| Grand - Výdel jídel GRAND - dočasné vybavení - VCP | 118 744,00 Kč |
| Grand - Výdel jídel GRAND - dočasné vybavení - MNP | -83 194,00 Kč |
| GRAND - Výdej jídel GRAND - nové vybavení projekt ŠJ - VCP | 165 495,00 Kč |
| GRAND - Výdej jídel GRAND - nové vybavení projekt ŠJ - MNP | -518 706,00 Kč |
| GRAND - Přesun stávajícího vybavení ze ŠJ do MC GRAND - VCP | 27 600,00 Kč |
| GRAND - Přesun stávajícího vybavení ze ŠJ do MC GRAND - MNP | -5 750,00 Kč |
| Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH | ■622 511,00 Kč |
| Vliv změny na termín dokončeni díla: | ne *i* |
| Termín dokončeni díla dle smluvního vztahu: | 30.08.2025 / |
| Nový termín dokončení díla: | **xx** */I* |

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba

Gastro - školní jídelny Slaný

Objekt:

03 - Gastrozařízeni

Soupis

03..1 - Gastrozařízeni 1 .NP

KSO CC-CZ

Místo: Datum:

Zadavatel: fC

Město Slaný, Velvarská 136/1. Slaný 274 01 DIC

Ucnazeč: IČ:

TeS, spot s r. o. Chotébot DIČ

Pro.ektarc IČ:

Bohemia Arch spots r.o.. Spofická 599. Spořiče DIČ:

Zpracovatel: IČ

Valová Radka OlČ

Poznámka

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPHZáklad dané3?H základní -326 790 00snižer.á 0.00**Cena s DPH v CZK** | **-326 700,00**Sazba daně Vyšadaně21,00% -38 607.0015.00% 0.00**-395 307,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** |  |  |
| Stavba: |  |  |
| Gastro • školní jídelny Slaný |  |  |
| Oojekt03 - GastrozafízeníSoupis:03..1 - Gastrozařízení 1.NP |  |  |
| Místo: | Datum: |  |
| Zadavatel Město Slaný, Velvarská 13611. Slaný 274 01Uchazeč: TeS, spot s *t.* o. Chotěboř | Projektant:zpracovatel | Bohemia Arch spot.s r.o., Spořická 599 SpořičeValová Radka |
| Kód d ífu - Popis |  | Cena celkem [CZK| |
| **Náklady stavby celkem** |  | **-326 700,00** |
| **HSV - HSV** |  | **0,00** |
| **M1 - Montáže gastrozaflzaní** |  | **0,00** |
| **Místnost** *i***109a - Vý - Místnost č 109a - Výdej** |  | **-217 800,00** |
| **Místnost č.110a -Výd - Místnost č.110a -Výdej** |  | **-108900,00** |
|  |  |  |

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Gastro - školní Hcdny Slaný

Objekt:

03 - Gastroza řízeni

Soupis:

03..1 - Gastrozařízení 1.NP

Misto:

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 274 01

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Zpracovate;

Bohemia Arch spol.s r.o., Spořická 599, Spořiče

Valová Radka

PČ Typ Kód

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

**Náklady soupisu celkem**

**-326 700,00**

**0,00**

0,00

d **HSV HSV**

d M1 Montáže gastrozařízení

**PP Montáže gastrozařízení. doprava a uvedeni do provozu**

d **Místnost č.109 Místnost č.109a -Výdej -217 800,00**

**Chladicí skříň prosklené dveře, btto objem 550 litrů GN 2/1. nastavitelný rozsah teploty: -2’C až +8’C, elektronické ovládání - typ Carel, předpříprava na HACCP. automatické odmrazování a odpařováni kondenzátu, nucené**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **pp** | **chlazení tichým ventilátorem, nerezové vnější i vnitřní provedení AISI304, nerezové vodící lišty ve tvaru písmene ,E\* pro zasouváni GN nádob tésně pod GN rošt samouzaviraci dvířka s fixační polohou v úhlu 100\*. magnetické těsnění snadno vyjímatelné bez nutnosti použiti nástrojů, izolace (100mm) z ekologického polyuretanu s nulovým ODP (potenciál poškozeni ozonové vrstvy) a nulovým GWP (potenciál na efektu globálního oteplování), klimatická třída 5, druh chladivá R600a/3** |  |  |
| *17 M 109a.16* | *Transportní vozík pro udržování potravin v teplém stavu. Kapacita 16 GN 2/1 nebo 32 GN 1/1, rozteč vsunů 75 mm, přesné elektronické nastavováni tepoty od 30- 120\*C, ks**funkce HOLD, ve dveřích umístěny dva ventilační otvory pro manuální odvlhčenikomory, stát* |  | *-217 800,00* |
| pp | **Transportní vozík pro udržováni potravin v teplém stavu. Kapacita 16 GN 2/1 nebo 32 GN 1/1, rozteč vsunů 75 mm. přesné elektronické nastavováni tepoty od 30 - 120\*C, funkce HOLD, ve dveřích umístěny dva ventilační otvory pro manuální odvlhčenikomory, statický kruhový topný systémem šetrného ohřevu využiváa udržuje optimální vlhkost uložených potravin, kvalitní těsněni komory, oválné rohy, vyjímatelné vnitřní zásuvy. Rozdělené dveře pro sníženi** |  |  |

**tepelných ztrát pň otevření celého prostoru Dveře smožncsti změny otevíráni vlevo či vpravo a vybaveny odolnýmtésněnim. Ochrana rohů z plastu Robustní kola 4x150 mm. dvěz nich brzděná. Ergonomické madlo pro snadnou ovladatelnost vozíku.**

d **Místnost č. 110 Místnost č. 110a -Výdej**

**-108 900,00**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| pp |  | **rozsah teploty: -2’C až +8\*C. elektronické ovládání - typ Carel, předpřiprava na HACCP automatické odmrazováni a odpařováni kondenzátu, nucené chlazení tichým ventilátorem, nerezové vnější i vnitřní provedeni A1SI304, nerezové vodicí liity ve tvaru písmene .E\* pro zasouváni GN nádob těsné pod GN rošt samouzavírad dvířka s fixační polohou v úhlu 100’. magnetické těsnění snadno vyjímatelné bez nutnosti použiti nástrojů, izolace (100mm) z ekologického polyuretanu s nulovým ODP (potenciál poškození ozonové vrstvy) a nulovým GWP (potendál na efektu globálního oteplování), klimatická třída 5. druh chladivá R600a/3** |
| *34 M* | *110a.16* | *Transportní vozík pro udržování potravin v teplém stavu. Kapacita 16 GN 2/1 nebo 32 GN 1/1, rozteč vsunů 75 mm, přesné elektronické nastavováni tepoty od 30- 120\*C, ks**funkce HOLD, ve dveřích umístěny dva ventilační otvory pro manuální odvlhčeníkomory, stát* |
| **PP** |  | **Transportní vozík pro udržováni potravin v teplém stavu. Kapacita 16 GN 2/1 nebo 32 GN 1/1. rozteč vsunů 75 mm. přesné elektronické nastavováni tepoty od 30 - 120'C. funkce HOLD, ve dveřích umístěny dva ventilační otvory pro manuální odvlhčeníkomory. statický kruhový topný systémem šetrného ohřevu využiváa udržuje optimální vlhkost uložených potravin, kvalitní těsněni komory, oválné rohy, vyjímatelné vnitřní zásuvy. Rozdělené dveře pro snížení tepelných ztrát při otevření celého prostoru. Dveře smožností změny otevíráni vlevo či vpravo a vybaveny odolnýmtěsněním. Ochrana rohů z plastu. Robustní kola 4x150 mm. dvě z nich brzděná. Ergonomické madlo pro snadnou ovladatelnost vozíku.** |

**Chladicí skříň prosklené dveře, btto objem 550 litrů GN 2/1. nastavitelný**

*•108 900,00*

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Gastro - školní jídelny Slaný

Objekt.

05 Grand 01 - Výdel jídel GRAND - dočasné vybavení

|  |  |
| --- | --- |
| KSOMisto: MC GRAND | CC-CZ: Datum |
| Zadavatel:Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 274 01 | fú:DIČ: |
| Uchazeč:TeS, spol. s *r.* o. Chotěboř | IČ:DIČ: |
| Projektant: | IČ: |
| Bohemia Arch spots r.o„ Spořická 599. Spoříce | DIČ: |
| Zpracovatel: | JC:DIČ: |

Poznámka:

|  |  |
| --- | --- |
|  .  |  **.** |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH | **35 550,00** |
| Záktsd danědph základní 35 550.00snížená 0.00**Cena s DPH v CZK** | Sazba daná Výše dané21.00% 7 465,5015.00% 0.00**43 015,50** |

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba;

Gesiro - školní jídelny Slaný

Oc ek>

05 Grand 01 - Výdel jídel GRAND - dočasné vybaveni

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Miste: | MC GRAND | Datum: | Bohemia Arch spots |
| Zadavatel: | Město Slaný, Velvarská 136/1. Slaný 274 01 | Projektant: | r.o., Spořická 599, Spořiče |
| Uchazeč: | TeS, spo! s r. 0. Chotéboř | Zpracovatel: | 0 |

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem 35 550,00**

**SOUPIS PRACÍ**

Stave 9

Gastro - Svolní jidelry Slaný

Objekt

05 Grand 01 - Výdel jídel GRAND - dočasné vybavení

**Náklady soupisu celkem**

**35 550,00**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místa: |  | MC GRAND | Datum: | Bohemia Arch spots |
| Zadavatel: |  | Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 274 01 | Projektant’ | r.o.. Spořická 599, Spoříce |
| Uchazeč: |  | TeS, spol. s r. o. Chotéboř | Zpracovatel | 0 |
| PC Typ | Kód | Popis | MJ Množství J.cena (CZK] | Cena celkem [CZK] |

**Stwa 21**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | *3v/d>/* | *íirthJ* i/boWs *Mrizbib j 30/30 Í!ub\3 o**urJmČf^ Mnuti\* Wfo 3940* | kua |
|  | pp |  | **Pojezdová dráha trubková, konzole z jekíů 30/30. trubka o průměru 30mm. délka 2700** |  |
| i | Ať | *•W&1* |  | *ktB* |
|  |
| / |  | *.^1,* | *' Slítni TY#,* |  |
|  |
| ffl*1* | *M WHq,***W** | **1-^el: ■** *W Mni yn ret- -on fXj..cl>* **a****'"■' "■ •' -** *" ' 'r" HO.mr.* **i -o> niprw. ;d.'>, f.owx mí o ।** | **Slil** |
|  |
| *4* | *M* | *3myti stůl nádobí* | *Vstupní stůl k myčce, prolis pro vedeni košů 500x500mm, 1x vevařený lisovaný dřez 450x450x250mm, 1x otvor pro stojánkovou vodovodní baterii, zvýšený zadní lem, nerezové provedení, rozměr 1010x650x900* | *kus* |
|  |
| 5 | *M* | *4myti stůl nádobí* | *Výstupní suti k myčce, prolis pro vedeni košů 500x500mm. zvýšený zadní lem , rozměr 950x650x900* | *kus* |
|  | **PP** |  | **Výstupní suti k myčce, prolis pro vedení košů 500x500mm. zvýšený zadní lem , rozměr 950x650x900** |  |
| *6* | *M* | *Smyti stůl nádobí* | *Sprcha s baterii ze stolu a s ramínkem, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem, rozměr 150x200x 1100* | *kus* |
|  | **pp** |  | **Sprcha s baterii ze stolu a s ramínkem, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem, rozměr 150x200x1100** |  |
| *8* | *M* | *6myti stůl nádobí* | *Vstupní stůl k myčce, prolis pro vedeni košů 500x500mm, zvýšený zadní lem, A TYP • spojeno s pozici na B7, rozměr 700x700* | *kus* |
|  | **pp** |  | **Vstupní stůl k myčce, prolis pro vedení košů 500x500mm. zvýšený zadní lem. ATYP - spojeno s pozici na B7. rozměr 700x700** |  |
| *9* | *M* | *1myti provoz nádob* | *Nerezový mycí stůl s lisovaným dřezem 800x600mm, prolomená pracovní deska, otvor pro stojánkovou baterii, rozměr 1000x700x900* | *kus* |
|  | *PF* |  | **Nerezový mycí stůí s lisovaným dřezem 800x600mm. prolomená pracovní deska, otvor pro stojánkovou baterii, rozměr 1000x700x900** |  |

**.''V > h ■■ . J** *li*

*.„ „ Zn/'-*

*zí stood*



**Strana 4 z**

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Gastro - školní jídelny Slaný

Objekt:

06 GRAND 02 - Výdej jídel GRAND - nové vybaveni projekt ŠJ

|  |  |
| --- | --- |
| KSO:Misto: MC GRAND | CC-CZ:Datum: |
| Zadavatel: | íC: |
| Město Slaný. Velvarská 136/1, Slaný 274 01 | DIČ: |
| Uchazeč: | IČ: |
| TeS, spol. s r o. Chotěboř | DIČ: |
| Projektant: | IČ: |
| Bohemia Arch spol.s r.o., Spořická 599, Spořiče | DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: |
|  | DIČ: |

Poznámka.

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH | **-353 211,00** |
| OPH základní snížená | Zaklad daně -363 211,00 0.00 |  |  | Sazba daně21.00%15.00% | Výše úané•74 174.310,00 |
| **Cena s DPH** |  | **v** | **CZK** |  | **-427 385,31** |

**li**

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| G astro - školní jídelny Slaný |  |  |
| Objekt: |  |  |
| 06 GRAND 02 - Výdej jídel GRAND - nové vybavení projekt ŠJ |  |  |
| Misto: MC GRAND | Datum: |  |
|  |  | Bohemia Arch spol.s |
| Zadavatel. Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 274 01 | Projektant | r.o.. Spořická 599 |
|  |  | Spořiče |
| Uchazeč: TeS, spol. s r. o. Chotěboř | Zpracovatel: | 0 |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady stavby celkem** |  | **-353 211,00** |

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Gesto - skelni jídelny Slaný

Objekt:

06 GRAND 02 - Výdej jídel GRAND - nové vybavení projekt ŠJ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MistC- | MC GRAND | Oawm: | Bohemia Arch spol.s |
| Zadavatel | Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 274 01 | Proj aktem: | r o., Spořická 599. Spoříce |
| Uchazeč: | TeS, spol. s r. o. Chotěboř | Zpracovatel: | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady soupisu celkem** |  |  |  |  | **-353 211,00** |
|  |  |  |  |
| *1* | *M* | *1 Výdej* | *Chladící vitrína, třípatrová, samoobslužné provedení, podvěšený agregát, teplota +4'C až +8'C* | *kus* |  |  |  | *-115 647.00* |
|  | **PF** |  | **Chladící vitnna. třípatrová. samoobslužné provedení, podvěšený agregát, teplota \*4\*C *až* \*8\*C, přední stěnu ze strany zákazníka tvoři výklápěcí dvířka, posuvná dvířka ze strany obsluhy. 2x police ♦ spodní dno na uskladněni pokrmů, osvětleni, výpamík vč ventilátorů umístěn na pravé straně z pohledu obsluhy, vč nerezového podstavce. 1x spodní police, straně Že strany zákazníka zapláštěná nerezovým plechem vč soklu, příprava pro pojezdovou dráhu, rozměr 1450x700x1600. Napětí 0.7kW/230V. Projekt ŠJ Sady pozice iO9a.O5** |  |  |  |  |  |
| *2* | *M* | *2Výdej* | *Pracovní nerezový stůl, 1x spodní police, zadní levá a pravá strana zapláštěná nerezovým plechem, sokl ze strany zákazníka, 2x otvor pro zabudováni zásobník koše se kleničkami, vč. 2x zásobník na koše se skleničkami, příprava pro pojezdovou dráhu* | *kus* |  |  |  | *-142 630,00* |
|  | **pp** |  | **Pracovní nerezový stůl, 1x spodní police, zadní levá a pravá strana zapláštěná nerezovým plechem, sokl ze strany zákazníka. 2x otvor pro zabudováni zásobník koše se kleničkami. vč. 2x zásobník na koše se skleničkami, příprava pro pojezdovou dráhu - Projekt ŠJ Sady pozice l09a.08 Rozměr 2000x700x900** |  |  |  |  |  |
| *3* | *M* | *3Výdej* | *Pojezdová dráha trubková, konzole z jeklů 30/30, trubka o průměru 30mm - Projekt ŠJ Sady pozice 109a. 13, délka 4000* | *kus* |  |  |  | *-16 269,00* |
|  | pp |  | **Pojezdová dráha trubková, konzole z jeklů 30/30, trubka o průměru 30mm - Projekt ŠJ Sady pozice l09a.i3. délka 4000** |  |  |  |  |  |
| *4* | *M* | *4 Výdej* | *Banketový vyhřívaný vozík na GN se zvlhčováním, kapacita 15x GN 1/1, rozměr 570x825x1465* | *kus* |  |  |  | *165 495.00* |

**Banketový vyhřívaný vozík na GN se zvlhčováním. kapacita 15x GN 1/1.vyrobeno z chromniklové oceli 18/10 (AISI 304) provedení dvoupláťové. izolované, lisované bočnice s roztečí vsunů 75 mm, rovnoběžné prouděni horkého vzduchu zajišťuje ventilátor, madlo pro transport na zadní stěně vozíku, digitální termostaty umístěné na čelní straně vozíku zajišťuji jednoduché ovládání a snadnou kontrolu teploty jak vnitřního prostoru vozíku 30 až 90’C, tak ovládáni zvlhčování. dno vozíku vybaveno výpustným kohoutem, jednokřídlé uzamykatelné dveře s těsněním, aretace otevřených dveří, uzavírání vozíku klikou se zámkem, masivní rohové nárazníky, 4 otočná transportní kolečka o pr. 125 mm z toho 2 s brzdou - Projekt ŠJ Sady pozice HOa.16**

**Rozměr 570x825x1465**

**Napětí 2.3 kW/230V**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | *M* | *5Výdej* | *Vozík na tácy s použitým nádobím, nerezové provedení, kapacita každého vsunu - 2x podnos, počet zásuvů 15, celková kapacita vozíku 30 podnosů, 4x kolečka, dvě ze čtyři) koleček opatřeny aretační brzdou - Projekt ŠJ Sady pozice 110a. 16* | *kus* |
|  | *pp* |  | **Vozík na tácy s použitým nádobím, nerezové provedení, kapacita každého vsunu - 2x podnos, počet zásuvů 15, celková kapacita vozíku 30 podnosů. 4x kolečka, dvě ze čtyřh koleček opatřeny aretační brzdou - Projekt ŠJ Sady pozice H0a.16****rozměr dle podnosů, výška vozíku 1800mm** |  |
| *6* | *M* | *IMyti stol nádobí* | *Pojízdný talířový zásobník, dvoutubusový s ohřevem izolovaný, kapacita 2x 50 talířů, průměry talířů 235,255,285,310 mm, regulace teploty 30-90’C,* | *kus* |
|  | *pp* |  | **Pojízdný talířový zásobník, dvoutubusový s ohřevem izolovaný, kapaáta 2x 50 talířů, průměry talířů 235,255,285.310 mm. regulace teploty 30-90’C. - Projekt ŠJ Sady pozice 110a.06. 1O9a.06.****Rozměr 1020x540x900. napětí 2kW/230V** |  |
| 7 | *M* | *2Mytí stol nádobí* | *Pojízdný zásobník na misky a talíře, dvoutubusový s ohřevem izolovaný, kapacita 2x 76 misek o průměru 120mm, nebo talířů 235,255,285,310 mm, rwgulace teploty 30-90'C, - Projekt $J Sady pozice 110a.06, 109a.06,* | *kus* |
|  | *pp* |  | **Pojízdný zásobník na misky a talíře, dvoutubusový s ohřevem izolovaný, kapacita 2x 76 misek □ průměru 120mm, nebo talířů 235.255,285,310 mm. rwgulace teploty 30-90’C. - Projekt ŠJ Sady pozice 110a.O6. 109a.06.****Rozměr 1080x520x900****Napět' 2kW/230V** |  |

*-106 110,00*

*-85 800,00*

*-52 250,00*



**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Slavte.

G astro - školní jídelny Slaný

Ob jek1::

07 GRAND 03 - Přesun stávajícího vybavení ze ŠJ do MC GRAND

|  |  |
| --- | --- |
| KSČ | CC-CZ |
| Místo: MC GRAND | Datum |
| ZaaavstelMěsto Slaný. Velvarská 136/1, Slaný 274 01 | IČ:DIČ |
| UchazečTeS, spol. s r. o. Chotěboř | IČ:DIČ: |
| Projektant: | IČ |
| Bohemia Arch spol.s r.o . Spořická 599, Sponce | DIČ |
| Zpracovatel: | CDIČ: |

Poznámka:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH | **21 850,00** |
| Základ dané Sazba dané | Výše děné |
| DPH základní 21 350.00 21.00% | 4 538.50 |
| snížená 0.0-3 15,00% | 0.00 |
| **Cena s DPH v CZK** | **26 438,50** |

|  |
| --- |
| **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** |
| Stavba: |  |  |
| Gastrc - školní jídelny Slaný |  |  |
| Objekt: |  |  |
| 07 GRAND 03 - Přesun stávajícího vybavení ze ŠJ do MC GRAND |  |  |
| Místo: MC GRAND | Datum: | Bohemia Arch spol.s |
| Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 274 01 | Projektant: | r.o., Spořická 599. Spoříce |
| Uchazeč TeS, spol. s r. o. Chotěboř | Zoraccvatel; | 0 |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady stavby celkem** |  | **21 850,00** |

**SOUPIS PRACÍ**

Staves

Gastro - školní jídelny Sla iý

OB|SaÍ

07 GRAND 03 - Přesun stávajícího vybavení ze ŠJ do MC GRAND

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | MC GRANO | Datum. | Bohemia Arch spot s |
| Zadavatel | Město Slaný, Velvarská 1360, Slaný 274 01 | Projektant | r.o., Spořická 599. Spořiče |
| Jcnazač | TeS. spol. s r. o. Chotěboř | Zpracovatel. | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC | Typ | Kód | Popis | MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |
| **Náklady soupisu celkem** |  |  | **21 850,00** |
| *1* | *M* | *1 Výdej* | *Výdejní lázeň s dechovou clonou - stávající ŠJ Sady - Cena za demontáž zařízeni dovoz zařízemí cca 400 m a zpětná montáž na nové místo* | *soubor* |  | *27 600.00* |
| *4* | *M* | *4 Výdej* | *Termos na čaje - stávající ŠJ Sady - Cena za demontáž zařízení dovoz zařízemí cca 400 m a zpětná montáž na nové místo* | *soubor* |  | *-2 300,00* |
|  | pp |  | **Termos na čaje - stávající ŠJ Sady - Cena za demontáž zařízení dovoz zařízemí cca 400 m a zpětná montáž na nové místo** |  |  |  |
| *14* | *M* | *7Mytí stol nádobí* | *Tlaková sprcha - stávající ŠJ Sady Cena za demontáž zařízení dovoz zařízemí cca 400 m a zpětná montáž na nové místo* | *soubor* |  | *-3 450,00* |
|  | pp |  | **Tlaková sprcha - stávající šJ Sady Cena za demontáž zařízeni dovoz zařízemí cca 400 m a zpětná montáž na nové místo** |  |  |  |