Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo, uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), která nabyla účinnosti dne 22. 11. 2023

mezi smluvními stranami

příspěvková organizace: **Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9**

sídlo: Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice

IČO: 00510874

DIČ: CZ00510874

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

datová schránka: vw8jfk5

*jednající prostřednictvím:* ***Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka***

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.**

sídlo: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov

IČO: 26071584

DIČ: CZ26071584

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 12191

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx

datová schránka*: erq2bxv*

*jednající prostřednictvím:* ***Josef Pták, jednatel***

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

**I.**

Úvodní ustanovení Dodatku č. 7

* 1. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení ke zhotovení díla: „**Nová přístavba - nová příležitost pro modernizaci vzdělávání“** (dále jen „zakázka“), které je částečně financováno z dotace Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 (IROP) v rámci 43. výzvy IROP Střední školy – SC 4.1.(PR), registrační číslo projektu CZ.06.04.01/00/22\_043/0002034.

II.

Předmět Dodatku č. 7

* 1. Smluvní strany se dohodly na realizaci změn, které se týkají těchto oblastí stavebních prací:
		1. Dopočet lešení – stávající objekt
		2. Poklop pod schody v 1. NP
		3. Výztuhy do sádrokartonových příček pro tabule

Výše uvedené stavební práce představují vícepráce Kč 89 842,16 bez DPH, tj. Kč 108 709,01 vč. DPH.

Celkový dopad do ceny díla je její navýšení o Kč 89 842,16 bez DPH, tj. Kč 108 709,01 včetně DPH.

**Dodatkem č. 7 dochází ke změně ceny díla, článku IV. Cena díla, odst. 1. až 3. takto:**

**Původní znění dle Smlouvy o dílo:**

**IV.**

Cena díla

* 1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.
	2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková cena bez DPH:** | 34 839 773,01 |
| DPH z celkové ceny: | 7 316 352,33 |
| **Celková cena včetně DPH:** | 42 156 125,34 |

* 1. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 7.11.2023, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí této smlouvy o dílo.

**Znění dle Dodatku č. 1:**

**IV.**

Cena díla

* 1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo, a Změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, a z nichž vyplývá, že se zaručuje jejich úplnost a považují se mezi smluvními stranami za závazné.
	2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková cena bez DPH:** | 35 099 878,57 |
| DPH z celkové ceny: | 7 370 974,49 |
| **Celková cena včetně DPH:** | 42 470 853,06 |

* 1. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 7.11.2023, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí Smlouvy o dílo, a na základě Změnového listu č. 1, který je přílohou a součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

**Znění dle Dodatku č. 2:**

**IV.**

Cena díla

* 1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo, Změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 3 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, a Změnového listu č. 1 a Změnového listu č. 2, které jsou nedílnou součástí a Přílohou č. 3 a 4 tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, a z nichž vyplývá, že se zaručuje jejich úplnost a považují se mezi smluvními stranami za závazné.
	2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková cena bez DPH:** | 35 277 730,12 |
| DPH z celkové ceny: |  7 408 323,32 |
| **Celková cena včetně DPH:** | 42 686 053,44 |

* 1. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 7.11.2023, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí Smlouvy o dílo, na základě Změnového listu č. 1, který je přílohou a součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a na základě Změnového listu č. 1 a Změnového listu č. 2, které jsou přílohou a součástí tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo.

**Znění dle Dodatku č. 3:**

**IV.**

Cena díla

* 1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo, Změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 3 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, Změnového listu č. 2, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 4 Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a Změnového listu č. 3, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 5 Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo a z nichž vyplývá, že se zaručuje jejich úplnost a považují se mezi smluvními stranami za závazné.
	2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková cena bez DPH:** | 35 779 289,77 |
| DPH z celkové ceny: | 7 513 650,85  |
| **Celková cena včetně DPH:** | 43 292 940,62 |

* 1. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 7.11.2023, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí Smlouvy o dílo, na základě Změnového listu č. 1, který je přílohou a součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, Změnového listu č. 2, který je přílohou a součástí Dodatku č. 2 a Změnového listu č. 3, který je přílohou a součástí Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo.

**Znění dle Dodatku č. 4:**

**IV.**

Cena díla

* 1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo, Změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 3 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, Změnového listu č. 2, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 4 Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, Změnového listu č. 3, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 5 Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo, a **Rekapitulace a** **Změnových listů č. 4a až 4g, které jsou nedílnou součástí a Přílohou Dodatku č. 4** ke Smlouvě o dílo a z nichž vyplývá, že se zaručuje jejich úplnost a považují se mezi smluvními stranami za závazné.
	2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková cena bez DPH:** | 36 038 014,45 |
| DPH z celkové ceny: | 7 567 983,03 |
| **Celková cena včetně DPH:** | 43 605 997,48 |

* 1. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 7.11.2023, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí Smlouvy o dílo, na základě Změnového listu č. 1, který je přílohou a součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, Změnového listu č. 2, který je přílohou a součástí Dodatku č. 2, Změnového listu č. 3, který je přílohou a součástí Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo a Rekapitulace a Změnových listů č. 4a až 4g, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo.

**Znění dle Dodatku č. 6:**

**IV.**

Cena díla

* 1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo, Změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 3 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, Změnového listu č. 2, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 4 Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, Změnového listu č. 3, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 5 Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo, a Rekapitulace a Změnových listů č. 4a až 4g, které jsou nedílnou součástí a Přílohou Dodatku č. 4 **a Rekapitulace a Změnových listů č. 6a a 6b, které jsou nedílnou součástí a Přílohou Dodatku č. 6** ke Smlouvě o dílo a z nichž vyplývá, že se zaručuje jejich úplnost a považují se mezi smluvními stranami za závazné.
	2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková cena bez DPH:** | 36 126 146,06 |
| DPH z celkové ceny: |  7 586 490,67 |
| **Celková cena včetně DPH:** | 43 712 636,73 |

* 1. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 7.11.2023, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí Smlouvy o dílo, na základě Změnového listu č. 1, který je přílohou a součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, Změnového listu č. 2, který je přílohou a součástí Dodatku č. 2, Změnového listu č. 3, který je přílohou a součástí Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo a Rekapitulace a Změnových listů č. 4a až 4g, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo a Rekapitulace a Změnových listů 6a a 6b, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo.

**Nové znění dle Dodatku č. 7:**

**IV.**

Cena díla

* 1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo, Změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 3 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, Změnového listu č. 2, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 4 Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, Změnového listu č. 3, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 5 Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo, Rekapitulace a Změnových listů č. 4a až 4g, které jsou nedílnou součástí a Přílohou Dodatku č. 4, Rekapitulace a Změnových listů č. 6a a 6b, které jsou nedílnou součástí a Přílohou Dodatku č. 6 **a Rekapitulace a Změnových listů č. 7.1, 7.2 a 7.3, které jsou nedílnou součástí a Přílohou Dodatku č. 7** ke Smlouvě o dílo a z nichž vyplývá, že se zaručuje jejich úplnost a považují se mezi smluvními stranami za závazné.
	2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková cena bez DPH:** | 36 215 988,22 |
| DPH z celkové ceny: | 7 605 357,52 |
| **Celková cena včetně DPH:** | 43 821 345,74 |

* 1. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 7.11.2023, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí Smlouvy o dílo, na základě Změnového listu č. 1, který je přílohou a součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, Změnového listu č. 2, který je přílohou a součástí Dodatku č. 2, Změnového listu č. 3, který je přílohou a součástí Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo a Rekapitulace a Změnových listů č. 4a až 4g, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo a Rekapitulace a Změnových listů 6a a 6b, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 6 a **Rekapitulace a Změnových listů 7.1, 7.2 a 7.3** ke Smlouvě o dílo.

**Dodatkem č. 7 se doplňují přílohy Smlouvy o dílo takto:**

**Původní znění dle Smlouvy o dílo:**

**XX.**

**PŘÍLOHY SMLOUVY**

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1 | Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr |
| Příloha č. 2 | Seznam poddodavatelů |

**Znění dle Dodatku č. 1:**

**XX.**

**PŘÍLOHY SMLOUVY**

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1 | Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr |
| Příloha č. 2 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 3 | Změnový list č. 1 |

**Znění dle Dodatku č. 2:**

**XX.**

**PŘÍLOHY SMLOUVY**

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1 | Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr |
| Příloha č. 2 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 3 | Změnový list č. 1 |
| Příloha č. 4 | Změnový list č. 2 |

**Znění dle Dodatku č. 3:**

**XX.**

**PŘÍLOHY SMLOUVY**

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1 | Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr |
| Příloha č. 2 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 3 | Změnový list č. 1 |
| Příloha č. 4 | Změnový list č. 2 |
| Příloha č. 5 | Změnový list č. 3 |

**Znění dle Dodatku č. 4:**

**XX.**

**PŘÍLOHY SMLOUVY**

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1 | Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr |
| Příloha č. 2 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 3 | Změnový list č. 1 |
| Příloha č. 4 | Změnový list č. 2 |
| Příloha č. 5 | Změnový list č. 3 |
| Příloha č. 6 | Rekapitulace změnových listů 4a až 4g |
| Příloha č. 7 | Změnový list č. 4a - Změna zatřídění odpadů |
| Příloha č. 8 | Změnový list č. 4b - Změna výztuže základové desky |
| Příloha č. 9 | Změnový list č. 4c – Přeložka kanalizace DN 300 |
| Příloha č. 10 | Změnový list č. 4d – Přeložka kanalizace DN 125 |
| Příloha č. 11 | Změnový list č. 4e – Doplnění základových pasů |
| Příloha č. 12 | Změnový list č. 4f – Sloup a doplnění výztuže 3. – 4. NP |
| Příloha č. 13 | Změnový list č. 4g – Zazdívka okna 4. NP a doplnění EI |

**Znění dle Dodatku č. 6:**

**XX.**

**PŘÍLOHY SMLOUVY**

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1 | Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr |
| Příloha č. 2 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 3 | Změnový list č. 1 |
| Příloha č. 4 | Změnový list č. 2 |
| Příloha č. 5 | Změnový list č. 3 |
| Příloha č. 6 | Rekapitulace změnových listů 4a až 4g |
| Příloha č. 7 | Změnový list č. 4a - Změna zatřídění odpadů |
| Příloha č. 8 | Změnový list č. 4b - Změna výztuže základové desky |
| Příloha č. 9 | Změnový list č. 4c – Přeložka kanalizace DN 300 |
| Příloha č. 10 | Změnový list č. 4d – Přeložka kanalizace DN 125 |
| Příloha č. 11 | Změnový list č. 4e – Doplnění základových pasů |
| Příloha č. 12 | Změnový list č. 4f – Sloup a doplnění výztuže 3. – 4. NP |
| Příloha č. 13 | Změnový list č. 4g – Zazdívka okna 4. NP a doplnění EI |
| Příloha č. 14 | Změnový list č. 6a – Změna obkladů a dlažeb |
| Příloha č. 15 | Změnový list č. 6b – Záměna zařizovacích předmětů |

**Nové znění dle Dodatku č. 7:**

**XX.**

**PŘÍLOHY SMLOUVY**

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1 | Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr |
| Příloha č. 2 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 3 | Změnový list č. 1 |
| Příloha č. 4 | Změnový list č. 2 |
| Příloha č. 5 | Změnový list č. 3 |
| Příloha č. 6 | Rekapitulace změnových listů 4a až 4g |
| Příloha č. 7 | Změnový list č. 4a - Změna zatřídění odpadů |
| Příloha č. 8 | Změnový list č. 4b - Změna výztuže základové desky |
| Příloha č. 9 | Změnový list č. 4c – Přeložka kanalizace DN 300 |
| Příloha č. 10 | Změnový list č. 4d – Přeložka kanalizace DN 125 |
| Příloha č. 11 | Změnový list č. 4e – Doplnění základových pasů |
| Příloha č. 12 | Změnový list č. 4f – Sloup a doplnění výztuže 3. – 4. NP |
| Příloha č. 13 | Změnový list č. 4g – Zazdívka okna 4. NP a doplnění EI |
| Příloha č. 14 | Změnový list č. 6a – Změna obkladů a dlažeb |
| Příloha č. 15 | Změnový list č. 6b – Záměna zařizovacích předmětů |
| Příloha č. 16 | Změnový list č. 7.1 – Dopočet lešení stávající objekt |
| Příloha č. 17 | Změnový list č. 7.2 – Poklop pod schody v 1. NP |
| Příloha č. 18 | Změnový list č. 7.3 – Výztuhy do sdk příček pro tabule |

III.

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 7

* 1. Tento Dodatek č. 7 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
	2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 7 včetně jeho příloh a s celým obsahem souhlasí.
	3. Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená změnami dle Dodatku č. 7 zůstávají i nadále v platnosti v původním znění.
	4. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 7 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
	5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 7 neobsahuje žádné obchodní tajemství.
	6. Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

|  |  |
| --- | --- |
| V Českých Budějovicích, dne 23. 10. 2024  | V Chýnově, dne 23. 10. 2024  |
| **Objednatel:** | **Zhotovitel:** |
| ……………………………………………… | ……………………………………………… |

Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy Josef Pták, jednatel