Dodatek č. 1

**Smlouvy o dílo uzavřené dne 30.05.2024**

**„Rozvoj výuky řemesel – 2. etapa“**

(dále: „Smlouva“ či „smlouva o dílo“)

*Článek I.*

### **SMLUVNÍ STRANY**

Níže uvedené smluvní strany

**Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40**

se sídlem: Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora

IČ: 70877564

zastoupen: Mgr. Andreou Melechovou Ruthovou, ředitelkou

číslo bank. účtu: 6015 - 18229161/0100

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).*

a

**Stavitelství NV s.r.o.**

se sídlem: Havlíčkovo náměstí 512, 284 01 Kutná Hora

zastoupen: Ing. Ladislavem Vokounem

IČ: 27372316

DIČ: CZ27372316

číslo bank. účtu: 35-4978810277/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 109128

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*Článek II.*

**Smluvní strany se dohodly na změně znění smlouvy o dílo uzavřené dne 30.05.2024 v těchto bodech:**

### **čl. I.**

### **Předmět plnění**

1) Předmět díla uvedený v Článku I.. Předmět plnění se rozšiřuje o realizaci „doplnění elektroinstalací, sádrokartonové krytí původní kanalizace, podlaha – méněpráce , vše je uvedeno ve změnovém listu č. 1 a položkovém rozpočtu, který je nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

#### **čl. II.**

#### **Doba plnění**

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 30.09.2024

#### **čl. IV.**

# **Cena díla**

Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. odst. 1)

Celková cena díla se navyšuje o částku 78.883,70Kč bez DPH, tj. **95.449,28Kč včetně DPH**

Cena díla v Kč bez DPH dle uzavřené SOD: 1 699 009,75 Kč

Zvýšení ceny díla dle Dodatku č.1 78.883,70 Kč

Celková cena díla v Kč bez DPH 1.777.893,45 Kč

**Celková cena díla v Kč včetně DPH 2.151.251,08 Kč**

*ČLÁNEK III..*

**ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

**1.** Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.

**2.** Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

**3.** Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list s rozpočtem víceprací a méněprací

**4.** Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy

**5.** Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

**6.** Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která dodatek zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.

**7.** Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

**8.** Tento Dodatek č.1 byl schválen Radou Města Kutná Hora dne 28.08.2024 usnesením č. R/819/2024

V Kutné Hoře dne 27.9.2024 V Kutné Hoře dne 29.9.2024

……………………………………………….… ……………………………………………….……

Mgr. Andrea Melechová Ruthová Ing. Ladislav Vokoun

*ředitelka jednatel*

*za objednatele za zhotovitele*

**Příloha č. 1** - Změnový list s rozpočtem víceprací a méněprací

|  |
| --- |
| **Rozvoj výuky řemesel - 2.etapa**  |
| Registrační číslo projektu: | **CZ.06.05.01/22\_048/0003074** |
| Veřejná zakázka | **Rozvoj výuky řemesel - 2.etapa**  |
| Odběratel: | ZŠ Kutná Hora  |
| Dodavatel: | Stavitelsví NV s.r.o.  |
| **Změnový list:** | **č.1** |
| **Předmět změny:** | **Doplnění elektroinstalací Sádrokartonové krytí původní kanalizace Podlaha - méněpráce** |
| **Zdůvodnění změny:** |   |
| Zjištění: | Projektová dokumentace byla zpracována v roce 2016. Zadání znělo - úprava původní místnosti na učebnu. Teprve po vyhotovení PD bylo rozhodnuto, že vzhledem k potřebám školy, bude učebna využívána pro vzdělávání žáku v oblasti PC. Z tohoto důvodu byl v PD navržen pouze omezený počet datových zásuvek, pro nynější potřeby je třeba jejich počet navýšit. S tím úzce souvisí posílení počtu zásuvek 230 V.Původní kanalizace vede po vnější straně stěn učebny. Je třeba ji pohledově zakrýt. Bude provedeno ze sádrokartonových desek.Vzhledem k havárii, kdy bylo při provádění stavby zjištěno podmáčení základů budovy nefunkčním vodovodním potrubím, bude závada odstraněna a provedena nová podlaha. Vše je řešeno samostatnou smlouvou. V rámci toho nebudou provedeny některé práce a tím vzniknou méněpráce. Neprovedené položky jsou uvedeny v tomto změnovém listu a budou odečteny z konečné částky. |
| Návrh řešení: | Posílení kabeláže silnoproudých rozvodů k novým zásuvkám - k 230 VNavýšení počtu zásuvek o 6 ks Posílení slaboproudých rozvodů pro datové zásuvky - ke všem zásuvkám musí být přivedeny samostatné kabely z rozvaděče v centrální chodbě v 1.PPNavýšení počtu zásuvek o 15 ksVzhledem k zastaralosti původní projektové dokumentace je nutné posílení a navýšení množství optického kabelu z SLP rozvaděče do učebny v 1.NP  |
| Odpočet celkem bez DPH  | -88 709,30 Kč |
| Přípočty celkem bez DPH  | 167 593,00 Kč |
| **Dopad na cenu (saldo):** | **78 883,70 Kč** |
|   |   |
|  |  |
| **Přílohy:** |   |
| Rozpočet | příloha ZL č.1  |
| Projektová dokumentace | změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace |
| Fotodokumentace |  --- |
| Závazné stanovisko pam. péče | změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala |
| Ostatní přílohy |  --- |
|   |   |
|   |   |
| Souhlas zhotovitele: | Ladislav Vokoun, Ing. Stavitelství NV s.r.o. 8.8.2024 |
|   |  jméno a příjmení podpis datum |
|   |   |
|   |   |
|   | ; |
| Souhlas TDI: | Luboš Křivánek, Ing. 8.8.2024  |
|   |  jméno a příjmení podpis datum |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| Souhlas zástupce objednatele: | Andrea Melechová Ruthová Mgr. 8.8.2024 |
|   |  jméno a příjmení podpis datum |
|   |   |
|  |  |