



NPU1002364296

*čj.* NPU-420/59108/2024 WAM: 2028H1200005-1

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

yy

# Název: Národní památkový ústav

Adresa sídla příkazce: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČ: 75032333,

DIČ: CZ75032333

zastoupený: PhDr. Petrem Hrubým, ředitelem NPÚ, ÚPS v Ústí nad Labem

bankovní spojení: ČNB, č.ú. xxxxxx

zástupce pro věci technické: Ing. Tomáš Petr, referent ONKM, kastelán SZ Valeč

***Doručovací adresa:***

Národní památkový ústav, územní památková správa v Ústí nad Labem Podmokelská 1/15, 400 07 Ústí nad Labem,

(dále jen „příkazce“)

a

# Jméno (název) : Saffron Universe s.r.o.

Adresa sídla příkazníka: Heinemannova 2695, 160 00 Praha

IČ: 03595269

DIČ: CZ03595269

zapsaná v obchodním rejstříku: u MěS v Praze, oddíl C, vložka 234579

číslo oprávnění: AO 0301442

bankovní spojení: Moneta Bank, a.s.

číslo účtu: xxxxxx

Zastoupený: Pavlem Kapičkou, jednatelem (dále jen „příkazník“)

# tento Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka pro stavební akci „NPÚ, SZ Valeč – rekonstrukce skleníku včetně zázemí“

1. **Předmět Dodatku č. 1**
2. Smluvní strany uzavřely dne 2. 9.2020 příkazní smlouvu o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka pro stavební akci „NPÚ, SZ Valeč – rekonstrukce skleníku včetně zázemí“ č. NPÚ- 420/59787/2020 (dále jen „Smlouva“).
3. Jelikož došlo k významnému prodloužení předpokládaného trvání dotčené stavby z 19 měsíců (11/21-05/23) na 35 měsíců, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1, kterým se mění zejm. výše úplaty (částka odpovídá poměrovému navýšení dle prodloužení trvání stavby tj. úplata se poměrně navyšuje o 16 měsíců). Změna je blíže specifikována změnovým listem č.1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.
4. Smluvní strany se dohodly na **změně odst. 3.2. Smlouvy**, který nově zní:

*3.2. Předpokládané ukončení výkonu činnosti příkazníka uvedené v čl. I. a ll.: do 30.10.2024.*

*Předpokládaný harmonogram průběhu stavby: termíny plnění:*

1. *Předání a převzetí prostoru staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů od nabytí*

*účinnosti smlouvy se Zhotovitelem*

1. *Zahájení díla nejpozději do 10 pracovních dnů*

*ode dne protokolárního předání a převzetí*

*prostoru staveniště*

1. *Dokončení stavby do 30.9.2024*
2. *Předání a převzetí díla do 14 dnů od ukončení díla, a to bez vad a*

*nedodělků*

*Činnost příkazníka je ukončena předáním stavby a veškerých dokladů, kolaudací, vyhodnocením akce a úhradou závěrečné úplaty. Kolaudace stavby nejpozději do 21 dnů od dokončení stavby*

1. Smluvní strany se dohodly **na změně první věty a tabulky v odst. 5.1. Smlouvy**, které nově zní:

*5.1. Příkazníkovi přísluší za výkon činnosti TDS uvedené v čl. I. a II. úplata ve výši:*

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena bez DPH** | **486 320 Kč** |
| **DPH 21%** | **102 127 Kč** |
| **Cena celkem včetně DPH** | **588 447 Kč** |

(cena za měsíc dle SoD: 264 000 Kč/19 = 13 895 Kč; 16 měsíců navíc = 16 x 13 895 = 222 320 Kč bez

DPH, celkem 264 000 + 222 320 = 486 320 Kč)

Ve zbytku zůstává odst. 5.1. Smlouvy ve stejném znění.

# Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
2. V ostatním zůstává Smlouva nezměněna.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Jeho uveřejnění zajistí příkazce.

Příkazce:

Příkazník:

V Ústí nad Labem dne

PhDr. Petr Hrubý, ředitel územní památkové správy v Ústí nad Labem

V Praze dne

Pavel Kapička, jednatel