**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

č. smlouvy objednatele SML/0169/24

č. smlouvy zhotovitele 240085

na zhotovení projektové dokumentace, zajištění závazného stanoviska o shodě a výkon inženýrské činnosti, uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) na stavbu

SILNICE II/490: ZLÍN, PROPOJENÍ D49 – I/49, 2. ÚSEK

**Objednatel: Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ: 70934860

Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxx

E-mail: [rszk@rszk.cz](mailto:rszk@rszk.cz)

a

**Zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.**

Sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

IČ: 42767377

DIČ: CZ42767377

Zastoupení: Ing. Martin Vilč, předseda představenstva

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxx

Zodpovědný projektant mostních objektů: xxxxxx

Zodpovědný projektant VH stavebních objektů: xxxxx

Tel.: xxxxx

E-mail: [xxxxxxxxx](mailto:p.bijok@dpova.cz)

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, č. ú. 1022147761/0100

**I. Úvodní ujednání a účel dodatku**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 23.08.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0169/24 („**Smlouva**“). Pojmy s velkými písmeny mají v tomto dodatku č. 1 stejný význam, jaký jim definuje Smlouva.
2. Při realizaci Díla bylo zjištěno, že pro řádné dokončení Díla je třeba provést změnu dle níže v čl. II. uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 5 ZZVZ, neboť za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele
3. není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a
4. způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.
5. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu Díla a ceny za Dílo. Cena dle Smlouvy v celkové výši 9 980 000,00 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 zvyšuje o hodnotu dodatečných prací ve výši 1 417 000,00 Kč bez DPH na cenu Díla ve výši 11 397 000 Kč bez DPH (tzn. nárůst ceny představuje 14,2 % z původní ceny Díla).
6. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že „Příkazem k přerušení prací dle smlouvy o dílo č. SML/0169/24“ ze dne 15.10.2024 nařídil Objednatel Zhotoviteli přerušení prací na Díle, a to na dobu do 15.01.2025.
7. Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1, kterým se rozšiřuje rozsah Díla a v této souvislosti se mění také související ujednání (způsob předání, Cena, platební podmínky). Důvodem je nutnost vypracovat dvě studie, které určí vhodné řešení k dalšímu projekčnímu dopracování:
8. Studie variant vodohospodářského řešení prověří prostorové možnosti území, požadavky ochrany životního prostření, závěry EIA a budoucí vlastnictví vodohospodářských děl. Zadání a obsah této studie je v přílohách č.1 a č.2 tohoto dodatku.
9. Studie Prověření variantního řešení křižovatky II/490 s ul. Vršava posoudí dopad nového návrhu z hlediska životního prostředí, technických a prostorových možností, protože návrh řešení DÚR řeší křižovatku ve vysokém podélném sklonu a smyčka MHD neumožňuje otáčení a nezávislé čekání více vozidel MHD. Zadání a obsah této studie je v přílohách č.3 a č.4 tohoto dodatku.

Dále se tímto dodatkem upravuje také Cena DUSP a Cena PDPS se zohledněním dodatečných prací nad smluvený rozsah, které vyplynuly z průběžného projednání a nebyly součástí zadání předmětné veřejné zakázky (DÚR; a tedy ani součástí Díla dle Smlouvy), a které se Zhotovitele zavazuje provést. Specifikace dodatečných prací je v příloze č.5 tohoto dodatku.

1. Smluvní strany dále s ohledem na příkaz k přerušení prací dle odst. 1.2 shora tímto dodatkem upravují (prodlužují) dotčené termíny pro realizaci Díla.

**II. Změny Smlouvy**

1. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků a odstavců se upravuje takto
2. V Článku II. – Zhotovení projektové dokumentace se do odstavce 2.1 doplňuje text, který zní:

Zhotovitel se zavazuje (jakou součást Díla) zpracovat Studii variant vodohospodářského řešení, prověří prostorové možnosti území, požadavky ochrany životního prostření, závěry EIA a budoucí vlastnictví vodohospodářských děl. Zadání a obsah této studie je v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto dodatku (dále jako „Studie VH“). Dále zpracuje Studii prověření variantního řešení křižovatky II/490 s ul. Vršava, která posoudí dopad nového návrhu z hlediska životního prostředí, technických a prostorových možností, zadání a obsah této studie je v přílohách č.3 a č.4 tohoto dodatku (dále jen „Studie VR; Studie VH a Studie VR dále společně jako „Studie“).

1. V Článku II. – Zhotovení projektové dokumentace se do odstavce 2.6 doplňuje nový bod f), který zní:

f) Studie budou dodány v jednom tištěném a jednom digitálním vyhotovení.

1. Stávající znění Článku V. – Termíny a místo plnění se ruší a nahrazuje následujícím textem:

Článek V. – Termíny a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli projednaný a odsouhlasený konečný Návrh PD (DUSP), (viz odst. 2.5 písmeno d) výše) nejpozději do 30.06.2025.
2. Zhotovitel je povinen podat žádost o vydání Coherence stamp na Úřad nejpozději do: 1 (jednoho) měsíce od předání konečného Návrhu PD (DUSP) Objednateli, nejpozději však do 31.07.2025.
3. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Studie nejpozději do 15.02.2025.
4. Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) DUSP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 6 (šesti) měsíců od vydání závazného stanoviska o shodě (Coherence stamp)
5. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (tj. pravomocné společné povolení Stavby) nejpozději do 6 (šesti) měsíců od vydání závazného stanoviska o shodě (Coherence stamp)
6. Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) PDPS, Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 4 (čtyř) měsíců od nabytí právní moci Povolení
7. Místem plnění (předání shora uvedeného) je sídlo Objednatele.
8. Termíny plnění metody BIM dle přílohy 4.1. této smlouvy (BIM protokol) jsou pro Zhotovitele jsou rovněž závazné.
9. Stávající znění Článku VI. – Cena za průzkumy, PD a odměna za Inženýrskou činnost, platební podmínky se stávající znění odstavce 6.1 ruší a nahrazuje novým zněním:
10. Smluvní strany se dohodly na ceně Plnění Zhotovitele v celkové výši 11 397 000 Kč bez DPH (slovy devět milionů devět set osmdesát tisíc korun českých; dále jen „Cena“), a to v následujícím členění:
11. Cena za průzkumy (tj. za IGP, HGP a ostatní průzkumy a studie dle odst. 2.3, písmena f), g) a h) doměření a diagnostika dle přílohy č.5 dodatku č.1 a plnění dle čl. III. a shora; dále jen „Cena za průzkumy“):

Cena bez DPH 1 110 000,00 Kč

DPH 21 % 233 100,00 Kč

Cena celkem vč. DPH 1 343 100,00 Kč

(slovy jeden milion tři sta čtyřicet tři tisíce sto korun českých)

1. Cena za Studie

Cena bez DPH 463 000,00 Kč

DPH 21 % 97 230,00 Kč

Cena celkem vč. DPH 560 230,00 Kč

(slovy pět set šedesát tisíc dvě stě třicet korun českých)

1. Cena DUSP (dále jen „Cena DUSP“):

Cena bez DPH 6 328 000,00 Kč

DPH 21 % 1 328 880,00 Kč

Cena celkem vč. DPH 7 656 880,00 Kč

(slovy sedm milionů šest set padesát šest tisíc osm set osmdesát korun českých)

1. Cena PDPS (dále jen „Cena PDPS“):

Cena bez DPH 3 086 000,00 Kč

DPH 21 % 648 060,00 Kč

Cena celkem vč. DPH 3 734 060,00 Kč

(slovy tři miliony sedm set třicet čtyři tisíc šedesát korun českých)

1. Odměna za Inženýrskou činnost (dále jen „Odměna“):

Odměna bez DPH 410 000,00 Kč

DPH 21 % 86 100,00 Kč

Odměna celkem vč. DPH 496 100,00 Kč

(slovy čtyři sta devadesát šest tisíc sto korun českých)

1. V Článku VI. – Cena za průzkumy, PD a odměna za Inženýrskou činnost, platební podmínky se odstavec 6.5 ruší a nahrazuje novým zněním:

6.5. Cena za ostatní průzkumy a studie požadované Závazným stanoviskem (čl. II., bod 2.3, odst. h) a čl. III.) budou zhotovitelem fakturovány čtvrtletně do vyčerpání celkové Ceny za průzkumy a studie dle odst. 6.1 a) shora. Právo Zhotovitele fakturovat Cenu za jednotlivé průzkumy a studie vzniká oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí jednotlivých průzkumů a studií provedených v uplynulém čtvrtletí. Cena za Studie bude fakturována po jejich předání v ceně dle čl. VI. odst. 6.1.b).

1. Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

**III. Závěrečná ustanovení**

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
2. Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.
3. Dodatek č.1 je podepsán elektronicky elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu a každá smluvní strana obdrží takto podepsaný soubor.
4. Nedílnou součástí dodatku č.1 jsou následující přílohy:

* Příloha č. 1. Studie variant vodohospodářského řešení – zadání
* Příloha č. 2. Studie variant vodohospodářského řešení – kalkulace
* Příloha č. 3. Studie Prověření variantního řešení křižovatky II/490 s ul. Vršava – zadání
* Příloha č. 4. Studie Prověření variantního řešení křižovatky II/490 s ul. Vršava – kalkulace
* Příloha č. 5. Dodatečné práce – soupis vč. ocenění

04.11.2024 04.11.2024

………………………………………… …………………………………………

za objednatele: za zhotovitele:

Ing. Bronislav Malý Ing. Martin Vilč

ředitel předseda představenstva