Příloha č. 2

**ODŮVODNĚNÍ VÍCEPRACÍ – UL. V ÚVOZE**

1. Chyba projektu, kvůli vjezdům přeložení již položených obrubníků do přejezdové výšky
2. Špatně provedená přeložka CETIN, kabel kolidoval s obrubníkem
3. VO výměna kabelu VO z důvodu poškozeného kabelu, zjištěno během realizace
4. Pařezy, odstranění pařezů po dohodě s rezidenty, jako kompenzace za pokácení smrků
5. Úprava znaků inženýrských sítí – dle skutečnosti
6. Odvodnění vjezdu ke garáži u č.p. 283, aby netekla voda do garáže
7. Vsakování povrchových vod u č.p. 283
8. Podle skutečnosti dle geodet. zaměření