**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

který uzavřely

na straně jedné: **Město Svitavy**

 **IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444**

 **se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy**

 zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **P & P InTech s.r.o.**

 **IČO: 071 82 619, DIČ: CZ07182619**

 **se sídlem Lanškrounská 406/38, Předměstí, 568 02 Svitavy**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 41874

 zastoupena jednatelem Ondřejem Peňákem

- dále jen zhotovitel

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23.4.2024 Smlouvu o dílo ohledně zhotovení jednostupňové projektové dokumentace na stavbu „**Terénní a sadové úpravy pod rozvodnou ČEZ - 2. etapa**“(dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 23.4.2024.

**B.**

Dílo bylo předáno předávacím protokolem ze dne 23.5.2024. Zhotovitel vystavil fakturu - daňový doklad č. 124038 na cenu za dílo ve výši 191 000,- Kč + DPH, tj. na částku 231 110,- Kč. V souladu s bodem 4.3. Smlouvy o dílo drží objednatel zádržné ve výši 23 111,- Kč.

Objednatel přehodnotil koncepci provádění terénních a sadových úprav od rozvodnou ČEZ a z toho důvodu se rozhodl, že žádost o územní rozhodnutí dle předané projektové dokumentace (dle nových předpisů žádost o povolení záměru) nebude vůbec podána. Strany uzavírají tento dodatek za účelem dohody o snížení ceny za dílo a omezení rozsahu plnění.

**C.**

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) v bodě 1.7. Smlouvy o dílo se bez náhrady **vypouští písm. e) až g)**;

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Cena za dílo bez DPH byla smluvními stranami dohodnuta ve výši **171 900,- Kč**.“

c) stávající znění bodu 4.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„4.3. **S ohledem na snížení ceny za dílo dohodnuté v dodatku č. 1 této smlouvy se zhotovitel zavazuje vystavit objednateli opravný daňový doklad na částku zádržného, tj. na částku 19 100,- Kč + DPH, se splatností 30 dnů ode dne vystavení.**

**Pohledávka, na kterou bude vystaven opravný daňový doklad, se dohodou stran započítává proti zádržnému dle původního znění bodu 4.3. před uzavřením dodatku č. 1 této smlouvy.**“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 04.11.2024.

Ve Svitavách dne

Za objednatele:05.11.2024 Za zhotovitele:05.11.2024

 .................................................................. ..................................................................

 Mgr. Bc. David Šimek, MBA Ondřej Peňák

 starosta města Svitavy jednatel P & P InTech s.r.o.