133/2024

Smlouva o dílo (Smlouva)

uzavřená v souladu s ust, § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi smluvními stranami:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

| Sídlo | Drnovská 507/73 161 06 Praha 6 - Ruzyně |
| --- | --- |
| zastoupená IČO | RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D. - ředitelem 00027006 |
| bankovní spojení číslo účtu | 25635061/0100 |
| telefon | +420 233 022 111 |
| e-mail | cropscience@vu rv.cz |

dále také „objednatel"

a

| Vamba & Company s.r.o. |  |
| --- | --- |
| sídlo | Ctěnická 695/13, Praha |
| zastoupená IČO DIČ | Martin Dusil, jednatel 06943501 CZ06943501 |
| bankovní spojení číslo účtu | 283135131/0300 |
| telefon | +420 |
| e-mail |  |

dále také „zhotovitel"

společně dále také „smluvní strany“

- Předmět Smlouvy

1. Předmětem plnění této Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo v době sjednané v této Smlouvě, kterým je dodávka a montáž nových plynových kotlů do kotelny výměnou za původní kotle současně s provedením úprav stávající plynové kotelny v budově Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Drnovská 507/73 161 06 Praha 6 - Ruzyně (dále jen „dílo“) v rozsahu daném touto Smlouvou a závazek objednatele, převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu ve výši dohodnuté v čl. V této Smlouvy.

- Předmět plnění díla

- Předmětem plnění díla je dodávka nových kotlů za původní opotřebované kotle současně s provedením oprav a výměny stávajících opotřebených, nefunkčních nebo vadných částí stávající kotelny a jejich zprovozněni do jednoho funkčního celku kotelny. Rozsah dodávek, prací a služeb je podložen nabídkovým rozpočtem ze dne a podmínkami stanovenými touto Smlouvou.

2.2 Dílem se pro účely této smlouvy rozumí dodávka stavebních prací, materiálů a výkonů v rozsahu nutném pro naplnění předmětu díla

- Součástí předmětu díla je provedení prací podle této smlouvy při dodržení souvisejících právních předpisů a všech závazných norem a podmínek nejméně v tomto rozsahu:

- demontáž plynového kotle, potřebného potrubí a armatur,

- dodávka a montáž nového plynového kondenzačního kotle

- úprava plynového potrubí pro nový přívod kotle

- výměna stávajícího komína vč. dodávka a montáž nového kouřovodu,

- zajištění likvidace a odvozu zbytkového odpadního materiálu,

- provedení zkušebního provozu kotelny, seřízení kotlů,

- zaškolení obsluhy a zajištění seznámení provozovatele s obsluhou kotelny,

- Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla a také s místem realizace díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a zavazuje se realizovat dílo pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, při dodržení kvalitativních a technických podmínek.

- Zhotovitel jako odborná osoba prohlašuje, že je oprávněný a odborně způsobilý zrealizovat dílo, že vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a že je schopen dílo řádně a včas provést podle této Smlouvy. Zhotovitel má právo provádět dílo i prostřednictvím odborně způsobilých třetích osob, za které odpovídá stejně tak, jako by dílo prováděl sám.

- Zhotovitel prohlašuje, že provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřebné.

- Místo provedení díla a součinnost objednatele

- Místem provádění díla je první podzemní podlaží budovy na adrese Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Drnovská 507/73 161 06 Praha 6 - Ruzyně.

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli přístup k elektrické energii a vodě pro provádění prací, přičemž tyto služby se objednatel zavazuje poskytovat bezplatně z rozvodů v domě. Zároveň se objednatel zavazuje zajistit pro zhotovitele uzamykatelnou místnost pro uskladnění materiálu a rovněž převlékárnu pro pracovníky. Objednatel však zhotoviteli neodpovídá za případné poškození, zničení nebo ztrátu věcí uskladněných nebo odložených v uvedených prostorách.

- V případě, že při provádění prací budou nalezeny skryté vady stávajících konstrukcí, budou případné činnosti řešené formou víceprací, které budou specifikovány ve stavebním deníku, a objednatel se zavazuje se k nim ve lhůtě 3 dnů vyjádřit. Zhotovitel je povinen objednatele prokazatelně, tj. písemně (postačí e-mailem) vyzvat k vyjádření podle předchozí věty. Provedení víceprací je vázáno na uzavření písemné dohody smluvních stran potvrzující rozsah a cenu víceprací.

- Objednatel se zavazuje, poskytnout součinnost zhotoviteli v době, požadované zhotovitelem. Součinnost si zhotovitel vyžádá zápisem do stavebního deníku a na tento požadavek objednatele písemně (postačí e-mailem) upozorní. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o nutnosti zajistit jeho součinnost s dostatečným předstihem, a to alespoň 72 hodin předem. V písemně odůvodněných a urgentních případech je možné dobu dohodou stran změnit.

- Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu v následujících termínech:

| a) | Předání staveniště | 4.11.2024 |
| --- | --- | --- |
| b) | Zahájení prací | 6.11.2024 |
| c) | Dokončení a předání dle klimatických podmínek nejpozději do | 20.11.2024 |

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel předá staveniště nejpozději v termínu dle odst. 4.1. Zhotovitel zahájí práce na díle po sjednaném předání staveniště ze strany objednatele. V případě prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli se o odpovídající počet dnů prodlužuje termín dokončení díla.

- Nejsou dohodnuty dílčí termíny dokončení. Všechny části díla specifikovaného touto Smlouvou budou odevzdány a převzaty po jejich úplném dokončení ve sjednaném termínu podle odst. 4.1.

- Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli včetně všech dokladů nutných pro užívání a provoz díla. Dílo je dokončeno, je-li zcela hotové, kompletní, bez vad a je-li objednateli předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Má-li být dokončení díla prokázáno provedením předepsaných či ujednaných zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené až prokazatelným úspěšným provedením zkoušek. Provedení zkoušek je součástí díla. Dokladem o splnění povinnosti zhotovitele podle této Smlouvy je objednatelem podepsaný předávací protokol Díla a v případě nutnosti provést zkoušku díla také protokol o úspěšném provedení takové zkoušky. Dílo bude považováno za dokončené a předané až dnem oboustranného podepsání zápisu o odevzdání a převzetí díla.

- Sjednaná doba plnění může být upravena v případě uplatnění některého z vyhrazených práv objednatele, jak jsou uvedeny ve Smlouvě, nebo v případě uplatnění vyhrazeného práva zhotovitele, jak je uvedeno v odstavcích 4.2.,4.6. a 4.7. Důvodem upravení sjednané doby může být i vyšší moc, jako mimořádná nepředvídatelná a neodvratitelná překážka, vzniklá nezávisle na vůli smluvních stran.

- V případě, že nebude možno realizovat práce a dodávky v dohodnutých termínech z důvodu na straně objednatele, posouvá se termín dokončení díla či jeho částí o shodný počet dnů tohoto prodlení.

- Pokud na straně objednatele vzniknou požadavky, které by výrazně změnily a doplňovaly rozsah díla specifikovaného v této Smlouvě, zejména článek II. Předmět plnění, a to o více jak 10 % celkové základní ceny díla, má zhotovitel právo k přiměřené změně termínu dokončení díla, která bude sjednána písemným dodatkem k této smlouvě.

- Cena a její úprava

- Za provedení díla ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu 329 680,- (dále též „cena “) ve výši Kč (slovy: třistadvacetdevěttisícšestsetosmdesátkorunčeských) bez DPH.

- V souladu s § 56a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění se zhotovitel rozhodl, že bude u ceny díla, uvedené v odst. 5.1. uplatňovat také daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH") v zákonné výši ke dni splatnosti sjednané ceny díla.

- Cena uvedená v odst. 5.1. je cenou pevnou za provedení díla v dohodnutém rozsahu a za stanovených podmínek. Cena díla zahrnuje veškeré náklady a zisk na kompletní zhotovení díla v rozsahu a za podmínek daných touto Smlouvou.

- Cena díla uvedená v odst. 5.1. je podložena nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 26.08.2024. Jednotkové ceny v nabídkovém rozpočtu jsou uvedeny bez DPH a jsou pevné po celou dobu platnosti této Smlouvy. Nabídkový rozpočet je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha.

- Cenu lze upravit v případě změny sjednaného rozsahu nebo způsobu provádění díla, a to za podmínek daných touto Smlouvou a na základě předchozí písemné dohody smluvních stran, týkající se věcného rozsahu i ocenění změn. Výstup této dohody bude potvrzen dodatkem k této Smlouvě.

- Platební podmínky

- Na cenu je zhotovitel oprávněn vystavovat faktury následujícím způsobem:

- Zálohová faktura 130 000,- bez DPH po dodání kotlů na stavbu.

- Konečnou fakturu Zhotovitel vystaví na částku odpovídající doplatku do smluvní ceny po předání. Konečná faktura bude obsahovat vyúčtování dílčích faktur a případných nákladů, jež nejsou součástí ceny dle čl. IV, odst. 1 této Smlouvy. Zdanitelným plněním bude den předání.

- Cena je stanovená jako cena konečná dle cenové nabídky, která je kompletní. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele potřebné pro řádné zhotovení díla podle této smlouvy (vč. např. nákladů na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, nákladů na odvoz a ekologickou likvidaci odpadů).

- Případné vícepráce budou proplaceny pouze tehdy, pokud budou před samotným provedením výslovně písemně odsouhlaseny objednatelem. Provedení a proplacení víceprací je vázáno na uzavření písemné dohody smluvních stran potvrzující rozsah a cenu víceprací, a to v souladu s odst.

- této Smlouvy.

- Provádění díla

- Dílo musí odpovídat této Smlouvě, všem podkladům popisujícím předmět díla, právním předpisům České republiky, technickým normám, technologickým a montážním předpisům a všeobecným standardům. Kvalitativní podmínky pro zhotovení díla jsou dány zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění a vyhláškou č. 268/2009 Sb. v platném znění.

- Jsou-li pro dílo předepsány výkonnostní nebo jiné provozní limity, musí je dílo splňovat. Má-li dílo absolvovat předepsané zkoušky, musí jim plně vyhovět. Splnění všech kvalitativních požadavků na dílo musí zhotovitel objednateli doložit a prokázat. Tato plnění jsou součástí díla.

- _Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí, na vlastní zodpovědnost a náklady, které budou propláceny v rámci ceny díla objednatelem v souladu s podmínkami uvedenými v či. VI. této smlouvy.

- Není-li stanoveno jinak, použije zhotovitel nový bezvadný materiál prvotřídní jakosti, který je schválen pro použití v ČR.

- Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

- Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Povinnost vést stavební deník končí dnem dokončení díla, resp. dnem odstranění vad a nedodělků, vzniknou-li. Poté předá originál stavebního deníku objednateli.

- Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob - vlastních zaměstnanců, kteří se pohybují v prostoru staveniště a je povinen je vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Je rovněž povinen dodržovat hygienické předpisy. Zhotovitel je též povinen zajistit nezbytnou bezpečnost a ochranu zdraví osob nacházejících se v budově realizace díla, zejména označit staveniště a zamezit vstup třetím osobám na staveniště.

VlIl. Předání a převzetí

- Dílo bude zcela dokončeno, předáno zhotovitelem a převzato objednatelem v celém rozsahu najednou, a to písemným zápisem o odevzdání a převzetí díla.

- K převzetí řádně dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele nejméně 5 dnů předem a objednatel je povinen se k převzetí díla dostavit.

- Podmínkou zahájení přejímacího řízení je předání kompletní dokladové části díla (stavby) v rozsahu daném touto Smlouvou (zejm. čl. II této Smlouvy). Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dní před dohodnutým termínem zahájení přejímacího řízení předat objednateli kompletní dokladovou část stavby. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady v dohodnuté lhůtě a bez vad, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání a objednatel má právo přejímací řízené odvolat.

- Rozhodne-li se objednatel převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky, musí zápis o předání a převzetí díla obsahovat dále:

- soupis zjištěných vad a nedodělků,

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,

- dohodu o zpřístupnění díla za účelem odstranění vad a nedodělků,

Nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, pak lhůta pro odstranění vad a nedodělků nepřesáhne 10 (deset) pracovních dnů ode dne předání a převzetí. Odstranění vad a nedodělků bude smluvními stranami písemně potvrzeno.

- Smluvní záruky, odpovědnost za vady

- Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za veškeré vady zjištěné po dobu záruční lhůty, které se vyskytly v kvalitě prací a dodávek provedených zhotovitelem jako součást díla.

- Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo běžným opotřebením.

- Záruční lhůta zhotovitele za kvalitu díla se sjednává v délce 24 měsíců na materiál a 60 měsíců na dílo ode dne předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo odevzdáno a převzato se zjištěnými vadami a nedodělky.

- Záruční lhůta neběží po dobu, kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

- Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně ode dne reklamační opravy.

- Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední den záruční lhůty doručena zhotoviteli.

- Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, kdy reklamaci obdržel, zda ji uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se zato, že reklamaci uznává.

- Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady do 2 (dvou) pracovních dnů v případech vad omezujících užívání díla, v ostatních případech pak nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů po obdržení reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle kap. X této Smlouvy.

- Prokáže-li zhotovitel dodatečně, že vada nevznikla jeho vinou nebo že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady, které mu vznikly v souvislosti s odstraněním vady.

- O odstranění reklamované vady sepíšou smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

- Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění průmyslových, podnikatelských a dalších rizik, podle kterého je každá stavba pojištěna podle skutečných rozpočtových nákladů.

- Smluvní pokuty

- Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení v těchto případech:

- nesplní-li zhotovitel závazné termíny zahájení a dokončení a předání díla v termínech dle této Smlouvy,

- pokud je zhotovitel v prodlení se splněním dohodnutých termínů odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla,

- neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu reklamovanou v záruční době,

- pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady v termínu podle čl. IX. této Smlouvy. Prokáže-li zhotovitel, že prodlení bylo způsobeno vyšší mocí nebo bylo zapříčiněno nesoučinností objednatele dle příslušných článků této Smlouvy, je zhotovitel zproštěn povinnosti zaplatit smluvní pokutu.

- Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení s úhradou ceny nebo její části podle čl. VI. této Smlouvy.

- Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno porušení povinnosti strany povinné, ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

- Smluvní pokuta je splatná nejpozději do 14 pracovních dnů po doručení faktury (dokladu pro platbu). 10.5 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

- Odstoupení od smlouvy

- Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.

- Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy může objednatel odstoupit zejména v těchto případech podstatného porušení Smlouvy:

- zhotovitel je v prodlení při zahájení či provádění prací delší než 15 pracovních dnů oproti termínům uvedeným v čl. IV. této Smlouvy,

- Zhotovitel je v prodlení s dokončením díla delší než 20 pracovních dnů oproti smluveným termínům,

- zhotovitel jednostranně uplatnil změnu rozsahu stavby nebo podmínek jejího provádění bez souhlasu objednatele.

- Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení s úhradou dlužné částky delší, než 30 dnů oproti smluveným termínům.

11.4.Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. V oznámení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje s výslovným odvoláním na příslušné ustanovení smlouvy, která ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

- Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně

- V případě odstoupení je objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu dosud provedené části díla, od níž smí odečíst částky, připadající na smluvní pokutu, náhradu škody a náklady vzniklé objednateli v souvislosti s ukončením smlouvy.

- Ostatní ujednání

- Účastníci ustanovují tyto své zástupce:

| Zástupce objednatele ve věcech smluvních | RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D. - ředitelem |
| --- | --- |
| Zástupci zhotovitele pověření jednáním ve věcech technických |  |
| Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních | Marti Dusil, jednatel |
| Zástupci zhotovitele pověření jednáním ve věcech technických |  |

- Za adresu pro doručování písemností se považuje adresa sídla objednatele a zhotovitele nebo emailové adresy uvedené v odst.12.1. této Smlouvy.

- Závěrečná ustanovení

- Právní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v aktuálním znění.

- Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto Smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou a případě věcně a místně příslušným soudem České republiky.

- Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

- Nedílnou součástí této smlouvy Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele ze dne 26.08.2024.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, a to včetně dalších příloh, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz srozumění s výše uvedeným připojují podpisy oprávněných čí řádně zmocněných osob následovně:

V Praze dne 01.10.2024

| Za Objednatele: Madaias, Ph.D. ' Ddlum: 2024.10.31 | Zhotovitel: vamba & Company s.r.o. Ctěnické 695/13 190 00 Praha 9 IČO: 06943501, DIČ: C206943S01 tel.: 602 239 079 |  |
| --- | --- | --- |
| RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D. | Martin Dusil, jednatel |  |
| ředitel |  |  |

Nabídka pro výběrové řízení na výměnu kotlů

| pořadí | položka | počet ks | cena / ks | cena položky bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VÚRV - výměna kotlů v kotelně Genové banky |  |  |  |
| 1 | demontáž současných kotlů | 3 | 1 500 | 4 500 Kč |
| 2 | Závěsný kondenzační kotel DeDietrich AMC 25 | 3 | 69 500 | 208 500 Kč |
| 3 | Kabel - S-BUS | 2 | 990 | 1 980 Kč |
| 4 | Čidlo kaskády | 1 | 990 | 990 Kč |
| 5 | Kaskáda na připojení | 1 | 12 500 | 10 500 Kč |
| 6 | Komín vč. kouřovodu 80/125 koaxiální vč. kouřové kaskády | 1 | 63 500 | 63 500 Kč |
| 7 | Montáže komínu a kouřovodu | 1 | 17 230 | 17 230 Kč |
| 8 | Úprava průchodu přes zeď | 1 | 2 300 | 2 300 Kč |
| 9 | Zhotovení odvodu kondenzátu | 1 | 3 200 | 3 200 Kč |
| 10 | Montáže napojení kotlů ÚT a Plyn | 1 | 12 000 | 10 000 KČ |
| 11 | Elektro a MaR | 1 | 6 500 | 3 560 Kč |
| 12 | Stavební úpravy | 1 | 1 520 | 1 520 Kč |
| 13 | Doprava a režie (např. odvoz demontovaného vybavení a kotlů) | 1 | 1900 | 1 900 Kč |
|  | Celková cena bez DPH | 329 680 Kč |  |  |
|  | DPH 21% | 69 233 Kč |  |  |
|  | Celková cena s DPH | 398 913 Kč |  |  |

Vamba&Company s.r.o.

Ctěnická 695/13, Praha 9

IČ: 06943501 DIČCZ06943501

Dusil Martin - jednatel

E-mail:

Vamba & Company s.r.o.

Ctěnická 695/13 190 00 Praha 9

IČO: 06943501, DIČ: CZ06943501 tel.; 602 239 079