Smlouva o dílo – dodatek č.1

č. zhotovitele 2024-007 č. objednatele SML2024-013.01-INV447

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na stavební práce pod názvem:

**„Tovačov – přemístění vodovodního řadu v ul. Olomoucká“**

**I. Smluvní strany**

* 1. **OBJEDNATEL**:

**Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.**

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupena : Mgr. Petr Caletka, předseda představenstva

IČ : 47674521

DIČ : CZ47674521

Bankovní účet : xxxxxxxxxxxxxxx

Telefon : 581 299 111

E-mail : [sekretariat@vakpr.cz](mailto:sekretariat@vakpr.cz)

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

* 1. **ZHOTOVITEL:**

**Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.**

Pod Lapačem 229/29, 750 02 Přerov XII - Žeravice

Statutární zástupce : Petrem Zdráhalem – jednatelem společnosti

IČ : 46581367

DIČ : CZ46581367

Bankovní účet : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon : 603 485 380

E-mail : p.zdrahal@vsprerov.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č.3500

(dále jen zhotovitel)

**1.3.** Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

Tímto Dodatkem č. 1 se v souladu s ujednáním v článku XX. odst.20.1. Smlouvy o dílo mění   
část textu výše citované Smlouvy.

Předmětem dodatku č. 1 je navýšení ceny díla o vícepráce spočívající ve vybudování 2 ks vodovodních přípojek P1a pro č.p.95 a P14a pro č.p.526

čl. V. Cena za dílo se mění takto:

Původní cena díla dle SoD **2.890.653,98**

Cena víceprací:

IO 04 Vícepráce-Přípojka P1a - kopaná 62.692,42

IO 03 Vícepráce-Přípojka P14a – protlak 33.577,38

Cena víceprací celkem 96.269,80

Nová cena díla **2.986.923,78**

**XXI. Závěrečná ustanovení Dodatku č.1**

Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 2024-007, č. objednatele SML2024-013-INV447 ze dne 25.06.2024.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zhotovitele 2024-007 , č. objednatele SML2024-013-INV447 ze dne 25.06.2024, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.

Příloha: Rekapitulace stavby - Rozpočet

V Přerově dne 29.10.2024 V Přerově dne 29.10.2024

Za zhotovitele: Za objednatele:

………………….…………… ………………………….

Petr Zdráhal Mgr. Petr Caletka

Jednatel společnosti předseda představenstva