- DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O dílo

- č. sml. objednatele: SML/0329/23

č. sml. zhotovitele: 23035/040149/01

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE III/4975: POHOŘELICE (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“

uzavřený podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ)“, z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:					Ředitelství silnic Zlínského kraje,

příspěvková organizace

Adresa:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ:						70934860

DIČ:						CZ70934860

Zastoupený:					Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:

- ve věcech přípravy stavby		xxxxxxxxx

- ve věcech realizace stavby		xxxxxxx

Technický dozor: 				xxxxxxxx

Tel.:						xxxxxxxx

E-mail:					xxxxxx

Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

Zhotovitel:					IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Adresa:					Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

IČ:						25869523

DIČ:						CZ25869523

Zastoupený:					Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva

K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxx

Stavbyvedoucí:				xxxxxxxxxx

Tel.:						xxxxxxxx

E-mail:					xxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:				KB Olomouc, č. ú.: 27-4176700287/0100

Článek II.

Úvodní ujednání a účel dodatku

- Smluvní strany spolu dne 20. 6. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0329/23, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/4975: POHOŘELICE (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jen „Smlouva“).

- Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je třeba provést změnu provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b) ZZVZ, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

- V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 smlouvy ve výši 37 303 202,31 Kč bez DPH se dodatkem č. 2 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 113 011,20 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 153 730,85 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 37 262 482,66 Kč bez DPH.

Článek III.

Změny Smlouvy

- Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

- Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 101 – Silnice III/4975

2.01 	Po vytyčení silnice ve staničení km 0,670 - 0,790 byla vpravo zjištěna výšková kolize vozovky se sjezdy k jednotlivým nemovitostem. Z toho důvodu bude ve staničení km 0,670 - 0,790 vozovka provedena ve změněném příčném sklonu ze střechovitého na jednostranný. Tím dojde k navýšení nivelety v průměru o 15 cm na ploše 720,0 m2, které bude vyrovnáno v pokladní vrstvě ze ŠD.

2.02	Vzhledem k tomu, že celá stavba je prováděna za úplné uzavírky silnice, bude obrusná vrstva položena na tzv. „teplou spáru“ bez nutnosti následného prořezání. Z toho důvodu nebude prováděno prořezání a vyplnění podélné pracovní spáry v celkové délce 1 246,5 m.

- Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem					37 262 482,66 Kč

DPH 21 %							  7 825 121,36 Kč

Cena celkem vč. DPH 					45 087 604,02 Kč

(slovy čtyřicetpětmilionůosmdesátsedmtisícšestsetčtyři koruny české, 02/100)

- Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou soupisy víceprací a méněprací č. 2.01 a 2.01 vč. celkové rekapitulace změn.

- Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

- Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

- Tento dodatek č. 2 je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tento dodatek vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení této smlouvy.

05.11.2024						05.11.2024

…………………………………………		…………………………………………

za objednatele:					        za zhotovitele:

Ing. Bronislav Malý					      Ing. Petr Buchta

ředitel					     	předseda představenstva