30.10.2024

***Dodatek k cenové nabídce na opravu podlah v kancelářích DPS pečovatelky ze dne 26.6.2024***

Jelikož se po odkrytí stávající podlahové krytiny dne 24.10.2024 ukázalo, že stav podkladu je podstatně v horším stavu, než se předpokládalo, vznikly více náklady na opravu podkladu.

Oprava podkladu sádrovou nivelační hmotou 4 800,-kč

 21% DPH 1 008,-kč

 ------------------

 CELKEM 5 808,-kč

Podlahářství Radek Nečas

Kostelní 78

Polička

572 01

IČ46453521

DIČCZ7104053517