DODATEK č.4 SMLOUVY O DÍLO č. OVZ-VZZR-2023-023
č. smlouvy zhotovitele - CHT: 2023/1014/0757
č. smlouvy zhotovitele - ECS: 1519.3070767MBE

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Pardubice

Se sídlem:	Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních:	Bc. Janem Nadrchalem, primátorem statutárního města Pardubice

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Kateřinou Skladanovou - vedoucí odboru majetku a investic

MmP; tel.                           ; e-mail:

- technikem odd. investic a technické správy OMI MmP;

tel.:;

email:

IČO:00274046	DIČ: CZ00274046

bankovní spojení:	KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

| Zhotovitel: | „Společnost Vápenka“ |
| --- | --- |
| Se sídlem: | Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice |
| Správce: | Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. |
| Se sídlem: | K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice |
| Zastoupen: | ., členem představenstva |

Zastoupený ve věcech smluvních:	                                , DiS., členem představenstva

Zastoupený ve věcech obchodních:	                                    , prokuristou, ředitelem divize

silničních staveb

Zastoupený ve věcech technických:	                                , výrobním náměstkem ředitele

Odpovědný stavbyvedoucí:	                             , č. autorizace: 30847

Tel:	e-mail : info@cht-pce.cz

IČO:25253361	DIČ: CZ25253361

společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

bankovní spojení:

| číslo účtu: |  |
| --- | --- |

Společník č. 2: EUROVIA CZ a.s.

Se sídlem:	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Zastoupen:	                                    , předsedou správní rady

, členem správní rady

Zastoupen ve věcech smluvních:	                           , ředitel závodu Čechy východ,

bez podpisového práva

, člen správní rady

Zastoupen ve věcech obchodních:	                              , ředitel závodu Čechy východ

, člen správní rady                           , vedoucí sektoru Ing.,     provozně obchodní náměstek

Zastoupen ve věcech technických:	                              , vedoucí sektoru

, provozně obchodní náměstek

Tel:	e-mail :

IČO:45274924	DIČ: CZ45274924

společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále též společně jako „smluvní strany“)

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 16.10.2023 smlouvu o dílo č. OVZ-VZZR-2023-023, dne 26.3.2024 dodatek č.1 smlouvy o dílo, dne 24.5.2024 dodatek č.2 a dne 31.7.2024 dodatek č.3 smlouvy o dílo (dále společně jen jako „SOD“ nebo „Smlouva“), jejímž předmětem je kompletní rekonstrukce uličního prostoru ul. K Vápence v Pardubicích v souvislosti s výstavbou Terminálu JIH (nová stavba - není předmětem plnění). Jedná se o úpravu a rozšíření stávajících komunikací a chodníků pro pěší a cyklisty v ulici K Vápence a křižovatky Pražská x Teplého, vybudování ostrůvku v ulici Teplého, světelné signalizace včetně nové kabeláže na křižovatce Pražská x Teplého, stavební úpravu opěrné zdi a oplocení podél areálu ČD a úpravu oplocení areálu DPMP, provedení přeložek veřejné infrastruktury a sadových úprav, instalaci mobiliáře a (dále jen „DÍLO“).

Při vlastní realizaci akce „Terminál JIH, zkapacitnění ulice K Vápence“ bylo nutné řešit úpravu některých stavebních konstrukcí, prací a technologických postupů. V jednotlivých fázích stavebních prací při realizaci uvedené stavby došlo rovněž ke zpřesnění či doplnění projektovou dokumentací a zadávací dokumentací navrženého řešení, tak aby byla zaručena kvalita stavebně upravovaného uličního prostoru a zároveň došlo k optimalizaci nově vzniklých nákladů stavby. Některé položky se neprováděly v plném rozsahu a nové vynucené stavební práce, dodávky a služby bylo nutné nově doplnit. Část změn je vyvolána na základě zjištění skutečného stavu stavebních objektů, část změn je prováděna na základě dodatečných požadavků objednatele, přičemž rozhodnutí objednatele o provedení změněného rozsahu prací je v souladu s jeho celkovým přístupem k uvedené akci s cílem dosažení kvalitního uživatelského, stavebně technického a estetického standardu.

Nově vynucené stavební práce, dodávky a služby bylo nutné doplnit na základě skutečností zjištěných v průběhu realizace výše uvedené zakázky, přičemž se jedná o stavební součásti, kryté jinými stavebními součástmi, a nebylo tak možné v rámci přípravy zadání této veřejné zakázky přes náležitou péči objednatele zjistit jejich skutečný stav, technické provedení a funkční spolehlivost.

Jedná se tedy o vícepráce a méněpráce, jejichž bližší specifikace je uvedena ve změnových listech č. 5 - č. 11, které jsou nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku č. 4.

Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav a změn během realizace stavby se tak smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy, a to na rozšíření díla o vícepráce a zmenšení o méněpráce, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1, a v důsledku toho se upravuje i cena díla o cenu těchto dodatečných prací (vícepráce a méněpráce) ve výši 2.730.842,67 Kč bez DPH.

S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění předmětné smlouvy o dílo upravuje na základě níže uvedených změnových listů č. 5 - č. 11, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 4, a v důsledku toho se mění cena za dílo, a to takto:

Změnový list č. 5

Jedná se o opravu povrchu komunikace ulice Pražská v úseku od křižovatky ulic K Vápence/Milheimova po křižovatku s ulicí Teplého. Na obou uvedených křižovatkách a na chodníku podél oplocení areálu Dopravního podniku města Pardubic došlo ke stavebním úpravám v rámci zakázky Terminál JIH, zkapacitnění ulice k Vápence.

Úsek komunikace ul. Pražská, ale nebyl součástí zakázky, neboť v době přípravy projektové dokumentace a zadávací dokumentace byl stav povrchu komunikace v této části ulice Pražská v dobrém udržovaném technickém stavu.

Vlivem zvýšené dopravní zátěže v předmětném úseku došlo k výraznému zhoršení technického stavu asfaltobetonového krytu a podkladních vrstev, k poruchám vodících proužků a mříží uličních vpustí.

Za účasti odborně způsobilých osob byla provedena na tomto úseku komunikace ul. Pražská podrobná prohlídka současného stavu a byly zjištěny poruchy krytu, které by s ohledem na vyšší dopravní zátěž v blízké budoucnosti po otevření lávky a parkoviště v lokalitě K Vápence vyžadovaly akutní opravu.

Na základě zjištěných skutečností byl objednatelem vznesen dodatečný požadavek na provedení opravy stávajícího živičného krytu. Navržený rozsah opravy v ul. Pražská je patrný v příloze č.1.

Oprava tohoto úseku zahrnuje výměnu krycích asfaltobetonových vrstev komunikace, lokální opravy podkladních vrstev včetně dalších nezbytných prací (oprava propadlých uličních vpustí, oprava vodících proužků a částečná sanace konstrukčních vrstev komunikace).

Změnový list č. 5 - SO.05 - Komunikace - oprava povrchu komunikace v ulici Pražská (úsek od čerpací stanice po ulici Milheimova).

ZL č. 5 (vícepráce)	2 062 733,41 Kč bez DPH

Změnový list č. 6

- Při provádění prací bylo zjištěno, že v soupisu prací je započítána také část nájezdu na

kruhový objezd, který se již nenachází na pozemcích objednatele a je součástí jiné stavby. Z tohoto důvodu došlo k odpočtu části tohoto nájezdu na kruhový objezd od budovy společnosti Chládek a Tintěra.

- Při realizaci stavby byla nalezena a přesně zaměřena stávající kanalizace a bylo zjištěno, že

dochází ke kolizi s plánovaným (zadaným) řešením stavby. Z tohoto důvodu bylo nutné provést nezbytné dodatečné stavební práce na objektech komunikací, které vedly ke změně rozsahu jednotlivých druhů krytů na prstenci kruhové křižovatky, k výměně kanalizačních poklopů a úpravě zálivu autobusové zastávky. Změny jsou prováděné na základě zjištěných skutečností, které nebylo možné před zadáním veřejné zakázky přes veškerou péči objednatele před zadáním zakázky zjistit.

Změnový list č. 6 - SO.05 - Komunikace - odpočet nájezdu na okružní křižovatku, změna rozsahu jednotlivých druhů krytů prstence okružní křižovatky.

ZL č. 6 (méněpráce a vícepráce)	-111 913,85 Kč bez DPH

Změnový list č. 7

Na základě dodatečného požadavku objednatele na sjednocení krytu a podkladních vrstev navazujícího chodníku v ulici Teplého bude provedena oprava stávajícího chodníku směrem k vjezdu do areálu Dopravního podniku města Pardubic. Jedná se úsek současného chodníku s povrchem z litého asfaltu, který vykazuje vady vlivem nekvalitního podkladu, přičemž tento úsek chodníku přímo navazuje na novou část chodníku v ulici Pražská a v ulici Teplého navazuje na nově opravenou část chodníku.

Důvodem o provedení této změny je jednak sjednocení povrchu chodníku se zřízením kvalitních podkladních vrstev v úseku chodníku, který navazuje jeho nově opravené části. Rozhodnutí objednatele o provedení této změny souvisí se záměrem docílení odpovídajícího stavebně technického stavu i navazující části chodníku v rámci dosažení kvalitnějšího stavu ucelené části chodníků.

Změnový list č. 7 - SO.06 - Chodník - změna rozsahu opravy chodníku v ulici Teplého.

ZL č. 7 (méněpráce a vícepráce)	-131 301,75 Kč bez DPH

Změnový list č. 8

Po provedení důkladného výškové proměření stávajících navazujících povrchů komunikací, obrubníků, přídlažeb vodících proužků a prověření skutečných možností odtokových poměrů na komunikaci v ulici Teplého, rozhodl objednatel o provedení změny spočívající v rozšíření opravy povrchu komunikace. V blízkém okolí nově zřizovaného ostrůvku v komunikaci na ulici Teplého bude provedena oprava stávajícího asfaltobetonového povrchu v celé šířce komunikace, namísto původně navržených lokálních vysprávek.

Objednatel přistoupil k provedení této změny z důvodu dosažení kvalitnějšího provedení opravy povrchu komunikace s přihlédnutím k eliminaci možných budoucích vad v napojení původně navržených lokálních vysprávek ve styku na stávající povrch.

Změnový list č. 8 - SO.13 - Ostrůvek na křižovatce Pražská Teplého - rozšíření opravy komunikace.

ZL č. 8 (vícepráce)	97 341,70 Kč bez DPH

Změnový list č. 9

Pro zajištění bezpečného přístupu chodců ze směru od areálu společnosti DEK na lávku spojující ulici K Vápence s budovou železniční stanice Pardubice hlavní nádraží bylo nutné provést zabezpečení tohoto přístupu v jiném rozsahu, než bylo původně navrženo.

Změna zajištěného bezpečného pohybu chodců s přístupem na lávku bude provedena z důvodu nesouhlasu majitelů sousedních pozemků, na kterých byla trasa chodců po dobu realizace stavby původně navržena.

Změnový list č. 9 - SO.06 - Chodník - změna přístupové trasy směrem k areálu společnosti DEK.

ZL č. 9 (vícepráce)	128 629,28 Kč bez DPH

Změnový list č. 10

Pro zajištění bezpečného přístupu chodců od ulice Milheimova na lávku spojující ulici K Vápence s budovou železniční stanice Pardubice hlavní nádraží bylo nutné provést zabezpečení tohoto přístupu v jiném rozsahu, než bylo původně navrženo.

Změna zajištěného bezpečného pohybu chodců s přístupem na lávku bude provedena z důvodu nesouhlasu majitelů sousedních pozemků, na kterých byla trasa chodců po dobu realizace stavby původně navržena. Vlastníci sousedních pozemků požadují po celou dobu provádění stavby trvalé a stabilní přístupy ke svým nemovitostem, proto musela být původně navržená trasa chodců přes staveniště vedena a zabezpečena jiným, náročnějším způsobem.

Změnový list č. 10 - SO.06 - Chodník - změna přístupové trasy směrem do ulice Milheimova.

ZL č. 10 (vícepráce)	192 875,71 Kč bez DPH

Změnový list č. 11

Na základě dodatečného požadavku objednatele bude provedena změna spočívající v dodávce a osazení 3 kusů zastávkových označníků podle specifikace Dopravního podniku města Pardubic.

U odjezdového zastávkového zálivu bude plně umístěný plně vybavený 1 kus zastávkového označníku se zobrazovacími LED a LCD panely. U výstupních zastávkových zálivů budou umístěné 2 kusy zastávkových označníků bez výbavy. Součástí této změny bude také zhotovení betonových základových patek pro ukotvení označníků a dále také silnoproudé a datové připojení kabelovým vedením uloženým v ochranných trubkách.

Rozhodnutí objednatele o provedení této změny je z důvodu eliminace dodatečných zásahů jinými subjekty do nově dokončené stavby, kdy původně navržené řešení zastávkových zálivů neobsahovalo
umístění zastávkových označníků v rámci zadané zakázky, ale dodatečným osazením označníků jiným subjektem po dokončení stavby Terminál JIH - zkapacitnění ulice K Vápence.

Změnový list č. 11 - SO.05 - Komunikace - doplnění zastávkových označníků.

ZL č. 11 (méněpráce a vícepráce)	492 478,17 Kč bez DPH

Rekapitulace změn pro dodatek č. 4

Ceny uvedeny v Kč bez DPH

|  | CENA CELKEM | MÉNĚPRÁCE | VÍCEPRÁCE |
| --- | --- | --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST Č. 5 | 2 062 733,41 | 0,00 | 2 062 733,41 |
| ZMĚNOVÝ LIST Č. 6 | -111 913,85 | -408 028,23 | 296 114,38 |
| ZMĚNOVÝ LIST Č. 7 | -131 301,75 | -536 469,07 | 405 167,32 |
| ZMĚNOVÝ LIST Č. 8 | 97 341,70 | 0,00 | 97 341,70 |
| ZMĚNOVÝ LIST Č. 9 | 128 629,28 | 0,00 | 128 629,28 |
| ZMĚNOVÝ LIST Č. 10 | 192 875,71 | 0,00 | 192 875,71 |
| ZMĚNOVÝ LIST Č. 11 | 492 478,17 | -3 933,00 | 496 411,17 |
| CENA CELKEM bez DPH | 2 730 842,67 | -948 430,30 | 3 679 272,97 |

Výše uvedené změny mají tak vliv na cenu provedení díla.

Rekapitulace celkové ceny:

|  |  | MÉNĚPRÁCE | VÍCEPRÁCE |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena dle SOD | 73 369 900,00 Kč |  |  |
| Dodatek č. 1 bez vlivu na cenu | - Kč | - Kč | - Kč |
| Cena dle dodatku č. 1 bez DPH | 73 369 900,00 Kč |  |  |
| Dodatek č. 2 bez vlivu na cenu | - Kč | - Kč | - Kč |
| Cena dle dodatků č. 1 a 2 bez DPH | 73 369 900,00 Kč |  |  |
| Dodatek č. 3 bez DPH | -241 785,64 Kč | - 4 200 324,28 Kč | 3 958 538,64 Kč |
| Cena dle dodatků č. 1 až 3 bez DPH | 73 128 114,36 Kč |  |  |
| Dodatek č. 4 (ZL č.5-č.11) bez DPH | 2 730 842,67 Kč | - 948 430,30 Kč | 3 679 272,97 Kč |
| Cena dle dodatků č. 1 až 4 bez DPH | 75 858 957,03 Kč |  |  |
| DPH | 15 930 380,98 Kč |  |  |
| Celková cena včetně DPH | 91 789 338,01 Kč |  |  |

Na základě dohodnutých víceprací a méněprací dle tohoto dodatku č. 4 zní cena za předmět plnění díla takto:

| Celková cena DÍLA dle SoD bez DPH Dodatek č. 1 bez vlivu na cenu | 73 369 900,00 Kč 0,00 Kč |
| --- | --- |
| Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH Dodatek č. 2 bez vlivu na cenu | 73 369 900,00 Kč 0,00 Kč |
| Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH Dodatek č. 3 (vícepráce a méněpráce) bez DPH | 73 369 900,00 Kč -241 785,64 Kč |
| Cena dle Dodatku č. 3 bez DPH Dodatek č. 4 ZL č.5-č.11 (vícepráce a méněpráce) bez DPH | 73 128 114,36 Kč 2 730 842,67 Kč |
| Celková cena DÍLA vč. Dodatků č.1, č.2, č.3 a č.4 bez DPH DPH 21 % | 75 858 957,03 Kč 15 930 380,98 Kč |

Celková cena DÍLA vč. Dodatků č.1, č.2, č.3 a č.4 včetně DPH	91 789 338,01 Kč

(slovy: devadesátjedenmilionsedsetosmdesátdevěttisíctřistatřicetrosm korun českých a jeden haléřů včetně DPH)

- Ostatní ustanovení SOD č. OVZ-VZZR-2023-023 ze dne 16.10.2023 ve znění Dodatku č.1 ze dne 26.3.2024, Dodatku č.2 ze dne 24.5.2024 a Dodatku č.3 ze dne 31.7.2024 nedotčená výše uvedenou změnou, zůstávají v platnosti v původním znění

- S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 4 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.

- Tento dodatek č. 4 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

- Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 4 Smlouvy zveřejněn ani do tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

- Smluvní strany si tento dodatek č. 4 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými elektronickými podpisy.

Příloha č. 1:	Změnové listy č. 5 - č. 11

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 16.10.2024 č. usnesení R/4343/2024

V Pardubicích

Za objednatele

Bc. Jan Nadrchal primátor města

V Pardubicích

Za zhotovitele

člen představenstva dle smlouvy o společnosti za Správce

člen správní rady dle smlouvy o společnosti za společníka č.2

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA

ODBOR MAJETKU A INVESTIC

| Název akce: | Terminál JIH, zkapacitnění ulice k Vápence |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list č. 5 |  | SOD č. OVZ-VZZR-2023-023 |

Popis Změny:

SO.05 — Komunikace — oprava povrchu komunikace v ulici Pražská (úsek od čerpací stanice po ulici Milheimova)

Popis příčiny Změny:

Jedná se o opravu povrchu komunikace ulice Pražská v úseku od křižovatky ulic K Vápence/Milheimova po křižovatku s ulicí Teplého. Na obou uvedených křižovatkách a na chodníku podél oplocení areálu Dopravního podniku města Pardubic došlo ke stavebním úpravám v rámci zakázky Terminál JIH, zkapacitnění ulice k Vápence.

Úsek komunikace ul. Pražská, ale nebyl součástí zakázky, neboť v době přípravy projektové dokumentace a zadávací dokumentace byl stav povrchu komunikace v této části ulice Pražská v dobrém udržovaném technickém stavu.

Vlivem zvýšené dopravní zátěže v předmětném úseku došlo k výraznému zhoršení technického stavu asfaltobetonového krytu a podkladních vrstev, k poruchám vodících proužků a mříží uličních vpustí. Za účasti odborně způsobilých osob byla provedena na tomto úseku komunikace ul. Pražská podrobná prohlídka současného stavu a byly zjištěny poruchy krytu, které by s ohledem na vyšší dopravní zátěž v blízké budoucnosti po otevření lávky a parkoviště v lokalitě K Vápence vyžadovaly akutní opravu.

Na základě zjištěných skutečností byl objednatelem vznesen dodatečný požadavek na provedení opravy stávajícího živičného krytu. Navržený rozsah opravy v ul. Pražská je patrný v příloze č.l.

Oprava tohoto úseku zahrnuje výměnu krycích asfaltobetonových vrstev komunikace, lokální opravy podkladních vrstev včetně dalších nezbytných prací (oprava propadlých uličních vpustí, oprava vodících proužků a částečná sanace konstrukčních vrstev komunikace).

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno dle oddílu L, článku III. Cena za dílo, odstavec 5 níže uvedené SOD.

Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 5.

Na základě změny dle ZL č. 5 bude uzavřen dodatek č. 4 k SoD č. OVZ-VZZR-2023-023.

Technik PITS OMI MmP:

TDO:

Dne: 12.8.2024	Podpisy:

| Stanovisko projektanta: LAPLAN a.s., S provedením navržených změn stavby souhlasíme. / |  |
| --- | --- |
| Stanovisko dodavatele: „Společnost Vápenka“ správce: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. a společník č.2: EUROVIA CZ, a.s. Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme. z |  |
| Výsledné ocenění dohodnuté Změny: | t včetně DPH 21 %: 2 495 907,43 Kč |
| bez DPH: 2 062 733,41Kč |  |
| Cena méněprací: bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: 0,00 Kč | Cena víceprací: bez DPH: 2 062 733,41 Kč včetně DPH: 2 495 907,43 Kč |
| Původní celková cena díla dle SoD | Navrhovaná celková cena díla vč. Dodatku č. 4: bez DPH: 75 190 847,77 Kč včetně DPH: 90 980 925,80 Kč |
| a Dodatků č.l, č.2 a č.3: bez DPH: 73 128 114,36 Kč včetně DPH: 88 485 018,38 Kč |  |
| Způsob finančního krytí změny: Financování z kapitoly 711/OMI — Terminál JIH, zkapacitnění ul. K Vápence — vlastní zdroje Podpis ekonoma OE OMI MmP: S' Datum: 12.8.2024 |  |
| Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: S takto navrženou změnou souhlasím. '~S\ |  |
| Souhlas vedoucího OMI MmP Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č. 4 SoD. Podpis: ZVKZt Datum: 12.8.2024 | Podpis zmocněnce dodavatele Podpis: Datum: 12.8.2024 |

Příloha:

- situační výkres rozsahu opravy ul. Pražská

- položkový rozpočet změn - vícepráce změnového listu č.5

I

dl 229,50 m

I 567.00 m' 625,60 m? dl.431 ks 2 ks

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 40 mm

| 1 Asfaltový beton pro podkladní vrstvy, ACP 22 ♦ II. 50 mm Cl OPRAVA BEfONOVÝCH KRAJNÍKŮ

VýSKOVA ÚPRAVA ULIČNÍCH VPUStI

F OPRAVA ULIČNÍCH VPUSTI

ICSNÉNI DILATAČ SPAR ASf ZÁLIVKOU

REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU - ZL Č.5

| Objekt: | SO05 - komunikace |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Značka | Název | Typ | Datum |  |  | Cena [Kč] |
| 05 | Oprava Pražské ulice |  |  | 0,00 | 2 062 733,41 | 2 062 733,41 |

| CELKEM za ZLč.5 bez DPH (Kč) | 0,00 | 2 062 733,41 | 2 062 733,41 |
| --- | --- | --- | --- |
| CELKEM za ZL č.5 včetně DPH (Kč) | 0,00 | 2 495 907,43 | 2 495 907,43 |

ZLč.5

| Celková cena díla bez DPH | 73 369 900,00 | 75 190 847,77 |
| --- | --- | --- |
| DPH 21% | 15 407 679,00 | 15 790 078,03 |
| Celková cena díla včtené DPH | 88 777 579,00 | 90 980 925,80 |

5.6.4.9 (24.2.33.0)

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 005

| Evidenční číslo a název Stavby: 29-1906 02 AKT - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO.05 - Komunikace Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 01 - Komunikace |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu prací (SO/PS) 001 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 10 | 113151114 R00 | Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo pň provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm | M2 | 2 340,000000 | 4 968,350000 | 2 628,350000 | 82,80 | 193 752,00 | 0,00 | 217 627,38 | 411 379,38 | 217 627,38 | 112,32 |
| 40 | 573231143 R00 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,30 kg/m2 | M2 | 5 534,000000 | 7 101,000000 | 1 567,000000 | 27,60 | 152 738,40 | 0,00 | 43 249,20 | 195 987,60 | 43 249,20 | 28,32 |
| 42 | 565141211 ROO.x | D+M Asfaltový beton pro podkladní vrstvy, ACP 22+ tl. 50 mm | M2 | 2 758,000000 | 3 782,150000 | 1 024,150000 | 434,70 | 1 198 902,60 | 0,00 | 445 198,01 | 1 644 100,61 | 445 198,01 | 37,13 |
| 43 | 57311101. X | D+M Infiltračni postřik z kationaktivní emulze se zadrcením povrchu DK fr. 4-8 v mn. 2-3 kg/m2, 0,7 kg/m2 | M2 | 2 776,000000 | 3 800,150000 | 1 024,150000 | 34,50 | 95 772,00 | 0,00 | 35 333,18 | 131 105,18 | 35 333,18 | 36,89 |
| 51 | 577131211 RT3.x | D+M Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 40 mm | M2 | 18,000000 | 1 585,000000 | 1 567,000000 | 407,10 | 7 327,80 | 0,00 | 637 925,70 | 645 253,50 | 637 925,70 | 8 705,56 |
| 55 | 899331111 R00 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpuste do 20 cm zvýšením poklopu | KUS | 8,000000 | 10,000000 | 2,000000 | 3 463,80 | 27 710,40 | 0,00 | 6 927,60 | 34 638,00 | 6 927,60 | 25,00 |
| 58 | 919735112 R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm | M | 270,000000 | 294,500000 | 24,500000 | 144,90 | 39 123,00 | 0,00 | 3 550,05 | 42 673,05 | 3 550,05 | 9,07 |
| 60 | 918101111 1.x | Lože pod obrubníky z C20/25n XF3 tl. 100 mm | M3 | 24,600000 | 29,988000 | 5,388000 | 6 279,00 | 154 463,40 | 0,00 | 33 831,25 | 188 294,65 | 33 831,25 | 21,90 |
| 70 | 917932131 R00 | Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C20/25, bez dodávky přídlažby | M | 566,000000 | 673,750000 | 107,750000 | 565,80 | 320 242,80 | 0,00 | 60 964,95 | 381 207,75 | 60 964,95 | 19,04 |
| 78 | 915791111 R00 | Předznačení pro vodorovné značení pro dělící čáry, vodící proužky | M | 585,000000 | 745,000000 | 160,000000 | 6,90 | 4 036,50 | 0,00 | 1 104,00 | 5 140,50 | 1 104,00 | 27,35 |
| 79 | 915711111 RT1 | Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm | M | 237,000000 | 397,000000 | 160,000000 | 15,73 | 3 728,01 | 0,00 | 2 516,80 | 6 244,81 | 2 516,80 | 67,51 |
| 81 | 915711121 R00 | Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, dělicích čar šířky 120 mm | M | 237,000000 | 397,000000 | 160,000000 | 44,16 | 10 465,92 | 0,00 | 7 065,60 | 17 531,52 | 7 065,60 | 67,51 |
| 85 | 915721111 RT1 | Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. | M2 | 90,000000 | 104,000000 | 14,000000 | 131,10 | 11 799,00 | 0,00 | 1 835,40 | 13 634,40 | 1 835,40 | 15,56 |
| 86 | 915721121 R00 | Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. | M2 | 90,000000 | 104,000000 | 14,000000 | 365,70 | 32 913,00 | 0,00 | 5 119,80 | 38 032,80 | 5 119,80 | 15,56 |

5.6.4.9 (24.2.33.0)

| Evid 29-1 Čísle SO.C Čísle 01 - | Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | enční číslo a název Stavby: 906_02 AKT - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): i5 - Komunikace a název podobjektu/rozpočtu: Komunikace |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu prací (SO/PS) 001 |  |  |  |  |  |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 102 | 91001.x | Vytvoření komůrky prořezání spáry před zalitím asfaltovou zálivkou, komůrka 10/25 hloubky 30 mm | M | 270,000000 | 499,500000 | 229,500000 | 48,30 | 13 041,00 | 0,00 | 11 084,85 | 24 125,85 | 11 084,85 | 85,00 |
| 103 | 91002.x | Těsnění spár asíaltovovu zálivkou za horka | M | 270,000000 | 499,500000 | 229,500000 | 91,08 | 24 591,60 | 0,00 | 20 902,86 | 45 494,46 | 20 902,86 | 85,00 |
| 111 | 979082318 R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 5000 | T | 344,000000 | 632,039000 | 288,039000 | 193,20 | 66 460,80 | 0,00 | 55 649,13 | 122 109,93 | 55 649,13 | 83,73 |
| 112 | 979082219 R00 | Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | T | 3 096,000000 | 5 688,351000 | 2 592,351000 | 20,70 | 64 087,20 | 0,00 | 53 661,67 | 117 748,87 | 53 661,67 | 83,73 |
| 118 | 979990103 R00 | Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů | T | 1 445,976000 | 1 470,759000 | 24,783999 | 69,00 | 99 772,34 | 0,00 | 1 710,03 | 101 482,37 | 1 710,03 | 1,71 |
| 119 | 979990112 R00 | Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů | T | 257,400000 | 520,656000 | 263,256000 | 66,94 | 17 230,36 | 0,00 | 17 622,36 | 34 852,72 | 17 622,36 | 102,28 |
| ř |  | Jové položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | ON 002. | Geodetické zaměření skutečného provedení stavby výškopisné a polohopisné, bude předloženo ke kontrole AD | soubor | 0,000000 | 1,000000 | 1,000009 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 122 | ON 005. | Dopravně inženýrská opatření po dobu stavby | soubor | 0,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| 123 | ON 006. | Čištění přilehlých komunikací a prostor dotčených výstavbou | soubor | 0,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| 124 | 113202111 R00.1. | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stajatých | m | 0,000000 | 107,750000 | 107,750000 | 234,60 | 0,00 | 0,00 | 25 278,15 | 25 278,15 | 25 278,15 | 100,00 |
| 127 | 96001.X. | Odstranění kompletní sestavy stávající uliční vpusti betonové | KUS | 0,000000 | 4,000000 | 4,000000 | 1 688,40 | 0,00 | 0,00 | 6 753,60 | 6 753,60 | 6 753,60 | 100,00 |
| 128 | 57275- 3111.R00. | Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem | T | 0,000000 | 75,216000 | 75,216000 | 2 790,00 | 0,00 | 0,00 | 209 852,64 | 209 852,64 | 209 852,64 | 100,00 |
| 129 | 59224347. A.R. | Prstenec vyrovnávací šachtový TBW-Q.1 63/6 | KUS | 0,000000 | 2,000000 | 2,000000 | 259,50 | 0,00 | 0,00 | 519,00 | 519,00 | 519,00 | 100,00 |

Rozpis oceněni změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 005

| Evidenční číslo a název Stavby: 29-1906_02 AKT - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO.05 - Komunikace Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 01 - Komunikace |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu prací (SO/PS) 001 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 130 | 895941311 .X. | D+M Uliční vpust z bet. dílců vč. mříže, koše na bahno se zápachovou uzávěrkou, zatížení D400, 1,89 m, kompletní dodávka a montáž uliční vpusti vč. obetonováni | KUS | 0,000000 | 4,000000 | 4,000000 | 12 730,00 | 0,00 | 0,00 | 50 920,00 | 50 920,00 | 50 920,00 | 100,00 |
| 131 | 917862111 R00.1 | Dlažba betonová tl. = 100,00 mm; délka = 500,0 mm; šířka = 250,0 mm; povrch: hladký; zátěž: pojízdné nad 3,5 t | M2 | 0.000000 | 431,000000 | 431,000000 | 124,20 | 0,00 | 0,00 | 53 530,20 | 53 530,20 | 53 530,20 | 100,00 |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  | 2 538 158,13 | 0,00 | 2 062 733,41 | 4 600 891,54 | 2 062 733,41 | 81,27 |
| Celkem ve změně |  |  |  |  |  |  |  | 29 759 685,28 | 0,00 | 2 062 733,41 | 31 822 418,69 | 2 062 733,41 | 6,93 |
| Všechny změny celkem |  |  |  |  |  |  |  | 29 759 685,28 | -408 028,23 | 2 358 847,79 | 31 710 504,84 | 1 950 819,56 | 6,56 |

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA

ODBOR MAJETKU A INVESTIC

| Název akce: | Terminál JIH, zkapacitnění ulice k Vápence |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list č. 6 |  | SOD č. OVZ-VZZR-2023-023 |

Popis Změny:

SO.05 — Komunikace — odpočet nájezdu na okružní křižovatku, změna rozsahu jednotlivých druhů krytů prstence okružní křižovatky

Popis příčiny Změny:

- Při provádění prací bylo zjištěno, že v soupisu prací je započítána také část nájezdu na kruhový objezd, který se již nenachází na pozemcích objednatele a je součástí jiné stavby. Z tohoto důvodu došlo k odpočtu části tohoto nájezdu na kruhový objezd od budovy společnosti Chládek a Tintěra.

- Při realizaci stavby byla nalezena a přesně zaměřena stávající kanalizace a bylo zjištěno, že dochází ke kolizi s plánovaným (zadaným) řešením stavby. Z tohoto důvodu bylo nutné provést nezbytné dodatečné stavební práce na objektech komunikací, které vedly ke změně rozsahu jednotlivých druhů krytů na prstenci kruhové křižovatky, k výměně kanalizačních poklopů a úpravě zálivu autobusové zastávky. Změny jsou prováděné na základě zjištěných skutečností, které nebylo možné před zadáním veřejné zakázky přes veškerou péči objednatele před zadáním zakázky zjistit.

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno dle oddílu I., článku III. Cena za dílo, odstavec 5 níže uvedené SOD.

Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 6.

Na základě změny dle ZL č. 6 bude uzavřen dodatek č. 4 k SoD č. OVZ-VZZR-2023-023.

Technik PITS OMI MmP:

TDO:

n „8,n«	ph	7

Dne: 12.8.2024	Podpisy:	 /

| Stanovisko projektanta: LAPLAN a.s., ( / S provedením navržených změn stavby souhlasíme. / \ |  |
| --- | --- |
| Stanovisko dodavatele: „Společnost Vápenka“ správce: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. a společník č.2: EUROVIA CZ, a.s. Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme. Z — |  |
| Výsledné ocenění dohodnuté Změnv: | včetně DPH 21 %: -135 415,76 Kč |
| bez DPH: -111913,85 Kč |  |
| Cena méněprací: bez DPH: -408 028,23 Kč včetně DPH: -493 714,16 Kč | Cena víceprací: bez DPH: 296 114,38 Kč včetně DPH: 358 298,40 Kč |
| Původní celková cena díla dle SoD | Navrhovaná celková cena díla vč. Dodatku č. 4: bez DPH: 75 078 933,92 Kč včetně DPH: 90 845 510,04 Kč |
| a Dodatků č.l, č.2 a č.3: bez DPH: 73 128 114,36 Kč včetně DPH: 88 485 018,38 Kč |  |
| Způsob finančního krytí změny: Financování z kapitoly 711/OMI - Terminál JIH, zkapacitnění ul. K Vápence — vlastní zdroje Podpis ekonoma OE OMI MmP; '< ■ •'■>? Z /Z Datum: 12.8.2024 |  |
| Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: S takto navrženou změnou souhlasím. |  |
| Souhlas vedoucího OMI MmP Souhlasím s provedením navržených méněprací a víceprací dle tohoto ZL a dodatku č. 4 SoD. Podpis: Datum: 12.8.2024 | Podpis zmocněnce dodavatele Podpis: _—- Datum: 12.8.2024 |

Příloha: 1) položkový rozpočet změn — méněpráce a vícepráce změnového listu č.6 2) Zápis z jednání 21.5.2024

REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU - ZL Č.6

| Objekt: | SO05 - komunikace |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Značka | Název | Typ | Datum |  |  | Cena [Kč] |
| X | Odpočet nájezdu na KO u CHT, upřesnění výměr během výstavby |  |  | -408 028,23 | 296 114,38 | -111 913,85 |

| CELKEM za ZL č.6 bez DPH (Kč) | -408 028,23 | 296 114,38 | -111 913,85 |
| --- | --- | --- | --- |
| CELKEM za ZL č.6 včetně DPH (Kč) | -493 714,16 | 358 298,40 | -135 415,76 |

ZLč.6

| Celková cena díla bez DPH | 73 369 900,00 | 74 858 934,31 |
| --- | --- | --- |
| DPH 21% | 15 407 679,00 | 15 720 376,21 |
| Celková cena díla včtené DPH | 88 777 579,00 | 90 579 310,52 |

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 006

| Evidenční číslo a název Stavby: 29-1906 02 AKT - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence - kopie Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO.05 - Komunikace Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 01 - Komunikace |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu prací (SO/PS) 002 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 27 | 181101102 R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | M2 | 3 970,000000 | 3 905,000000 | -65,000000 | 48,30 | 191 751,00 | -3 139,50 | 0,00 | 188 611,50 | -3 139,50 | -1,64 |
| 32 | 212792112 R00 | Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN | M | 705,000000 | 673,000000 | -32,000000 | 759,00 | 535 095,00 | -24 288,00 | 0,00 | 510 807,00 | -24 288,00 | -4,54 |
| 33 | 28611225. AR | Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 160; vsakovací plocha = 44,0 cm2/m | M | 775,500000 | 740,300000 | -35,200000 | 136,62 | 105 948,81 | -4 809,02 | 0,00 | 101 139,79 | -4 809,02 | -4,54 |
| 34 | 212971110 R00 | Zřízení opláštění odvod, trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, | M2 | 1 410,000000 | 1 346,000000 | -64,000000 | 82,80 | 116 748,00 | -5 299,20 | 0,00 | 111 448,80 | -5 299,20 | -4,54 |
| 35 | 67390525 R | geotexiilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 250 g/m2 | M2 | 1 551,000000 | 1 480,600000 | -70,400000 | 48,30 | 74 913,30 | -3 400,32 | 0,00 | 71 512,98 | -3 400,32 | -4,54 |
| 37 | 564861111 RT4 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm | M2 | 8 125,000000 | 7 995,000000 | -130,000000 | 373,98 | 3 038 587,50 | -48 617,40 | 0,00 | 2 989 970,10 | -48 617,40 | -1,60 |
| 38 | 564851111 RT4 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | M2 | 7 360,000000 | 7 230,000000 | -130,000000 | 213,90 | 1 574 304,00 | -27 807,00 | 0,00 | 1 546 497,00 | -27 807,00 | -1,77 |
| 39 | 576111223 ROO.x | D+M Asfaltový koberec mastixový s mod. pojivém, SMA 11+ tl. 40 mm, vč. posypu předobalovaným kamenivem fr.2/4 v množství 1,5 kg/m2 | M2 | 2 758,000000 | 2 802,000000 | 44,000000 | 520,26 | 1 434 877,08 | 0,00 | 22 891,44 | 1 457 768,52 | 22 891,44 | 1,60 |
| 40 | 573231143 R00 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,30 kg/m2 | M2 | 5 534,000000 | 5 513,000000 | -21,000000 | 27,60 | 152 738,40 | -579,60 | 0,00 | 152 158,80 | -579,60 | -0,38 |
| 41 | 577152123 R00 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16 + , tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2 | M2 | 2 758,000000 | 2 693,000000 | -65,000000 | 545,10 | 1 503 385,80 | -35 431,50 | 0,00 | 1 467 954,30 | -35 431,50 | -2,36 |
| 42 | 565141211 ROO.x | D+M Asfaltový beton pro podkladní vrstvy, ACP22+ tl. 50 mm | M2 | 2 758,000000 | 2 693,000000 | -65,000000 | 434,70 | 1 198 902,60 | -28 255,50 | 0,00 | 1 170 647,10 | -28 255,50 | -2,36 |
| 44 | 567122114 R00 | Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutněni 150 mm | M2 | 3 176,000000 | 3 111,000000 | -65,000000 | 565,80 | 1 796 980,80 | -36 777,00 | 0,00 | 1 760 203,80 | -36 777,00 | -2,05 |

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 006

| Evidenční číslo a název Stavby: 29-1906_02 AKT - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence - kopie Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO.05 - Komunikace Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 01 - Komunikace |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu prací (SO/PS) 002 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 45 | 564871111 RT4 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm | M2 | 3 785,000000 | 3 800,500000 | 15,500000 | 458,16 | 1 734 135,60 | 0,00 | 7 101,48 | 1 741 237,08 | 7 101,48 | 0,41 |
| 46 | 581142114 R.x | D+M Cementobetonový kryt tl. 230 mm, vyztužený svařovanou sítí 8/150/150 ve 2 vrstvách, fólie, polypropylenová vlákenná výztuž 900g/m3, vč. kluzných trnů v díla | M2 | 418,000000 | 498,500000 | 80,500000 | 2 139,00 | 894 102,00 | 0,00 | 172 189,50 | 1 066 291,50 | 172 189,50 | 19,26 |
| 48 | 591141111 .X | Kladení dlažby velké kostky, lože z betonu C20/25n XF tl. 5 cm | M2 | 175,000000 | 135,000000 | -40,000000 | 1 255,80 | 219 765,00 | -50 232,00 | 0,00 | 169 533,00 | -50 232,00 | -22,86 |
| 49 | 58380155 R | kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 15/17 cm | T | 77,000000 | 59,400000 | -17,600000 | 4 002,00 | 308 154,00 | -70 435,20 | 0,00 | 237 718,80 | -70 435,20 | -22,86 |
| 50 | 567142111 R00 | Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 210 mm | M2 | 175,000000 | 135,000000 | -40,000000 | 688,62 | 120 508,50 | -27 544,80 | 0,00 | 92 963,70 | -27 544,80 | -22,86 |
| 55 | 899331111 R00 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpuste do 20 cm zvýšením poklopu | KUS | 8,000000 | 11,000000 | 3,000000 | 3 463,80 | 27 710,40 | 0,00 | 10 391,40 | 38 101,80 | 10 391,40 | 37,50 |
| 58 | 919735112 R00 | Řezáni stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm | M | 270,000000 | 265,500000 | -4,500000 | 144,90 | 39 123,00 | -652,05 | 0,00 | 38 470,95 | -652,05 | -1,67 |
| 59 | 917862111 R00 | Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | M | 820,000000 | 801,000000 | -19,000000 | 621,00 | 509 220,00 | -11 799,00 | 0,00 | 497 421,00 | -11 799,00 | -2,32 |
| 60 | 918101111 1.x | Lože pod obrubníky z C20/25n XF3 tl. 100 mm | M3 | 24,600000 | 24,030000 | -0,570000 | 6 279,00 | 154 463,40 | -3 579,03 | 0,00 | 150 884,37 | -3 579,03 | -2,32 |
| 61 | 9101.x | Řezáni příčné stojatého betonového obrubníku | KS | 123,000000 | 124,650000 | 1,650000 | 110,40 | 13 579,20 | 0,00 | 182,16 | 13 761,36 | 182,16 | 1,34 |
| 62 | 59217488 R | obrubník silniční materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá | KUS | 599,000000 | 578,000000 | -21,000000 | 220,80 | 132 259,20 | -4 636,80 | 0,00 | 127 622,40 | -4 636,80 | -3,51 |
| 70 | 917932131 R00 | Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C20/25, bez dodávky přídlažby | M | 566,000000 | 568,000000 | 2,000000 | 565,80 | 320 242,80 | 0,00 | 1 131,60 | 321 374,40 | 1 131,60 | 0,35 |
| 71 | 592162117 R | Dlažba betonová tl. = 100,00 mm; délka = 500,0 mm; šířka = 250,0 mm; povrch: hladký, zátěž: pojízdně nad 3,51 | KUS | 1 189,000000 | 1 193,000000 | 4,000000 | 124,20 | 147 673,80 | 0,00 | 496,80 | 148 170,60 | 496,80 | 0,34 |
| 109 | 998225111 R00 | Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu | T | 11 853,508510 | 11 638,753770 | -214,754740 | 96,60 | 1 145 048,92 | -20 745,31 | 0,00 | 1 124 303,61 | -20 745,31 | -1,81 |

5.6.4.9 (24.1.11.0)

| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: 29-1906_02 AKT - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence - kopie Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO.05 - Komunikace Číslo a název podobjektu/rozpočtu; 01 - Komunikace |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu prací (SO/PS) 002 |  |  |  |  |  |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Nové položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 552 44415.R. | Poklop litinový ECON samonivelační D400 SN600, s ventilací | kus | 0,000000 | 11,000000 | 11,000000 | 7 430,00 | 0,00 | 0,00 | 81 730,00 | 81 730,00 | 81 730,00 | 100,00 |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  | 17 490 218,11 | -408 028,23 | 296 114,38 | 17 378 304,26 | -111 913,85 | -0,64 |
| Celkem ve zrněné |  |  |  |  |  |  |  | 29 759 685,28 | -408 028,23 | 296 114,38 | 29 647 771,43 | -111 913,85 | -0,38 |
| Všechny změny celkem |  |  |  |  |  |  |  | 29 759 685,28 | -408 028,23 | 2 138 848,18 | 31 490 505,23 | 1 730 819,95 | 5,82 |

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

Zápis zjednání

TERMINÁL JIH - Zkapacitnění ulice K Vápence - Projektová dokumentace

Přítomni: Dle prezenční listiny

Místo: zasedací místnost Chládek & Tintěra

Datum: 21.5.2024

Zapsal:

Uváděná jména jsou uváděna bez titulů

Projednávané body z minulých KD:

- Přístřešek pro autobusovou zastávku

- Zástupce DPmP zašle požadovaný typ na provedení zastávky vč.mobiliáře

- Ostatní body zůstávají v platnosti z předchozích

- Nutná kontrola prostorového řešení na styku konstrukce zastávky x pohyb slepců

- Dodavatel vznesl dotaz, zda v zastávkách bude řešen nějaký informační systém. V současné době není s tímto počítáno.

• T: Plnění průběžně, splněno částečně, TRVÁ

- Změna povrchů na cyklostezce

- PD ve formě situačního výkresu bude zpracován

- Součásti dopracování detailů bude rozdělení cyklostezky a stezky pro chodce (obruba/barevnost v dlažbě) na základě stanovení dopravního značení. Dle telefonické informace se toto řídí dopravní značkou - Řešeno dopravním značením. Rozdělovači obruba nebude třeba, barevný přechod bude řešen v rámci zámkové dlažby

- Před realizací chodníků bude vhodné pozvat zástupce ČAA a Policie

- Ú: Plněno průběžně, budou dopracovány detaily. Prodin/LaPlan

- DpmP bude realizovat oplocení v rámci své vlastní investiční akce.

• Viz předchozí zápisy

Vypouští se za sledování

- Dodavatel požaduje upřesnit umístění, rozsah a druhovost náhradní výstavby a zásah do gabionové stěny

• Viz předchozí zápisy Zůstává ve sledování

- Problematika styku projektu „Vápenka"/"Uzel"

- Viz předchozí zápisy

- Na příští KD bude stanoveno a odsouhlaseno konkrétní řešení provizorního zajištění chodu lávky k datu 31.5.2024. Následně bude provizorní provoz průběžně vyhodnocován a bude-li třeba, budou přijímány potřebná opatření

Zůstává ve sledování, Ú: Hebr/Bílek, dodavatel, KOOBOZP T: neprodleně a dále průběžné plnění TRVÁ

- Koordinace výjezdu z areálu CH&T na navě budovaný kruhový objezd

- Koordinaci zajistí Prodin vč. oficiální žádosti na zástupce investora akce „Vápenka" který následně projedná.

- Dodavatel zajistí zprávu o stavu projektu a projednávání

- Ostatní body viz předchozí zápisy

Ú: Prodin, CH&TT: průběžně

- Oplocení podél areálu ČD bude provedeno dle původního projektu s tím, že v kolizních místech s kanalizací budou základy provedeny dle potřeby k zabránění kolize s kanalizací za odsouhlasení na půdoryse dodavatel/TDI/zástupce ČD. Oplocení bude provedeno dle původní schválené PD. Přeložky kabelů budou prováděny pouze nutné na základě písemné dohody ČD/dodavatel/TDI

Dodavatel upozornil na stav, kde na výjezdu z kruhového objezdu do areálu chybí přes silnici brána. Nutné vyřešit. Vzhledem k výškovým poměrům a nedořešeným detailům je nutné ze strany zpracovatele PD zvážit a projednat částečnou změnu umístění a tras oplocení

Ú: LaPlan, Stavba, TDI T: průběžně

- Zástupce ČD upozorňuje na nutnost zajištění smluvních vztahů pro odkup pozemků potřebných k realizaci akce. Zástupce investora (        ) prověří aktuální situaci.

V běhu

Ú: MmP -           (         )/ČD (          ) T: průběžně

- Stanovení dopravního značení na finální stav v území se bude provádět na celek. V termínu do 31.3.2024 bude písemná dohoda, kdo toto zajistí

• Zajišťuje PRODIN, je nutné podat správu o stavu projednávání

Ú: Prodin, T: 7.5.2024

- Dodavatel vznesl požadavek na dodatečnou změnu typů dlažeb na chodnících, vzhledem k tomu, že je již objednán a dodán materiál dle stávající PD. Toto bude zpracováno do PD a následně prodiskutováno na příštím KD za účasti investora. V případě shody bude obratem odsouhlaseno. Odsouhlaseno - vypouští se ze sledování

Ú: Projektant/dodavatel, T: Příští KD 30.4.2024

- Dodavatel zpracuje změnové listy na dosud dohodnuté změny v projektu, které předloží ke kontrole investorovi - Předáno

- Zástupce dodavatele VO upozornil na kolizi sloupu VO 12b a kanalizace. Nutno projekčně vyřešit do 7.5.2024

Ú: LaPlan, T. 7.5.2024

- Projektant zareaguje na připomínky zástupce SmP ohledně řešení přisvětlování přechodů apod., viz samostatný zápis. Investor preferuje řešení navržené a popsané zástupcem SmP, projektant prověří, zda je toto legislativně v téhle fázi projektu a vzhledem k vydaným stavebním povolením a budoucím kolaudacím, možné.

Projektant potvrdil původní řešení. Na KD byla provedena dohoda, že tato část stavby bude provedena dle standartů města Pardubice a SmP pod dohledem zástupce SmP (         ) s podmínkou kolaudatelnosti této části stavby. Změny budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení

Ú: Dodavatel/SmP/TDI, T. průběžně

Body týkající-se veřejného osvětlení je nutné zpracovat projektantem okamžitě, nejdéle do čtrvtka 23.5.2024, s konkrétními závěry dle dotazů dodavatele (v zastoupení Služby města Pardubice), především vzhledem k aktuálním doacím lhůtám 8-10 týdnů od objednání materiálu

- Dodavatel upozorňuje na kolizi kanalizační šachty na stávající kanalizaci vedoucí z areálu ČD, která byla odhalena cca 500mm pod povrchem upraveného terénu a obrubníku odstavného ostrůvku pro vozidla MHD. Řešeno operativně pochůzkou na stavbě posunem obruby „severně" od projektovaného řešení. Realita bude zachycena v DSP

Nově projednávané body:

- Zástupce dodavatele požaduje účast zástupce projektantů na kontrolních dnech pro řešení aktuálních situací.

Ú: LaPlan, T. Průběžně

- Projektant přepracuje kruhový objezd, aby se minimalizovalo svahování do areálu ČD

- Poklopy v komunikaci nebudou použity stávající demontované, ale nové - typ bude odsouhlasen e-mailovou komunikací

- Výjezd do areálu ČD z kruhového objezdu - Přes silnici není v PD řešena brána - Zpracovatel PD dořeší do 24.5.2024

- Dodavatel společně s TDI navrhují revizi průběhu oplocení kolem kruhového objezdu, návaznosti, detaily apod.

Zpracovatel PD dořeší na příštím KD

- Kabelové trasy NN a SEK - řešení bude probíhat dle aktuální potřeby na stavbě viz předchozí e-mailová komunikace

- Chodníky, které navazují na stávající konstrukce, budou ukončovány dle aktuální situace

- Mobiliář bude před objednáním schválen investorem

Průběh prací na staveništi

- Probíhají zemní práce na komunikacích

- Odtěžování podloží na požadovanou niveletu dle PD

- Násypy a hutnění konstrukčních vrstev pod komunikacemi

- Kanalizace, vodovod

- Přeložky

- Práce na VO

- Montáž obrubníků na komunikaci

- Práce na kruhovém objezdu

BOZP

1. Viz samostatné zápisy Koordinátora BOZP, zasílané elektronickou formou

Další řádný kontrolní den proběhne 4.6.2024 v 10:00 hod v zasedací místnosti CH&T

PREZENČNÍ LISTINA

Akce: Terminál JIH - Zkapacitnění ulice K Vápence Datum:

| Jméno | Organizace | Telefon | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |
|  | HuCP* | - </ť// | jfi Sč&jQtl. c?-- |
|  |  | -■ 7 S3, '"< | 2e(<?e4 >"P-fCe |
|  |  | A? 7- 2 £T | S!f-: ■ . u-f~pCC‘C)- |
|  | DPá | 772 | £tl'"''> |
| Tlipfe | T^i/pei f./o. |  | j^luTK(0 •/u/ó^e é> |
| /?z | i'X f z | 774 ocx ^*7 4 | J<%ti.‘e/. CZ- |
|  | O’ cx.v. | 73^ W, --■■ > | ízxxnP,6s<<4y’' -c^eťrvC’ |
|  | £ O£?cmA CL | <c£>2 Qo^r | ■ . v. . ií«<2, •■ ; |
|  |  | ^f)Z- b'i é | i»cíť £> -'2íg‘í. ' .C' |

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA

ODBOR MAJETKU A INVESTIC

| Název akce: | Terminál JIH, zkapacitnění ulice k Vápence |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list č. 7 |  | SOD č. OVZ-VZZR-2023-023 |

Popis Změny:

SO.06 - Chodník — změna rozsahu opravy chodníku v ulici Teplého

Popis příčiny Změny:

Na základě dodatečného požadavku objednatele na sjednocení krytu a podkladních vrstev navazujícího chodníku v ulici Teplého bude provedena oprava stávajícího chodníku směrem k vjezdu do areálu Dopravního podniku města Pardubic. Jedná se úsek současného chodníku s povrchem z litého asfaltu, který vykazuje vady vlivem nekvalitního podkladu, přičemž tento úsek chodníku přímo navazuje na novou část chodníku v ulici Pražská a v ulici Teplého navazuje na nově opravenou část chodníku. Důvodem o provedení této změny je jednak sjednocení povrchu chodníku se zřízením kvalitních podkladních vrstev v úseku chodníku, který navazuje jeho nově opravené části. Rozhodnutí objednatele o provedení této změny souvisí se záměrem docílení odpovídajícího stavebně technického stavu i navazující části chodníku v rámci dosažení kvalitnějšího stavu ucelené části chodníků.

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno dle oddílu L, článku III. Cena za dílo, odstavec 5 níže uvedené SOD.

Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č.7.

Na základě změny dle ZL č. 7 bude uzavřen dodatek č.4 k SoD č. OVZ-VZZR-2023-023.

1'echnik PITS OMI MmP:

TDO:	/

(H	y

Dne: 12.8.2024	Podpisy:	/

Stanovisko projektanta: LAPLAN a.s.,

S provedením navržených změn stavby souhlasíme.

Stanovisko dodavatele: „Společnost Vápenka“

správce: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. a společník č.2: EUROVIA CZ, a.s.

Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

| Cena méněprací: bez DPH: -536 469,07 Kč včetně DPH: -649 127,57 Kč | Cena víceprací: bez DPH: 405 167,32 Kč včetně DPH: 490 252,46 Kč |
| --- | --- |
| Původní celková cena díla dle SoD a Dodatků č.l, č.2 a č.3: bez DPH: 73 128 114,36 Kč včetně DPH: 88 485 018,38 Kč | Navrhovaná celková cena díla vč. Dodatku č. 4: bez DPH: 74 947 632,17 Kč včetně DPH: 90 686 634,93 Kč |

bez DPH: -131301,75 Kč

včetně DPH 21 %: -158 875,12 Kč

Způsob finančního krytí změny:

Financování z kapitoly 711/OMI - Terminál JIH, zkapacitnění ul. K Vápence - vlastní zdroje

Datum: 12.8.2024

Podpis ekonoma OE OMI MmP: '	'

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto navrženou změnou souhlasím.

| Souhlas vedoucího OMI MmP | Podpis zmocněnce dodavatele |
| --- | --- |
| Souhlasím s provedením navržených méněprací a víceprací dle tohoto ZL a dodatku č. 4 SoD. |  |
| Podpis: | Podpis: |
| Datum: 12.8.2024 | Datum: 12.8.2024 |

Příloha: položkový rozpočet změn — méněpráce a vícepráce změnového listu č. 7

REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU - ZL Č.7

| Objekt: | SO06 - chodník |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Značka | Název | Typ | Datum |  |  | Cena [Kč] |
|  | chodník v ulici Teplého, upřesnění výměr během výstavby |  |  | -536 469,07 | 405 167,32 | -131 301,75 |

| CELKEM za ZL č.7 bez DPH (Kč) | -536 469,07 | 405 167,32 | -131301,75 |
| --- | --- | --- | --- |
| CELKEM za ZL č.7 včetně DPH (Kč) | -649 127,57 | 490 252,46 | -158 875,12 |

ZLč.7

| Celková cena díla bez DPH | 73 369 900,00 | 74 727 632,56 |
| --- | --- | --- |
| DPH 21% | 15 407 679,00 | 15 692 802,84 |
| Celková cena díla včtené DPH | 88 777 579,00 | 90 420 435,40 |

5.6.4.9 (24.1.11.0)

| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: 29-1906 02 AKT - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence - kopie Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO.06 - Chodníky Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 01 - Chodníky |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu prací (SO/PS) 002 |  |  |  |  |  |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 111101101 R00 | Odstranění travin při celkové ploše do 0,1 ha | HA | 0,139000 | 0,141000 | 0,002000 | 34 709,76 | 4 824,66 | 0,00 | 69,42 | 4 894,08 | 69,42 | 1,44 |
| 2 | 121101100 R00 | Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | M3 | 278,000000 | 282,642000 | 4,642000 | 303,60 | 84 400,80 | 0,00 | 1 409,31 | 85 810,11 | 1 409,31 | 1,67 |
| 8 | 113106121 R00 | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek | M2 | 888,000000 | 890,500000 | 2,500000 | 303,60 | 269 596,80 | 0,00 | 759,00 | 270 355,80 | 759,00 | 0,28 |
| 10 | 113151114 R00 | Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm | M2 | 597,000000 | 761,660000 | 164,660000 | 131,10 | 78 266,70 | 0,00 | 21 586,93 | 99 853,63 | 21 586,93 | 27,58 |
| 13 | 113107615 R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm | M2 | 492,000000 | 656,660000 | 164,660000 | 110,40 | 54 316,80 | 0,00 | 18 178,46 | 72 495,26 | 18 178,46 | 33,47 |
| 19 | 122201102 R00 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 | M3 | 604,000000 | 612,233000 | 8,233000 | 124,20 | 75 016,80 | 0,00 | 1 022,54 | 76 039,34 | 1 022,54 | 1,36 |
| 20 | 122201109 R00 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny | M3 | 302,000000 | 306,116500 | 4,116500 | 13,80 | 4 167,60 | 0,00 | 56,81 | 4 224,41 | 56,81 | 1,36 |
| 24 | 162301101 R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m | M3 | 110,810000 | 120,094000 | 9,284000 | 84,18 | 9 327,99 | 0,00 | 781,53 | 10 109,52 | 781,53 | 8,38 |
| 25 | 167101101 R00 | Nakládáni, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | M3 | 55,405000 | 60,047000 | 4,642000 | 193,20 | 10 704,25 | 0,00 | 896,83 | 11 601,08 | 896,83 | 8,38 |
| 26 | 174101102 R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním | M3 | 55,405000 | 60,047000 | 4,642000 | 345,00 | 19 114,73 | 0,00 | 1 601,49 | 20 716,22 | 1 601,49 | 8,38 |
| 27 | 162701105 R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | M3 | 2 421,432000 | 2 429,665000 | 8,233000 | 281,91 | 682 625,90 | 0,00 | 2 320,97 | 684 946,87 | 2 320,97 | 0,34 |
| 28 | 162701109 R00 | Vodorovné přemístěni výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | M3 | 36 321,480000 | 36 444,975000 | 123,495000 | 16,56 | 601 483,71 | 0,00 | 2 045,08 | 603 528,79 | 2 045,08 | 0,34 |
| 29 | 199000005 R00 | Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | T | 4 231,264000 | 4 249,377000 | 18,113000 | 151,80 | 642 305,88 | 0,00 | 2 749,55 | 645 055,43 | 2 749,55 | 0,43 |

5.6.4.9 (24.1.11.0)

| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: 29-1906_02 AKT - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence - kopie Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO.06 - Chodníky Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 01 - Chodníky |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu prací (SO/PS) 002 |  |  |  |  |  |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 31 | 181101102 R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | M2 | 2 795,000000 | 2 959,660000 | 164,660000 | 55,20 | 154 284,00 | 0,00 | 9 089,23 | 163 373,23 | 9 089,23 | 5,89 |
| 33 | 564851111 RT4 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | M2 | 5 474,000000 | 5 638,660000 | 164,660000 | 220,80 | 1 208 659,20 | 0,00 | 36 356,93 | 1 245 016,13 | 36 356,93 | 3,01 |
| 35 | 596215021 R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm | M2 | 1 025,000000 | 1 491,613000 | 466,613000 | 427,80 | 438 495,00 | 0,00 | 199 617,04 | 638 112,04 | 199 617,04 | 45,52 |
| 36 | 592451190 8R | dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; I ~ 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm | M2 | 952,350000 | 0,000000 | -952,350000 | 485,76 | 462 613,54 | -462 613,54 | 0,00 | 0,00 | -462 613,54 | -100,00 |
| 37 | 592451151 R | dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; I = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm | M2 | 103,950000 | 0,000000 | -103,950000 | 607,20 | 63 118,44 | -63 118,44 | 0.00 | 0,00 | -63 118,44 | -100,00 |
| 38 | 592451125 R | dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice bez fazety; červená; I = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm | M2 | 19,950000 | 0,000000 | -19,950000 | 538,20 | 10 737,09 | -10 737,09 | 0,00 | 0,00 | -10 737,09 | -100,00 |
| 39 | 596291111 R00 | Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm | M | 410,000000 | 410,845000 | 0,845000 | 84,18 | 34 513,80 | 0,00 | 71,13 | 34 584,93 | 71,13 | 0,21 |
| 57 | 917862111 R00 | Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | M | 1 131,000000 | 1 180,000000 | 49,000000 | 621,00 | 702 351,00 | 0,00 | 30 429,00 | 732 780.00 | 30 429.00 | 4,33 |
| 58 | 918101111 1.x | Lože pod obrubníky z C20/25n XF3 tl. 100 mm | M3 | 33,930000 | 35,400000 | 1,470000 | 6 279,00 | 213 046,47 | 0,00 | 9 230,13 | 222 276,60 | 9 230,13 | 4,33 |
| 59 | 9101.x | Řezání příčné stojatého betonového obrubníku | KS | 169,650000 | 177,000000 | 7,350000 | 110,40 | 18 729,36 | 0,00 | 811,44 | 19 540,80 | 811,44 | 4,33 |
| 64 | 59217421 R | obrubník chodníkový materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h - 250,0 mm; barva šedá | KUS | 1 166,000000 | 1 215,000000 | 49,000000 | 282,90 | 329 861,40 | 0,00 | 13 862,10 | 343 723,50 | 13 862,10 | 4,20 |
| 90 | 979083112 R00 | Vodorovné přemístění suti pres 100 m do 1000 m | T | 1 904,292000 | 1 978,389000 | 74,097000 | 124,20 | 236 513,07 | 0,00 | 9 202,85 | 245 715,92 | 9 202,85 | 3,89 |
| 91 | 979081121 R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | T | 45 703,008000 | 47 481,336000 | 1 778,328000 | 16,56 | 756 841,81 | 0,00 | 29 449,11 | 786 290,92 | 29 449,11 | 3,89 |
| 93 | 979990112 R00 | Poplatek za skládku za uloženi, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů | T | 80,982000 | 100,741000 | 19,759000 | 66,94 | 5 420,94 | 0,00 | 1 322,67 | 6 743,61 | 1 322,67 | 24,40 |

5.6.4.9 (24.1.11.0)

| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: 29-1906_02 AKT - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence - kopie Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO.06 - Chodníky Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 01 - Chodníky |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu prací (SO/PS) 002 |  |  |  |  |  |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 94 | D96_1709 04.XT00 | Poplatek za skládku stavební suti | T | 954,286000 | 1 008,624000 | 54,338000 | 151,80 | 144 860,61 | 0,00 | 8 248,51 | 153 109,12 | 8 248,51 | 5,69 |
| Nové položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 592451190 8R.X.. | dlažba betonová dvouvrstvá, čtverec, šedá, l=200mm, š=200mm, tl. 60,0mm, BF | M2 | 0,000000 | 8,233000 | 8,233000 | 485,76 | 0,00 | 0,00 | 3 999,26 | 3 999,26 | 3 999,26 | 100,00 |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  | 7 316 198,35 | -536 469,07 | 405 167,32 | 7 184 896,60 | -131 301,75 | -1,79 |
| Celkem ve změně |  |  |  |  |  |  |  | 13 154 732,77 | -536 469,07 | 405 167,32 | 13 023 431,02 | -131 301,75 | -1,00 |
| Všechny změny celkem |  |  |  |  |  |  |  | 13 154 732,77 | -1 971 564,06 | 2 600 855,02 | 13 784 023,73 | 629 290,96 | 4,78 |

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA

ODBOR MAJETKU A INVESTIC

| Název akce: | Terminál JIH, zkapacitnění ulice | k Vápence |
| --- | --- | --- |
| Změnový list č. 8 |  | SOD č. OVZ-VZZR-2023-023 |

Popis Změny:

SO.13 — Ostrůvek na křižovatce Pražská Teplého — rozšíření oprav)7 komunikace

Popis příčiny Změny:

Po provedení důkladného výškové proměření stávajících navazujících povrchů komunikací, obrubníků, přídlažeb vodících proužků a prověření skutečných možností odtokových poměrů na komunikaci v ulici Teplého, rozhodl objednatel o provedení změny spočívající v rozšíření opravy povrchu komunikace.

V blízkém okolí nově zřizovaného ostrůvku v komunikaci na ulici Teplého bude provedena oprava stávajícího asfaltobetonového povrchu v celé šířce komunikace, namísto původně navržených lokálních vysprávek.

Objednatel přistoupil k provedení této změny z důvodu dosažení kvalitnějšího provedení opravy povrchu komunikace s přihlédnutím k eliminaci možných budoucích vad v napojení původně navržených lokálních vysprávek ve styku na stávající povrch.

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno dle oddílu L, článku III. Cena za dílo, odstavec 5 níže uvedené SOD.

Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 8.

Na základě změny dle ZL č. 8 bude uzavřen dodatek č. 4 k SoD č. OVZ-VZZR-2023-023.

Technik PITS OMI MmP:

TDO:

Uí	y

Dne: 12.8.2024	Podpisy:	/

| Stanovisko projektanta: LAPLAN a.s., . / S provedením navržených změn stavby souhlasíme. /' \ Vj Stanovisko dodavatele: „Společnost Vápenka“ správce: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. a společník č.2: EUROVIA CZ, a.s. Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme. ( |  |
| --- | --- |
| Výsledné ocenění dohodnuté Změny: bez DPH: 97 341,70 Kč Cena méněprací: bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: 0,00 Kč | včetně DPH 21 %: 117 783,46 Kč Cena víceprací: bez DPH: 97 341,70 Kč včetně DPH: 117 783,46 Kč |
| Původní celková cena díla dle SoD a Dodatků č.l, č.2 a č.3: bez DPH: 73 128 114,36 Kč včetně DPH: 88 485 018,38 Kč | Navrhovaná celková cena díla vč. Dodatku č. 4: bez DPH: 75 044 973,87 Kč včetně DPH: 90 804 418,38 Kč |
| Způsob finančního krytí změny: Financování z kapitoly 711 /OMI — Terminál JIH, zkapacitnění ul. K Vápence — vlastní zdroje Podpis ekonoma OE OMI MmP: Datum: 12.8.2024 |  |
| Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: S takto navrženou změnou souhlasím. |  |
| Souhlas vedoucího OMI MmP Souhlasím s provedením navržených méněprací a víceprací dle tohoto ZL a dodatku č. 4 SoD. Podpis: Datum: 12.8.2024 | Podpis zmocněnce dodavatele Podpis: ' "" Datum: 12.8.2024 |

Příloha: položkový rozpočet změn - vícepráce změnového listu č. 8

REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU -ZL Č.8

| Objekt: | SO13 - Ostrůvek na křižovatce Pražská Teplého |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Značka | Název | Typ | Datum |  |  | Cena [Kč] |
|  | Rozšíření asfaltové plochy kolem ostrůvku |  |  | 97 341,70 | 0,00 | 97 341,70 |

| CELKEM za ZL č.8 bez DPH (Kč) | 97 341,70 | 0,00 | 97 341,70 |
| --- | --- | --- | --- |
| CELKEM za ZL č.8 včetně DPH (Kč) | 117 783,46 | 0,00 | 117 783,46 |

ZLč.8

| Celková cena díla bez DPH | 73 369 900,00 | 74 824 974,26 |
| --- | --- | --- |
| DPH 21% | 15 407 679,00 | 15 713 244,59 |
| Celková cena díla včtené DPH | 88 777 579,00 | 90 538 218,85 |

5.6.4.9 (24.1.11.0)

| Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: 29-1906 02 AKT - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence - kopie Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO.13 - Ostrůvek na křižovatce Pražská Teplého Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 01 - Ostrůvek na křižovatce Pražská Teplého |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu prací (SO/PS) 001 |  |  |  |  |  |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4 | 113151114 R00 | Odstraněni podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm | M2 | 800,000000 | 949,000000 | 149,000000 | 152,90 | 122 320,00 | 0,00 | 22 782,10 | 145 102,10 | 22 782,10 | 18,63 |
| 27 | 576111223 ROO.x | D+M Asfaltový koberec mastixový s mod. pojivém, SMA 11+ tl. 40 mm | M2 | 320,000000 | 469,000000 | 149,000000 | 500,40 | 160 128,00 | 0,00 | 74 559,60 | 234 687,60 | 74 559,60 | 46,56 |
| 29 | 577152123 RT2 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16 +, tloušťky 60 mm, plochy od 201 do 1000 m2 | M2 | 320,000000 | 320,000000 | 0,000000 | 522,64 | 167 244,80 | 0,00 | 0,00 | 167 244,80 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  | 449 692,80 | 0,00 | 97 341,70 | 547 034,50 | 97 341,70 | 21,65 |
| Všechny změny celkem |  |  |  |  |  |  |  | 2 475 636,57 | 0,00 | 97 341,70 | 2 572 978,27 | 97 341,70 | 3,93 |

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA

ODBOR MAJETKU A INVESTIC

| Název akce: | Terminál JIH, zkapacitnění ulice k Vápence |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list č. 9 |  | SOD č. OVZ-VZZR-2023-023 |

Popis Změny:

SO.06 - Chodník - změna přístupové trasy směrem k areálu společnosti DEK

Popis příčiny Změny;

Pro zajištění bezpečného přístupu chodců ze směru od areálu společnosti DEK na lávku spojující ulici K Vápence s budovou železniční stanice Pardubice hlavní nádraží bylo nutné provést zabezpečení tohoto přístupu v jiném rozsahu, než bylo původně navrženo.

Změna zajištěného bezpečného pohybu chodců s přístupem na lávku bude provedena z důvodu nesouhlasu majitelů sousedních pozemků, na kterých byla trasa chodců po dobu realizace stavby původně navržena.

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno dle oddílu L, článku III. Cena za dílo, odstavec 5 níže uvedené SOD.

Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 9.

Na základě změny dle ZL č. 9 bude uzavřen dodatek č. 4 k SoD č. OVZ-VZZR-2023-023.

Podpisy:

Technik PITS OMI MmP:                            TDO:

Dne: 12.8.2024

| Stanovisko projektanta: LAPLAN a.s., Ing. Hynek Dvořáček S provedením navržených změn stavby souhlasíme. 1 z. ' ' \ \ |  |
| --- | --- |
| Stanovisko dodavatele: „Společnost Vápenka“ \ správce: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. a společník č.2: EUROVIA CZ, a.s. Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme. Z Z-'Z' |  |
| Výsledné ocenění dohodnuté Změnv: | včetně DPH 21 %: 155 641,43 Kč |
| bez DPH: 128 629,28 Kč |  |
| Cena méněprací: bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: 0,00 Kč | Cena víceprací: bez DPH: 128 629,28 Kč včetně DPH: 155 641,43 Kč |
| Původní celková cena díla dle SoD | Navrhovaná celková cena díla vč. Dodatku č. 4: bez DPH: 75 173 603,15 Kč včetně DPH: 90 960 059,81 Kč |
| a Dodatků č.l, č.2 a č.3: bez DPH: 73 128 114,36 Kč včetně DPH: 88 485 018,38 Kč |  |
| Způsob finančního krytí změny: Financování z kapitoly 711/OMI - Terminál JIH, zkapacitnění ul. K Vápence - vlastní zdroje Podpis ekonoma OE OMI MmP: Datum: 12.8.2024 |  |
| Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: S takto navrženou změnou souhlasím. |  |
| Souhlas vedoucího OMI MmP Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č. 4 SoD. Podpis: ýýZZz. > v r-r. Datum: 12.8.2024 | Podpis zmocněnce dodavatele Podpis: Datum: 12.8.2024 |

Příloha: 1) položkový rozpočet změn - vícepráce změnového listu č. 9

2) Zápis z jednání 7.5.2024

REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU - ZL Č.9

| Objekt: | SO06 - chodník |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Značka | Název | Typ | Datum |  |  | Cena [Kč] |
|  | 1. část Přístupová cesta - Lávka směr stavebniny |  |  | 128 629,28 | 0,00 | 128 629,28 |

| CELKEM za ZLč.9 bez DPH (Kč) | 128 629,28 | 0,00 | 128 629,28 |
| --- | --- | --- | --- |
| CELKEM za ZL č.9 včetně DPH (Kč) | 155 641,43 | 0,00 | 155 641,43 |

ZLč.9

| Celková cena díla bez DPH | 73 369 900,00 | 74 953 603,54 |
| --- | --- | --- |
| DPH 21% | 15 407 679,00 | 15 740 256,74 |
| Celková cena díla včtené DPH | 88 777 579,00 | 90 693 860,28 |

5.6,4.9 (24.1.11.0)

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 009

Evidenční číslo a název Stavby:	Změna soupisu prací (SO/PS)

29-1906_02 AKT - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence - kopie

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	qq3

SO.06 - Chodníky

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

01 - Chodníky

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 31 | 181101102 R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | M2 | 2 795,000000 | 2 969,760000 | 174,760000 | 55,20 | 154 284,00 | 0,00 | 9 646,75 | 163 930,75 | 9 646,75 | 6,25 |
| 82 | 998225111 R00 | Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu | T | 5 244,380310 | 5 359,261310 | 114,881000 | 96,60 | 506 607,14 | 0,00 | 11 097,50 | 517 704,64 | 11 097,50 | 2,19 |
| 89 | 979082121 R00 | Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | T | 15 234,336000 | 15 283,480000 | 49,144000 | 11,04 | 168 187,07 | 0,00 | 542,55 | 168 729,62 | 542,55 | 0,32 |
| 90 | 979083112 R00 | Vodorovné přemístění suti pres 100 m do 1000 m | T | 1 904,292000 | 1 916,578000 | 12,286000 | 124,20 | 236 513,07 | 0,00 | 1 525,92 | 238 038,99 | 1 525,92 | 0,65 |
|  |  | Jové položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 119003227 | Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení | M | 0,000000 | 72,000000 | 72,000000 | 80,90 | 0,00 | 0,00 | 5 824,80 | 5 824,80 | 5 824,80 | 100,00 |
| 102 | 119003228 | Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění | M | 0,000000 | 72,000000 | 72,000000 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | 3 996,00 | 3 996,00 | 3 996,00 | 100,00 |
| 103 | 945311911 | Mobilní plotová zábrana - po celou dobu výstavby do 30.11.2024 | soubor | 0,000000 | 6 480,000000 | 6 480,000000 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 9 720,00 | 9 720,00 | 9 720,00 | 100,00 |
| 104 | 56483- 1111.RT2. | Podklad ze štérkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, štěrkodrť frakce 0-32 mm | m2 | 0,000000 | 204,760000 | 204,760000 | 122,50 | 0,00 | 0,00 | 25 083,10 | 25 083,10 | 25 083,10 | 100,00 |
| 105 | 56411- 3310.R00. | Podklad z asf.recyklátu fr.32-80 po zhutn.tl.10 cm | m2 | 0,000000 | 204,760000 | 204,760000 | 62,40 | 0,00 | 0,00 | 12 777,02 | 12 777,02 | 12 777,02 | 100,00 |
| 106 | 938909321 | Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu štěrkového | m2 | 0,000000 | 614,280000 | 614,280000 | 13,70 | 0,00 | 0,00 | 8 415,64 | 8 415,64 | 8 415,64 | 100,00 |
| 107 | 032103001 .R. | Pronájem ploch | soubor | 0,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  | 1 065 591,28 | 0,00 | 128 629,28 | 1 194 220,56 | 128 629,28 | 12,07 |
| Celkem ve změně |  |  |  |  |  |  |  | 13 154 732,77 | 0,00 | 128 629,28 | 13 283 362,05 | 128 629,28 | 0,98 |
| Všechny změny celkem |  |  |  |  |  |  |  | 13 154 732,77 | -1 971 564,06 | 2 600 855,02 | 13 784 023,73 | 629 290,96 | 4,78 |

5.6.4.9 (24.1.11.0)

| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: 29-1906_02 AKT - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence - kopie Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO.06 - Chodníky Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 01 - Chodníky |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu prací (SO/PS) 003 |  |  |  |  |  |
| Por. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Datum:

Datum:

Zápis z jednání

TERMINÁL JIH - Zkapacitnění ulice K Vápence - Projektová dokumentace

Přítomni: Dle prezenční listiny

Místo: zasedací místnost Chládek & Tintěra

Datum: 7.5.2024

Zapsal:

Uváděná jména jsou uváděna bez titulů

Projednávané body z minulých KD:

- Přístřešek pro autobusovou zastávku

- Zástupce DPmP zašle požadovaný typ na provedení zastávky vč.mobiliáře

- Ostatní body zůstávají v platnosti z předchozích

- Nutná kontrola prostorového řešení na styku konstrukce zastávky x pohyb slepců

• T: Plnění průběžně, splněno částečně, TRVÁ

- Změna povrchů na cyklostezce

- PD ve formě situačního výkresu bude zpracován

- Součástí dopracování detailů bude rozdělení cyklostezky a stezky pro chodce (obruba/barevnost v dlažbě) na základě stanovení dopravního značení. Dle telefonické informace se toto řídí dopravní značkou - zástupce dodavatele prověří stav stanovení dopravního značení u firmy PRODIN

- Ú: Splněno, budou dopracovány detaily. Prodin/LaPlan

- DpmP bude realizovat oplocení v rámci své vlastní investiční akce.

- Předpokládaný termín dokončení je 21.6.2024

- Akci „Vápenka" tento termín vyhovuje

- Nově vzniklý požadavek ze strany DpmP na bourání části plotu. Dle informace investora (         ) bylo písemnou dohodou stvrzeno vyjmutí stavebního objektu oplocení z akce „Vápenka" s tím, že vše ohledně tohoto si řeší DpmP.

- Dodavatel požaduje upřesnit umístění, rozsah a druhovost náhradní výstavby a zásah do gabionové stěny

- Zástupce investora projedná s příslušnými orgány. Dohodnuto svolání schůzky ve formátu MmP x ÚMO x dodavatel. Zástupce ÚMO V opakovaně zván na KD, prozatím bez úspěchu

- Vzhledem k tomu, že se zástupce ÚMO V, i přes opakované zasílání pozvánek na KD těchto neúčastní a vůbec nereaguje, bude rozhodnuto o provedení této části díla zástupcem investora -TDI

- Prostor kolem gabionové stěny a návazného místa pro přecházení bude proveden dle schválené PD

- Problematika styku projektu „Vápenka'7"Uzel"

- 5.12.2023 proběhlo jednání s písemným výstupem, nutné průběžně kontrolovat stav řešení jednotlivých úkolů vzešlých z tohoto jednání

- O stavu jednotlivých úkolů bude průběžně zasílána písemná informace

- Stávající osvětlovací sloupy v kolizi s projektem „Vápenka" budou odstraněny

v termínu do 29.2.2024 (                - Správa železnic) - informace překonána zprávou zástupce projektu „Uzel"-odstranění sloupů v projektu „Uzlu" není, bude realizováno pravděpodobně v rámci VCP projektu „Vápenka" - MP (                 ) zajistí FINÁLNÍ informaci o tom, kdo bude odstraňovat osvětlovací sloupy, které jsou v kolizi s projektem „Vápenka" a technické podmínky nutné pro odstranění těchto osvětlovacích těles

- Dle informace zástupce projektu „Uzel" bude lávka přes kolejiště otevřena k datu 31.5.2024. Zástupce MmP upozorní „Uzel", že z jižní strany nebude lávka přístupná a prostupná

- Dohodnuto, že lávka nebude zprovozněna do prostoru projektu „Vápenka" (samostatné jednání na MmP)

- Stav k 30.4.2024 - Lávka bude zprovozněna provizorně i na jižní straně (dohodnuto na půdoryse vedení MmP/vedení ČD). Dodavtele stavby „Uzel" zajistí osvětlení výstupu z lávky (dojednáno najednání 25.4.2024). Dodavatel stavby zajistí „Vápenka" zajistí provizorní přístupy v površích „frézink" a nutná bezpečnostní opatření pro průchod chodců stavbou - oplocení, dopravní značení,.... Toto k datu otevření lávky, tzn.31.5.2024. Následně bude provoz za dohledu koordinátora BOZP vyhodnocen a budou přijata další potřebná opatření, vedoucí zásadně k bezpečnému pohybu osob a techniky po staveništi

- Na příští KD bude stanoveno a odsouhlaseno konkrétní řešení provizorního zajištění chodu lávky k datu 31.5.2024. Následně bude provizorní provoz průběžně vyhodnocován a bude-li třeba, budou přijímány potřebná opatření

- Ú:                         , dodavatel, KOOBOZP T: neprodleně a dále průběžné plnění TRVÁ

- Koordinace výjezdu z areálu CH&T na navě budovaný kruhový objezd

- Koordinaci zajistí Prodin vč. oficiální žádosti na zástupce investora akce „Vápenka", který následně projedná.

- Dodavatel zajistí zprávu o stavu projektu a projednávání

- Ostatní body viz předchozí zápisy

Ú: Prodin, CH&TT: průběžně

- Oplocení podél areálu ČD bude provedeno dle původního projektu s tím, že v kolizních místech s kanalizací budou základy provedeny dle potřeby k zabránění kolize s kanalizací za odsouhlasení na půdoryse dodavatel/TDI/zástupce ČD. Oplocení bude provedeno dle původní schválené PD. Přeložky kabelů budopu prováděny pouze nutné na základě písemné dohody ČD/dodavatel/TDI

Ú: Stavba, TDI T: průběžně

- Zástupce ČD upozorňuje na nutnost zajištění smluvních vztahů pro odkup pozemků potřebných k realizaci akce. Zástupce investora (               ) prověří aktuální situaci.

V běhu

Ú: MmP -                   (               )/ČD (              ) T: průběžně

- Stanovení dopravního značení na finální stav v území se bude provádět na celek. V termínu do 31.3.2024 bude písemná dohoda, kdo toto zajistí

• Zajišťuje PRODIN, je nutné podat správu o stavu projednávání

Ú:Prodin,T: 7.5.2024

- Dodavatel vznesl požadavek na dodatečnou změnu typů dlažeb na chodnících, vzhledem k tomu, že je již objednán a dodán materiál dle stávající PD. Toto bude zpracováno do PD a následně prodiskutováno na příštím KD za účasti investora. V případě shody bude obratem odsouhlaseno. Odsouhlaseno

Ú: Projektant/dodavatel, T: Příští KD 30.4.2024

- Dodavatel zpracuje změnové listy na dosud dohodnuté změny v projektu, které předloží ke kontrole investorovi

- Zástupce dodavatele VO upozornil na kolizi sloupu VO 12b a kanalizace. Nutno projekčně vyřešit do 7.5.2024

Ú: LaPlan, T. 7.5.2024

- Projektant zareaguje na připomínky zástupce SmP ohledně řešení přisvětlování přechodů apod., viz samostatný zápis. Investor preferuje řešení navržené a popsané zástupcem SmP, projektant prověří, zda je toto legislativně v téhle fázi projektu a vzhledem k vydaným stavebním povolením a budoucím kolaudacím, možné.

Projektant potvrdil původní řešení. Na KD byla provedena dohoda, že tato část stavby bude provedena dle standartů města Pardubice a SmP pod dohledem zástupce SmP (               ) s podmínkou kolaudatelnosti této části stavby. Změny budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení

Ú: Dodavatel/SmP/TDI, T. průběžně

- Dodavatel upozorňuje na kolizi kanalizační šachty na stávající kanalizaci vedoucí z areálu ČD, která byla odhalena cca 500mm pod povrchem upraveného terénu a obrubníku odstavného ostrůvku pro vozidla MHD. Řešeno operativně pochůzkou na stavbě Dodavtel/TDI

Nově projednávané body:

- Zástupce dodavatele požaduje účast zástupce projektantů na kontrolních dnech pro řešení aktuálních situací.

Ú: LaPlan, T. Průběžně

Průběh prací na staveništi

- Probíhají zemní práce na komunikacích

- Odtěžování podloží na požadovanou niveletu dle PD

- Násypy a hutnění konstrukčních vrstev pod komunikacemi

- Kanalizace, vodovod

- Přeložky

- Práce na VO

- Montáž obrubníků na komunikaci

- Sondy na stávajících inženýrských sítích

BOZP

1. Viz samostatné zápisy Koordinátora BOZP, zasílané elektronickou formou

Další řádný kontrolní den proběhne 21.5.2024 v 10:00 hod v zasedací místnosti CH&T

PREZENČNÍ LISTINA

Akce: Terminál JIH - Zkapacitnění ulice K Vápence

| Ijméno | Organizace | Telefon | 1 E-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| Aj'icV. t7 |  | z?52,—/í*‘> ,i'~?r~ | ččT- 7=^/0 |
|  | H mT CMI ~ o(f=> | 6(2/2.02- | <i‘ tK-J. i'MCc • V •A*, (ťb tou |
|  | chi-on^ | '?34 W cJfS |  |
| h wm/pt | P X c. | ni OP5 ' | h t á} -1<2 O Z. |
| i IMMET- | -•!?/<’ -? ^Z-3. | Ll^ 03^ | V-(x/4z, 0Z- |
| S^"ZčoJ). | £ -r. |  | cl^A/e/. 5"c4'>/o <<> ^Lfr , .c |
| M CHTĚ 64- |  | 7*31 &O2 90^ | "Z^tuo 1 ■ v-re ^■t)c(/O@''i,’£-V -tfCXxC' |
| :£>efcAÍ!K£fe- h | gUÍQMA GL2c$. | ?31 šot .Cp-^a | ■ -Izj^Aua í. IVC^cu’ oco^Z, |
| .1J V- A . | CUT, |  | Lz^*^ fX |
| bAU/Xj | Dtp* |  | <; t.i^/i? '4řrr - < er-i |

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA

ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce:	Terminál JIH, zkapacitnění ulice k Vápence

| Změnový list č. 10 | SOD č. OVZ-VZZR-2023-023 |
| --- | --- |

Popis Změny:

SO.06 — Chodník - změna přístupové trasy směrem do ulice Milheimova

Popis příčiny Změny:

Pro zajištění bezpečného přístupu chodců od ulice Milheimova na lávku spojující ulici K Vápence s budovou železniční stanice Pardubice hlavní nádraží bylo nutné provést zabezpečení tohoto přístupu v jiném rozsahu, než bylo původně navrženo.

Změna zajištěného bezpečného pohybu chodců s přístupem na lávku bude provedena z důvodu nesouhlasu majitelů sousedních pozemků, na kterých byla trasa chodců po dobu realizace stavby původně navržena. Vlastníci sousedních pozemků požadují po celou dobu provádění stavby trvalé a stabilní přístupy ke svým nemovitostem, proto musela být původně navržená trasa chodců přes staveniště vedena a zabezpečena jiným, náročnějším způsobem.

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno dle oddílu I., článku III. Cena za dílo, odstavec 5 níže uvedené SOD.

Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 10.

Na základě změny dle ZL č. 10 bude uzavřen dodatek č. 4 k SoD č. OVZ-VZZR-2023-023.

| Technik PITS OMI MmP: TDO: | um 7^7 |
| --- | --- |
| Dne: 12.8.2024 | Podpisy: S |

| Stanovisko projektanta: LAPLAN a.s., pxj / S provedením navržených změn stavby souhlasíme. / \ \ \, / Stanovisko dodavatele: „Společnost Vápenka“ ' správce: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. a společník č.2: EUROVIA CZ, a.s. Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme. |  |
| --- | --- |
| Výsledné ocenění dohodnuté Změny: bez DPH: 192 875,71Kč Cena méněprací: bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: 0,00 Kč | včetně DPH 21 %: 233 379,61 Kč Cena víceprací: bez DPH: 192 875,71 Kč včetně DPH: 233 379,61 Kč |
| Původní celková cena díla dle SoD a Dodatků č.l, č.2 a č. 3: bez DPH: 73 128 114,36 Kč včetně DPH: 88 485 018,38 Kč | Navrhovaná celková cena díla vč. Dodatku č. 4: bez DPH: 75 366 478,86 Kč včetně DPH: 91193 439,42 Kč |
| Způsob finančního krytí změny: Financování z kapitoly 711/OMI — Terminál JIH, zkapacitnění ul. K Vápence — vlastní zdroje Podpis ekonoma OE OMI MmP: "L ' z; '■ Datum: 12.8.2024 |  |
| Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: S takto navrženou změnou souhlasím. |  |
| Souhlas vedoucího OMI MmP Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č. 4 SoD. Podpis: Datum: 12.8.2024 | Podpis zmocněnce dodavatele Podpis: Datum: 12.8.2024 |

Příloha: 1) položkový rozpočet změn — víceprací změnového listu č. 10 2) Zápis z jednání 7.5.2024

REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU -ZL Č.10

| Objekt: | SO06 - chodník |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Značka | Název | Typ | Datum |  |  | Cena [Kč] |
|  | 2. část Přístupová cesta - Lávka směr Milheimova |  |  | 192 875,71 | 0,00 | 192 875,71 |

| CELKEM za ZL č.10 bez DPH (Kč) | 192 875,71 | 0,00 | 192 875,71 |
| --- | --- | --- | --- |
| CELKEM za ZL č.10 včetně DPH (Kč) | 233 379,61 | 0,00 | 233 379,61 |

ZLČ.1O

| Celková cena díla bez DPH | 73 369 900,00 | 75 146 479,25 |
| --- | --- | --- |
| DPH 21% | 15 407 679,00 | 15 780 760,64 |
| Celková cena díla včtené DPH | 88 777 579,00 | 90 927 239,89 |

AspeEsticon

Příloha č.9

Strana 1 z 2

5.6.4.9 (24.1.11.0)

Rozpis ocenění změn položek * pro ZBV číslo: 010

Evidenční číslo a název Stavby:	Změna soupisu prací (SO/PS)

29-1906 02 AKT - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence - kopie

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	qq4

SO.06 - Chodníky

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

01 - Chodníky

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8 | 113106121 R00 | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplni spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek | M2 | 888,000000 | 933,000000 | 45,000000 | 303,60 | 269 596,80 | 0,00 | 13 662,00 | 283 258,80 | 13 662,00 | 5,07 |
| 17 | 113202111 R00 | Vytrháni obrub z krajníku nebo obrubníků stojatých | M | 35,000000 | 55,000000 | 20,000000 | 234,60 | fl 211,00 | 0,00 | 4 692,00 | 12 903,00 | 4 692,00 | 57,14 |
| 31 | 181101102 R00 | Úprava piáně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | M2 | 2 795,000000 | 3 436,270000 | 641,270000 | 55,20 | 154 284,00 | 0,00 | 35 398,10 | 189 682,10 | 35 398,10 | 22,94 |
| 82 | 998225111 R00 | Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu | T | 5 244,380310 | 5 285,442310 | 41,062000 | 96.60 | 506 607,14 | 0,00 | 3 966,59 | 510 573,73 | 3 966,59 | 0,78 |
| 89 | 979082121 R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | T | 15 234,336000 | 15 399,020000 | 164,684000 | 11,04 | 168 187,07 | 0,00 | 1 818,11 | 170 005,18 | 1 818,11 | 1,08 |
| 90 | 979083112 R00 | Vodorovné přemístění suti přes 100 m do 1000 m | T | 1 904,292000 | 1 945,463000 | 41,171000 | 124,20 | 236 513,07 | 0,00 | 5 113,44 | 241 626,51 | 5 113,44 | 2,16 |
| ř |  | Jové položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 119003227 | Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení | M | 0,000000 | 148,000000 | 148,000000 | 80,90 | 0,00 | 0,00 | 11 973,20 | 11 973,20 | 11 973,20 | 100,00 |
| 102 | 119003228 | Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění | M | 0,000000 | 148,000000 | 148,000000 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | 8 214,00 | 8 214,00 | 8 214,00 | 100,00 |
| 103 | 945311911 | Mobilní plotová zábrana - po celou dobu výstavby do 30.11.2024 | soubor | 0,000000 | 26 640,000000 | 26 640,000000 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 39 960,00 | 39 960,00 | 39 960,00 | 100,00 |
| 104 | 56483- 1111.RT2. | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, štěrkodrť frakce 0-32 mm | m2 | 0,000000 | 190,000000 | 190,000000 | 122,50 | 0,00 | 0,00 | 23 275,00 | 23 275,00 | 23 275,00 | 100,00 |
| 105 | 56411- 3310.R00. | Podklad z asf.recyklátu fr.32-80 po zhutn.tl.10 cm | m2 | 0,000000 | 190,000000 | 190,000000 | 62,40 | 0,00 | 0,00 | 11 856,00 | 11 856,00 | 11 856,00 | 100,00 |
| 106 | 938909321 | Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu štěrkového | m2 | 0,000000 | 1 228,560000 | 1 228,560000 | 13,70 | 0,00 | 0,00 | 16 831,27 | 16 831,27 | 16 831,27 | 100,00 |
| 108 | 005211030 R. | Dočasná dopravní opatření - občasné řízení staveništní techniky v rámci ochrany chodncú staveništěm | soubor | 0,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 109 | 460 03- 0102.RT2. | Vytrhání obrubníků, lože MC, | m | 0,000000 | 20,000000 | 20,000000 | 55,80 | 0,00 | 0,00 | 1 116,00 | 1 116,00 | 1 116,00 | 100,00 |

5.6.4.9 (24.1.11.0)

| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: 29-1906_02 AKT - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence - kopie Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO.06 - Chodníky Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 01 - Chodníky |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu prací (SO/PS) 004 |  |  |  |  |  |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  | 1 343 399,08 | 0,00 | 192 875,71 | 1 536 274,79 | 192 875,71 | 14,36 |
| Celkem ve změně |  |  |  |  |  |  |  | 13 154 732,77 | 0,00 | 192 875,71 | 13 347 608,48 | 192 875,71 | 1,47 |
| Všechny změny celkem |  |  |  |  |  |  |  | 13 154 732,77 | -1 971 564,06 | 2 600 855,02 | 13 784 023,73 | 629 290,96 | 4,78 |

Za Zhotovitele:

Datum:

Datum:

।	Zápis z jednání

TERMINÁL JIH - Zkapacitnění ulice K Vápence - Projektová dokumentace

Přítomni: Dle prezenční listiny

Místo: zasedací místnost Chládek & Tintěra

Datum: 7.5.2024

Zapsal:

Uváděná jména jsou uváděna bez titulů

Projednávané body z minulých KD:

- Přístřešek pro autobusovou zastávku

- Zástupce DPmP zašle požadovaný typ na provedení zastávky vč.mobiliáře

- Ostatní body zůstávají v platnosti z předchozích

- Nutná kontrola prostorového řešení na styku konstrukce zastávky x pohyb slepců

• T: Plnění průběžně, splněno částečně, TRVÁ

- Změna povrchů na cyklostezce

- PD ve formě situačního výkresu bude zpracován

- Součástí dopracování detailů bude rozdělení cyklostezky a stezky pro chodce (obruba/barevnost v dlažbě) na základě stanovení dopravního značení. Dle telefonické informace se toto řídí dopravní značkou - zástupce dodavatele prověří stav stanovení dopravního značení u firmy PRODIN

- Ú: Splněno, budou dopracovány detaily. Prodin/LaPlan

- DpmP bude realizovat oplocení v rámci své vlastní investiční akce.

- Předpokládaný termín dokončení je 21.6.2024

- Akci „Vápenka" tento termín vyhovuje

- Nově vzniklý požadavek ze strany DpmP na bourání části plotu. Dle informace investora (        ) bylo písemnou dohodou stvrzeno vyjmutí stavebního objektu oplocení z akce „Vápenka" s tím, že vše ohledně tohoto si řeší DpmP.

- Dodavatel požaduje upřesnit umístění, rozsah a druhovost náhradní výstavby a zásah do gabionové stěny

- Zástupce investora projedná s příslušnými orgány. Dohodnuto svolání schůzky ve formátu MmP x ÚMO x dodavatel. Zástupce ÚMO V opakovaně zván na KD, prozatím bez úspěchu

- Vzhledem k tomu, že se zástupce ÚMO V, i přes opakované zasílání pozvánek na KD těchto neúčastní a vůbec nereaguje, bude rozhodnuto o provedení této části díla zástupcem investora -TDI

- Prostor kolem gabionové stěny a návazného místa pro přecházení bude proveden dle schválené PD

- Problematika styku projektu „Vápenka"/"Uzel"

- 5.12.2023 proběhlo jednání s písemným výstupem, nutné průběžně kontrolovat stav řešení jednotlivých úkolů vzešlých z tohoto jednání

- O stavu jednotlivých úkolů bude průběžně zasílána písemná informace

- Stávající osvětlovací sloupy v kolizi s projektem „Vápenka" budou odstraněny

v termínu do 29.2.2024 (               - Správa železnic) - informace překonána zprávou zástupce projektu „Uzel"-odstranění sloupů v projektu „Uzlu" není, bude realizováno pravděpodobně v rámci VCP projektu „Vápenka" - MP (              ) zajistí FINÁLNÍ informaci o tom, kdo bude odstraňovat osvětlovací sloupy, které jsou v kolizi s projektem „Vápenka" a technické podmínky nutné pro odstranění těchto osvětlovacích těles

- Dle informace zástupce projektu „Uzel" bude lávka přes kolejiště otevřena k datu 31.5.2024. Zástupce MmP upozorní „Uzel", že z jižní strany nebude lávka přístupná a prostupná

- Dohodnuto, že lávka nebude zprovozněna do prostoru projektu „Vápenka" (samostatné jednání na MmP)

- Stav k 30.4.2024 - Lávka bude zprovozněna provizorně i na jižní straně (dohodnuto na půdoryse vedení MmP/vedení ČD). Dodavtele stavby „Uzel" zajistí osvětlení výstupu z lávky (dojednáno na jednání 25.4.2024). Dodavatel stavby zajistí „Vápenka" zajistí provizorní přístupy v površích „frézink" a nutná bezpečnostní opatření pro průchod chodců stavbou - oplocení, dopravní značení,.... Toto k datu otevření lávky, tzn.31.5.2024. Následně bude provoz za dohledu koordinátora BOZP vyhodnocen a budou přijata další potřebná opatření, vedoucí zásadně k bezpečnému pohybu osob a techniky po staveništi

- Na příští KD bude stanoveno a odsouhlaseno konkrétní řešení provizorního zajištění chodu lávky k datu 31.5.2024. Následně bude provizorní provoz průběžně vyhodnocován a bude-li třeba, budou přijímány potřebná opatření

- Ú:                       , dodavatel, KOOBOZP T: neprodleně a dále průběžné plnění TRVÁ

- Koordinace výjezdu z areálu CH&T na navě budovaný kruhový objezd

- Koordinaci zajistí Prodin vč. oficiální žádosti na zástupce investora akce „Vápenka", který následně projedná.

- Dodavatel zajistí zprávu o stavu projektu a projednávání

- Ostatní body viz předchozí zápisy

Ú: Prodin, CH&TT: průběžně

- Oplocení podél areálu ČD bude provedeno dle původního projektu s tím, že v kolizních místech s kanalizací budou základy provedeny dle potřeby k zabránění kolize s kanalizací za odsouhlasení na půdoryse dodavatel/TDI/zástupce ČD. Oplocení bude provedeno dle původní schválené PD. Přeložky kabelů budopu prováděny pouze nutné na základě písemné dohody ČD/dodavatel/TDI

Ú: Stavba, TDI T: průběžně

- Zástupce ČD upozorňuje na nutnost zajištění smluvních vztahů pro odkup pozemků potřebných k realizaci akce. Zástupce investora (           ) prověří aktuální situaci.

V běhu

Ú: MmP -                (             )/ČD (            ) T: průběžně

- Stanovení dopravního značení na finální stav v území se bude provádět na celek. V termínu do 31.3.2024 bude písemná dohoda, kdo toto zajistí

• Zajišťuje PRODIN, je nutné podat správu o stavu projednávání

Ú: Prodin, T: 7.5.2024

- Dodavatel vznesl požadavek na dodatečnou změnu typů dlažeb na chodnících, vzhledem k tomu, že je již objednán a dodán materiál dle stávající PD. Toto bude zpracováno do PD a následně prodiskutováno na příštím KD za účasti investora. V případě shody bude obratem odsouhlaseno. Odsouhlaseno

Ú: Projektant/dodavatel, T: Příští KD 30.4.2024

- Dodavatel zpracuje změnové listy na dosud dohodnuté změny v projektu, které předloží ke kontrole investorovi

- Zástupce dodavatele VO upozornil na kolizi sloupu VO 12b a kanalizace. Nutno projekčně vyřešit do 7.5.2024

Ú: LaPlan, T. 7.5.2024

- Projektant zareaguje na připomínky zástupce SmP ohledně řešení přisvětlování přechodů apod., viz samostatný zápis. Investor preferuje řešení navržené a popsané zástupcem SmP, projektant prověří, zda je toto legislativně v téhle fázi projektu a vzhledem k vydaným stavebním povolením a budoucím kolaudacím, možné.

Projektant potvrdil původní řešení. Na KD byla provedena dohoda, že tato část stavby bude provedena dle standartů města Pardubice a SmP pod dohledem zástupce SmP (           ) s podmínkou kolaudatelnosti této části stavby. Změny budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení

Ú: Dodavatel/SmP/TDI, T. průběžně

- Dodavatel upozorňuje na kolizi kanalizační šachty na stávající kanalizaci vedoucí z areálu ČD, která byla odhalena cca 500mm pod povrchem upraveného terénu a obrubníku odstavného ostrůvku pro vozidla MHD. Řešeno operativně pochůzkou na stavbě Dodavtel/TDI

Nově projednávané body:

- Zástupce dodavatele požaduje účast zástupce projektantů na kontrolních dnech pro řešení aktuálních situací.

Ú: LaPlan, T. Průběžně

Průběh prací na staveništi

- Probíhají zemní práce na komunikacích

- Odtěžování podloží na požadovanou niveletu dle PD

- Násypy a hutnění konstrukčních vrstev pod komunikacemi

- Kanalizace, vodovod

- Přeložky

- Práce na VO

- Montáž obrubníků na komunikaci

- Sondy na stávajících inženýrských sítích

BOZP

1. Viz samostatné zápisy Koordinátora BOZP, zasílané elektronickou formou

Další řádný kontrolní den proběhne 21.5.2024 v 10:00 hod v zasedací místnosti CH&T

PREZENČNÍ LISTINA

Akce: Terminál JIH - Zkapacitnění ulice K Vápence

Datum: g / ; -XgcygZ. ^2

| Jméno | Organizace | Telefon | 1 E-mail |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2? ^2;— X4* •i | 6^'7^/^ t |
|  | H^r om - | &OJ- £02. | <4-4Um. má, • A- '.<• v < v Vbil |
| n -.-v | tw | í .. W |  |
| fy. uai/pt | -T*/ f3 C | ni w ^3 ■ | a- b. ty <*, < *-w u rs |
| i’Ut^T- | wty <■-? w.o. | ■ ■■.UM 03* | ŤOU-CiS' ^2 - <?éP |
| SCj/t >Zc o J). |  | - | cl^AÍc/. Sc£i<'/-/o <P C |
| H'tCHlE 64- | £<2Cov/A- | 7*31 tož Qo't | -/^Uual • v'tC hůr -ŮCX^V: |
|  | EU^CMlA C2,c>. | 731 (s<3 l | I^CÍR.Lha la^lkju ■ -CLOUjd, |
| ,1«- V- H.. | CtfF( | -Z£<r | Lxs,<'^«-/ /T7 - r" ' f- |
|  | 6^T' |  | ■ - 'í^i^air- < |

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA

ODBOR MAJETKU A INVESTIC

| Název akce: | Terminál JIH, zkapacitnění ulice k Vápence |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list č. 11 |  | SOD č. OVZ-VZZR-2023-023 |

Popis Změny:

SO.05 - Komunikace - doplnění zastávkových označníků

Popis příčiny Změny:

Na základě dodatečného požadavku objednatele bude provedena změna spočívající v dodávce a osazení 3 kusů zastávkových označníků podle specifikace Dopravního podniku města Pardubic.

U odjezdového zastávkového zálivu bude plně umístěný plně vybavený 1 kus zastávkového označníků se zobrazovacími LED a LCD panely. U výstupních zastávkových zálivů budou umístěné 2 kusy zastávkových označníků bez výbavy. Součástí této změny bude také zhotovení betonových základových patek pro ukotvení označníků a dále také silnoproudé a datové připojení kabelovým vedením uloženým v ochranných trubkách.

Rozhodnutí objednatele o provedení této změny je z důvodu eliminace dodatečných zásahů jinými subjekty do nově dokončené stavby, kdy původně navržené řešení zastávkových zálivů neobsahovalo umístění zastávkových označníků v rámci zadané zakázky, ale dodatečným osazením označníků jiným subjektem po dokončení stavby Terminál JIH - zkapacitnění ulice K Vápence.

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno dle oddílu I., článku III. Cena za dílo, odstavec 5 níže uvedené SOD.

Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 11.

Na základě změny dle ZL č. 11 bude uzavřen dodatek č. 4 k SoD č. OVZ-VZZR-2023-023.

Technik PITS OMI MmP:

TDO:

Dne: 17.9.2024	Podpisy:

| Stanovisko projektanta: LAPLAN a.s., S provedením navržených změn stavby souhlasíme. ' ■ j \ |  |
| --- | --- |
| Stanovisko dodavatele: „Společnost Vápenka“ \ správce: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. a společník č.2: EURO VIA CZ, a.s. Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. _ S takto navrženou změnou souhlasíme. s''"" |  |
| Výsledné ocenění dohodnuté Změny: | včetně DPH 21 %: 595 898,59 Kč |
| bez DPH: 492 478,17 Kč |  |
| Cena ménéprací: bez DPH: -3 933,00 Kč včetně DPH: -4 758,93 Kč | Cena víceprací: bez DPH: 496 411,17 Kč včetně DPH: 600 657,52 Kč |
| Původní celková cena díla dle SoD | Navrhovaná celková cena díla vč. Dodatku č. 4: bez DPH: 75 858 957,03 Kč včetně DPH: 91 789 338,01 Kč |
| a Dodatků č.l, č.2 a č. 3: |  |
| bez DPH: 73 128 114,36 Kč včetně DPH: 88 485 018,38 Kč |  |
| Způsob finančního krytí změny: Financování z kapitoly 711/OMI — Terminál JIH, zkapacitnění ul. K Vápence — vlastní zdroje Podpis ekonoma OE OMI MmP: ~ 1 Datum: 17.9.2024 |  |
| Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: S takto navrženou změnou souhlasím. |  |
| Souhlas vedoucího OMI MmP Souhlasím s provedením navržených ménéprací a víceprací dle tohoto ZL a dodatku č. 4 SoD. Podpis: Datum: 17.9.2024 | Podpis zmocněnce dodavatele Podpis: Datum: 17.9.2024 |

Příloha: 1) položkový rozpočet změn — ménéprací a víceprací změnového listu č. 11 2) Zápis z jednání 7.5.2024

REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU -ZL Č.11

| Objekt: | SO05 - komunikace |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Značka | Název | Typ | Datum |  |  | Cena [Kč] |
|  | Označníky |  |  | -3 933,00 | 496 411,17 | 492 478,17 |

| CELKEM za ZL č.ll bez DPH (Kč) | -3 933,00 | 496 411,17 | 492 478,17 |
| --- | --- | --- | --- |
| CELKEM za ZL č.ll včetně DPH (Kč) | -4 758,93 | 600 657,52 | 595 898,59 |

ZLč.ll

| Celková cena díla bez DPH | 73 369 900,00 | 75 858 957,03 |
| --- | --- | --- |
| DPH 21% | 15 407 679,00 | 15 930 380,98 |
| Celková cena díla včtené DPH | 88 777 579,00 | 91 789 338,01 |

5.6.4.9 (24.2.33.0)

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 011

Evidenční číslo a název Stavby:	Změna soupisu prací (SO/PS)

29-1906_02 AKT - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	QQ3

SO.05 - Komunikace

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

01 - Komunikace

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | 132201112 R00 | Hloubeni rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně | M3 | 180,000000 | 181,650000 | 1,650000 | 952,20 | 171 396,00 | 0,00 | 1 571,13 | 172 967,13 | 1 571,13 | 0,92 |
| 19 | 131201110 R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně | M3 | 6,000000 | 7,728000 | 1,728000 | 855,60 | 5 133,60 | 0,00 | 1 478,48 | 6 612,08 | 1 478,48 | 28,80 |
| 21 | 174101101 R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | M3 | 6,000000 | 6,990000 | 0,990000 | 345,00 | 2 070,00 | 0,00 | 341,55 | 2 411,55 | 341,55 | 16,50 |
| 24 | 162301101 R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m | M3 | 0,810000 | 2,868000 | 2,058000 | 81,77 | 66,23 | 0,00 | 168,28 | 234,51 | 168,28 | 254,07 |
| 28 | 162701105 R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | M3 | 4 944,095000 | 4 946,153000 | 2,058000 | 282,90 | 1 398 684,48 | 0,00 | 582,21 | 1 399 266,69 | 582,21 | 0,04 |
| 29 | 162701109 R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | M3 | 74 161,425000 | 74 163,483000 | 2,058000 | 16,56 | 1 228 113,20 | 0,00 | 34,08 | 1 228 147,28 | 34,08 | 0,00 |
| 36 | 275313621 R00 | Beton základových patek prostý třídy C 20/25 | M3 | 0,045000 | 1,773000 | 1,728000 | 5 753,22 | 258,89 | 0,00 | 9 941,56 | 10 200,45 | 9 941,56 | 3 840,00 |
| 96 | 40445135. AR | značka dopravní silniční svislá; informativní iJ4a; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem.retroref.folie l.tř.; záruka 7 let | KUS | 3,000000 | 0,000000 | -3,000000 | 1 311,00 | 3 933,00 | -3 933,00 | 0,00 | 0,00 | -3 933,00 | -100,00 |
| h |  | Jové položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 460641221 | Výztuž základových konstrukcí při elektromontážích svařovanými sítěmi Kari | T | 0,000000 | 0,207360 | 0,207360 | 53 332,00 | 0,00 | 0,00 | 11 058,92 | 11 058,92 | 11 058,92 | 100,00 |
| 134 | Pol_0009. | Montáž koncovky HDPE | KS | 0,000000 | 2,000000 | 2,000000 | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 100,00 |
| 135 | Pol_0013. | Pokládka trubky HDPE | M | 0,000000 | 22,000000 | 22,000000 | 25,46 | 0,00 | 0,00 | 560,12 | 560,12 | 560,12 | 100,00 |
| 136 | Pol_0039. | Trubka HDPE 40/33 Z/M | M | 0,000000 | 22,000000 | 22,000000 | 54,87 | 0,00 | 0,00 | 1 207,14 | 1 207,14 | 1 207,14 | 100,00 |
| 137 | 34571362. | trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvou plášťová korugovaná D 52/63mm | M | 0,000000 | 22,000000 | 22,000000 | 103,18 | 0,00 | 0,00 | 2 269,96 | 2 269,96 | 2 269,96 | 100,00 |
| 138 | 460791113 | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 50 do 90, mm | M | 0,000000 | 22,000000 | 22,000000 | 74,64 | 0,00 | 0,00 | 1 642,08 | 1 642,08 | 1 642,08 | 100,00 |

5.6.4.9 (24.2.33.0)

| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: 29-1906_02 AKT - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO.05 - Komunikace Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 01 - Komunikace |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu prací (SO/PS) 003 |  |  |  |  |  |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 139 | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od | M3 | 0,000000 | 0,660000 | 0,660000 | 804,00 | 0,00 | 0,00 | 530,64 | 530,64 | 530,64 | 100,00 |
| 140 | 58337303. | štěrkopísek frakce 0/8 | T | 0,000000 | 1,188000 | 1,188000 | 1 608,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910,30 | 1 910,30 | 1 910,30 | 100,00 |
| 141 | 460490014 | Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky do 40 cm | M | 0,000000 | 22,000000 | 22,000000 | 18,76 | 0,00 | 0,00 | 412,72 | 412,72 | 412,72 | 100,00 |
| 142 | 40445135. AR.R.1 | INFORMAČNÍ zastávkový OZNAČNlK - bez vnitřní výbavy | KS | 0,000000 | 2,000000 | 2,000000 | 121 900,00 | 0,00 | 0,00 | 243 800,00 | 243 800,00 | 243 800,00 | 100,00 |
| 143 | 40445135. AR.R.2 | INFORMAČNÍ ZASTÁVKOVÝ OZNAČNlK - V PLNÉ VÝBAVĚ (LED+LCD) | KS | 0,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 218 500,00 | 0,00 | 0,00 | 218 500,00 | 218 500,00 | 218 500,00 | 100,00 |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  | 2 809 655,40 | -3 933,00 | 496 411,17 | 3 302 133,57 | 492 478,17 | 17,53 |
| Celkem ve změně |  |  |  |  |  |  |  | 29 759 685,28 | -3 933,00 | 496 411,17 | 30 252 163,45 | 492 478,17 | 1,65 |
| Všechny změny celkem |  |  |  |  |  |  |  | 29 759 685,28 | -411 961,23 | 2 855 258,96 | 32 202 983,01 | 2 443 297,73 | 8,21 |

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Zápis z jednání

TERMINÁL JIH - Zkapacitnění ulice K Vápence - Projektová dokumentace

Přítomni: Dle prezenční listiny

Místo: zasedací místnost Chládek & Tintěra

Datum: 7.5.2024

Zapsal:

Uváděná jména jsou uváděna bez titulů

Projednávané body z minulých KD:

- Přístřešek pro autobusovou zastávku

- Zástupce DPmP zašle požadovaný typ na provedení zastávky vč.mobiliáře

- Ostatní body zůstávají v platnosti z předchozích

- Nutná kontrola prostorového řešení na styku konstrukce zastávky x pohyb slepců

• T: Plnění průběžně, splněno částečně, TRVÁ

- Změna povrchů na cyklostezce

- PD ve formě situačního výkresu bude zpracován

- Součástí dopracování detailů bude rozdělení cyklostezky a stezky pro chodce (obruba/barevnost v dlažbě) na základě stanovení dopravního značení. Dle telefonické informace se toto řídí dopravní značkou - zástupce dodavatele prověří stav stanovení dopravního značení u firmy PRODIN

- Ú: Splněno, budou dopracovány detaily. Prodin/LaPlan

- DpmP bude realizovat oplocení v rámci své vlastní investiční akce.

- Předpokládaný termín dokončení je 21.6.2024

- Akci „Vápenka" tento termín vyhovuje

- Nově vzniklý požadavek ze strany DpmP na bourání části plotu. Dle informace investora (           ) bylo písemnou dohodou stvrzeno vyjmutí stavebního objektu oplocení z akce „Vápenka" s tím, že vše ohledně tohoto si řeší DpmP.

- Dodavatel požaduje upřesnit umístění, rozsah a druhovost náhradní výstavby a zásah do gabionové stěny

- Zástupce investora projedná s příslušnými orgány. Dohodnuto svolání schůzky ve formátu MmP x ÚMO x dodavatel. Zástupce ÚMO V opakovaně zván na KD, prozatím bez úspěchu

- Vzhledem k tomu, že se zástupce ÚMO V, i přes opakované zasílání pozvánek na KD těchto neúčastní a vůbec nereaguje, bude rozhodnuto o provedení této části díla zástupcem investora - TDI

- Prostor kolem gabionové stěny a návazného místa pro přecházení bude proveden dle schválené PD

- Problematika styku projektu „Vápenka"/"Uzel"

- 5.12.2023 proběhlo jednání s písemným výstupem, nutné průběžně kontrolovat stav řešení jednotlivých úkolů vzešlých z tohoto jednání

- O stavu jednotlivých úkolů bude průběžně zasílána písemná informace

- Stávající osvětlovací sloupy v kolizi s projektem „Vápenka" budou odstraněny

v termínu do 29.2.2024 (                - Správa železnic) - informace překonána zprávou zástupce projektu „Uzel" - odstranění sloupů v projektu „Uzlu" není, bude realizováno pravděpodobně v rámci VCP projektu „Vápenka" - MP (              ) zajistí FINÁLNÍ informaci o tom, kdo bude odstraňovat osvětlovací sloupy, které jsou v kolizi s projektem „Vápenka" a technické podmínky nutné pro odstranění těchto osvětlovacích těles

- Dle informace zástupce projektu „Uzel" bude lávka přes kolejiště otevřena k datu 31.5.2024. Zástupce MmP upozorní „Uzel", že z jižní strany nebude lávka přístupná a prostupná

- Dohodnuto, že lávka nebude zprovozněna do prostoru projektu „Vápenka" (samostatné jednání na MmP)

- Stav k 30.4.2024 - Lávka bude zprovozněna provizorně i na jižní straně (dohodnuto na půdoryse vedení MmP/vedení ČD). Dodavtele stavby „Uzel" zajistí osvětlení výstupu z lávky (dojednáno najednání 25.4.2024). Dodavatel stavby zajistí „Vápenka" zajistí provizorní přístupy v površích „frézink" a nutná bezpečnostní opatření pro průchod chodců stavbou - oplocení, dopravní značení,.... Toto k datu otevření lávky, tzn.31.5.2024. Následně bude provoz za dohledu koordinátora BOZP vyhodnocen a budou přijata další potřebná opatření, vedoucí zásadně k bezpečnému pohybu osob a techniky po staveništi

- Na příští KD bude stanoveno a odsouhlaseno konkrétní řešení provizorního zajištění chodu lávky kdatu 31.5.2024. Následně bude provizorní provoz průběžně vyhodnocován a bude-li třeba, budou přijímány potřebná opatření

- Ú:              , dodavatel, KOOBOZP T: neprodleně a dále průběžné plnění TRVÁ

- Koordinace výjezdu z areálu CH&T na navě budovaný kruhový objezd

- Koordinaci zajistí Prodin vč. oficiální žádosti na zástupce investora akce „Vápenka", který následně projedná.

- Dodavatel zajistí zprávu o stavu projektu a projednávání

- Ostatní body viz předchozí zápisy

Ú: Prodin, CH&T T: průběžně

- Oplocení podél areálu ČD bude provedeno dle původního projektu s tím, že v kolizních místech s kanalizací budou základy provedeny dle potřeby k zabránění kolize s kanalizací za odsouhlasení na půdoryse dodavatel/TDI/zástupce ČD. Oplocení bude provedeno dle původní schválené PD. Přeložky kabelů budopu prováděny pouze nutné na základě písemné dohody ČD/dodavatel/TDI

Ú: Stavba, TDI T: průběžně

- Zástupce ČD upozorňuje na nutnost zajištění smluvních vztahů pro odkup pozemků potřebných k realizaci akce. Zástupce investora (          ) prověří aktuální situaci.

V běhu

Ú: MmP -             (            )/ČD (             ) T: průběžně

- Stanovení dopravního značení na finální stav v území se bude provádět na celek. V termínu do 31.3.2024 bude písemná dohoda, kdo toto zajistí

• Zajišťuje PRODIN, je nutné podat správu o stavu projednávání

Ú: Prodin, T: 7.5.2024

- Dodavatel vznesl požadavek na dodatečnou změnu typů dlažeb na chodnících, vzhledem k tomu, že je již objednán a dodán materiál dle stávající PD. Toto bude zpracováno do PD a následně prodiskutováno na příštím KD za účasti investora. V případě shody bude obratem odsouhlaseno. Odsouhlaseno

Ú: Projektant/dodavatel, T: Příští KD 30.4.2024

- Dodavatel zpracuje změnové listy na dosud dohodnuté změny v projektu, které předloží ke kontrole investorovi

- Zástupce dodavatele VO upozornil na kolizi sloupu VO 12b a kanalizace. Nutno projekčně vyřešit do 7.5.2024

Ú: LaPlan, T. 7.5.2024

- Projektant zareaguje na připomínky zástupce SmP ohledně řešení přisvětlování přechodů apod., viz samostatný zápis. Investor preferuje řešení navržené a popsané zástupcem SmP, projektant prověří, zda je toto legislativně v téhle fázi projektu a vzhledem k vydaným stavebním povolením a budoucím kolaudacím, možné.

Projektant potvrdil původní řešení. Na KD byla provedena dohoda, že tato část stavby bude provedena dle standartů města Pardubice a SmP pod dohledem zástupce SmP (            ) s podmínkou kolaudatelnosti této části stavby. Změny budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení

Ú: Dodavatel/SmP/TDI, T. průběžně

- Dodavatel upozorňuje na kolizi kanalizační šachty na stávající kanalizaci vedoucí z areálu ČD, která byla odhalena cca 500mm pod povrchem upraveného terénu a obrubníku odstavného ostrůvku pro vozidla MHD. Řešeno operativně pochůzkou na stavbě Dodavtel/TDI

Nově projednávané body:

- Zástupce dodavatele požaduje účast zástupce projektantů na kontrolních dnech pro řešení aktuálních situací.

Ú: LaPlan, T. Průběžně

Průběh prací na staveništi

- Probíhají zemní práce na komunikacích

- Odtěžování podloží na požadovanou niveletu dle PD

- Násypy a hutnění konstrukčních vrstev pod komunikacemi

- Kanalizace, vodovod

- Přeložky

- Práce na VO

- Montáž obrubníků na komunikaci

- Sondy na stávajících inženýrských sítích

BOZP

1. Viz samostatné zápisy Koordinátora BOZP, zasílané elektronickou formou

Další řádný kontrolní den proběhne 21.5.2024 v 10:00 hod v zasedací místnosti CH&T

PREZENČNÍ LISTINA

Akce: Terminál JIH - Zkapacitnění ulice K Vápence Datum:

| Ijméno | Organizace | Telefon | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| -ísJLfiW- t-7 | Ý7 | \yr- | < ■. a->/O . t |
|  | HmF OH( - OIT'-, | £>Cf Z02. 73<? | ClxKíu.víc. 'A <étAk-'V.’-v <6u a |
|  | HWT Ou-olVb | T5C 5t<7 <^5 |  |
| h fjAt/p- | -T#/ P 2- C- | OPĎ ' | 2 CZ |
| S ('^'f Q-L o j> | . - ,■ | <?Or« | S'eíi,,-/c <JB etí^Jf^ ,C |
| G.hTE' /24 | tVGo w>V | 7-31 <ó^2 90^ | < . v'-te |
|  | EU^OMiA oz | 731 (30 l -K9S | Zi<2n_í<!u -kM'ioaL^ <C |
| <- V" . | wv. | ^6 -It'S- | L^, A7 Srí,p/ ,/f r< |
| IbA U/ | DtX' | 7 ^C | >, ^r- a-^ |