Smlouva o dílo
Dodatek č. 1
Jednoduché stavební práce 
„Výměna střešních oken - byt č. 14, Erbenova ul. 950, Písek“
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany:
Objednatel:		 Domovní a bytová správa města Písku    
                                    
adresa:     		Fügnerovo nám. 42, 397 43 Písek   
statutární zástupce:   	Ing. Tomáš Bednařík, ředitel
IČO:			00512362
Sídlo:			Fügnerovo náměstí 42, 397 01 Písek 
Telefon: 		+420 xxx xxx xxx
Zástupce ve věcech technických:	Daniel Jonszta		xxx xxx xxx	
					Martin Lusk		xxx xxx xxx

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:                                 INTESTA CZ s.r.o.	 
se sídlem:                                  Táborská 2177, 397 01 Písek	 
zastoupený:                               xxxxx xxxxx (xxx xxx xxx, xxxxx@xxxxx)	 
IČO:                                           26071894 
DIČ:                                           CZ 26071894	 
Bankovní spojení:                     Komerční banka	 
Číslo účtu:                                 78-408010237/0100	 
Zástupce ve věcech technických:    xxxxx xxxxx, kontakt xxx xxx xxx, xxxxx@xxxxx
Registrační údaje: OR složka C 12201 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

	dále jen „zhotovitel“

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen "Dodatek")


1. Úvodní ustanovení  
0.1 Na základě problému s dodávkou střešních oken od výrobce oken, požádal zhotovitel o prodloužení termínu zhotovení prací.

1 Předmět díla  
1.1 Název stavby: Výměna střešních oken - byt č. 14, Erbenova ul. 950, Písek


2 Termíny plnění 
  
2.1 Po oboustranném projednání byl termín předání a převzetí díla upraven následujícím způsobem: 

2.2 Předání a převzetí dokončeného díla:	30.11.2024 
Vyklizení staveniště: 			30.11.2024

3 Závěrečná ustanovení

3.1 Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2 Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku dodatku smlouvy.
3.3 S veškerými osobními údaji, které jsou shromažďovány a následně zpracovávány v souladu s uzavřením a plněním této smlouvy, objednatel nakládá dle nařízení GDPR a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Objednatel dále činí, v souladu s článkem 13 nařízení GDPR a ustanovením § 8 zákona, informační povinnost prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách DBS města Písku www.dbspisek.cz.
3.4 Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení GDPR a zákona, zaváže je k mlčenlivosti a učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil toto obecné nařízení a zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení obecného nařízení a zákona z jeho strany. Povinnosti výše uvedené platí jak po dobu plnění předmětu smlouvy, tak i po ukončení smluvního vztahu. 
3.5 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
3.6 Dodatek ke smlouvě byl schválen na poradě vedení dne 4.11.2024 (zápis č.45/2024).



	
[bookmark: _GoBack]V Písku dne 04.11.2024  					V Písku dne 04.11.2024  





___________________________                                               ----------------------------------------------
xxxxx xxxxx - jednatel společnosti                                               Ing. Tomáš Bednařík, ředitel

									v.z. Ing. Martin Matějka






