Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 			SML/1028/2024

# Smluvní strany

## statutární město Karviná

se sídlem:			Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát

zastoupeno			Ing. Janem Wolfem, primátorem města

k podpisu smlouvy oprávněna:	Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového, na základě pověření ze dne 02. 01. 2023

jednání ve věcech:

- smluvních: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- technických:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ:				00297534

DIČ:				CZ00297534

bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:			27-1721542349/0800

(dále jen objednatel)

a

# 1.2 	VALPET INVEST s.r.o.

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě vložka C 72015

zastoupena: 		Ing. Petr Uherek, jednatel

se sídlem:		Slámova 223/3, 733 01 Karviná - Fryštát

IČ: 		06460020

DIČ: 		CZ06460020

bankovní spojení: 		Moneta Money Bank a.s.

č. účtu: 				228578677/0600

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 19. 8. 2024 Smlouvu o dílo č. SML/1028/2024 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla -  stavby „Oprava garáže a hasičské zbrojnice v Karviné-Mizerově“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle položkového rozpočtu a popisu prací (dále jen „projektová dokumentace“).

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

# Změna smlouvy

## Tímto Dodatkem č. 1 se mění článek 4 odst. 4.3 Smlouvy tak, že se věta:

## „Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 40 kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště.“

## nahrazuje větou:

## „Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 59 kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště.“

## Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši +69 010,81 Kč bez DPH a nebudou provedeny méněpráce ve výši – 9 254,78 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

Cena díla se zvyšuje o 59 756,03 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů a Smlouvy.

2.3 	Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

| Cena díla bez DPH | 641 300,00 Kč |
| --- | --- |

„

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

| Cena díla bez DPH | 701 056,03 Kč |
| --- | --- |

„

# Společná a závěrečná ustanovení

## Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

## Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

## Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.

## Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

## Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.

## Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

## Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

3.8 	Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné dne	5. 11. 2024		            V Karviné dne	30. 10. 2024

Za objednatele:	                   			Za zhotovitele:

……………………………..			…………………………………………

za statutární město Karviná		 	Za VALPET INVEST s.r.o.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			Ing. Petr Uherek

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			jednatel společnosti

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

|  |  | SOUPIS PRACÍ - MÉNĚPRÁCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Oprava garáže a hasičské zbrojnice v Karviné-Mizerově |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  |  |  |  | Karviná |  |  |  |  | Datum: |  | 14.10.2024 |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | statutární město Karviná |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |
|  |  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  | VALPET INVEST s.r.o. |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |
|  |  | PČ |  | Typ |  | Kód |  | Popis | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  |
|  |  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -9 254,78 |  |  |  |
|  |  |  |  | D |  | HSV |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  | -9 254,78 |  |  |  |
|  |  |  |  | D |  | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  |  | -8 800,00 |  |  |  |
|  |  | 10 |  | K |  | 642942611 |  | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu | kus |  | -2,000 |  | 1 400,00 |  | -2 800,00 |  |  |  |
|  |  | 11 |  | M |  | 553311320 |  | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 900 L/P vč. nátěru | kus |  | -2,000 |  | 3 000,00 |  | -6 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | D |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  |  | -393,00 |  |  |  |
|  |  | 14 |  | K |  | 968072455 |  | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 |  | -1,000 |  | 393,00 |  | -393,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | D |  | 997 |  | Přesun sutě |  |  |  |  |  |  | -61,78 |  |  |  |
|  |  | 16 |  | K |  | 997013211 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t |  | -0,076 |  | 300,00 |  | -22,80 |  |  |  |
|  |  | 17 |  | K |  | 997013501 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t |  | -0,076 |  | 150,00 |  | -11,40 |  |  |  |
|  |  | 18 |  | K |  | 997013509 |  | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t |  | -0,076 |  | 12,90 |  | -0,98 |  |  |  |
|  |  | 19 |  | K |  | 997013801 |  | Poplatek za uložení stavebního betonového, stavebního odpadu na skládce (skládkovné) | t |  | -0,076 |  | 350,00 |  | -26,60 |  |  |  |
|  | SOUPIS PRACÍ - VÍCEPRÁCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Oprava garáže a hasičské zbrojnice v Karviné-Mizerově |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  | Karviná |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 14.10.2024 |  |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | statutární město Karviná |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  | VALPET INVEST s.r.o. |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |
|  | PČ |  | Typ |  | Kód |  | Popis |  |  | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 010,81 |  |  |  |
|  |  |  | D |  | HSV |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 190,50 |  |  |  |
|  |  |  | D |  | 2 |  | Zakládání |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 262,50 |  |  |  |
|  | 41 |  | K |  | 278381136 |  | Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy přes 0,09 do 0,25 m2 z betonu prostého tř. C 25/30 |  |  | m3 |  | 0,375 |  | 24 700,00 |  | 9 262,50 |  | CS ÚRS 2024 02 |  |
|  |  |  | VV |  |  |  | 0,5*0,5*0,5*3 |  |  |  |  | 0,375 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 928,00 |  |  |  |
|  | 42 |  | K |  | 935113111 |  | Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm |  |  | m |  | 1,000 |  | 595,00 |  | 595,00 |  | CS ÚRS 2024 02 |  |
|  | 43 |  | M |  | 59227101 |  | žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 100mm |  |  | m |  | 1,000 |  | 2 240,00 |  | 2 240,00 |  | CS ÚRS 2024 02 |  |
|  | 44 |  | M |  | 56241012 |  | rošt mřížkový C250 Pz pro žlab š 100mm |  |  | m |  | 1,000 |  | 1 720,00 |  | 1 720,00 |  | CS ÚRS 2024 02 |  |
|  | 45 |  | K |  | 949101112 |  | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 |  |  | m2 |  | 10,000 |  | 87,30 |  | 873,00 |  | CS ÚRS 2024 02 |  |
|  | 46 |  | K |  | 975022241 |  | Podchycení dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m |  |  | m |  | 3,000 |  | 2 500,00 |  | 7 500,00 |  | CS ÚRS 2024 02 |  |
|  |  |  | D |  | PSV |  | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 820,31 |  |  |  |
|  |  |  | D |  | 744 |  | Elektromontáže - rozvody vodičů měděných |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000,00 |  |  |  |
|  | 47 |  | K |  | 74Rp1 |  | Elektroinstalace - doplnění |  |  | sou |  | 1,000 |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 |  |  |  |
|  |  |  | D |  | 767 |  | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 340,31 |  |  |  |
|  | 48 |  | M |  | 553458700.1 |  | Dveře do vrat 3700*3150 m, barva červená |  |  | kus |  | 1,000 |  | 27 000,00 |  | 27 000,00 |  |  |  |
|  | 49 |  | K |  | 767995113 |  | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg |  |  | kg |  | 22,400 |  | 93,80 |  | 2 101,12 |  | CS ÚRS 2024 02 |  |
|  |  |  | VV |  |  |  | 22,4*0,5*2 |  |  |  |  | 22,400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  | M |  | 13010752 |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200 |  |  | t |  | 0,025 |  | 33 000,00 |  | 825,00 |  | CS ÚRS 2024 02 |  |
|  |  |  | VV |  |  |  | 22,4*1*1,1*0,001 |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53 |  | K |  | 767995115 |  | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg |  |  | kg |  | 149,680 |  | 56,60 |  | 8 471,89 |  | CS ÚRS 2024 02 |  |
|  |  |  | VV |  |  |  | 18,71*4*2 |  |  |  |  | 149,680 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54 |  | K |  | 767996802 |  | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg |  |  | kg |  | 149,680 |  | 39,70 |  | 5 942,30 |  | CS ÚRS 2024 02 |  |
|  |  |  | VV |  |  |  | 18,71*4*2 |  |  |  |  | 149,680 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D |  | 783 |  | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,00 |  |  |  |
|  | 38 |  | K |  | 78360282r |  | Oprava nátěru - nátěr IPE 200 |  |  | m2 |  | 0,800 |  | 600,00 |  | 480,00 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  | 1*0,2*4 |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  |  |  |  |  |