Dodatek č. 4

S M L O U V Y O D Í L O

**č. smlouvy zhotovitele:** ……… **č. smlouvy objednatele: 105/2023**

Název díla:

**„VD Všechlapy - 3. uzávěr a oprava PKN spodní výpusti DN 1800“ – projektová  
dokumentace DSJ (DSP/DPS)**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel:**

sídlo:

statutární orgán

oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:

**Povodí Ohře, státní podnik** Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

zástupce objednatele: bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**VODNÍ DÍLA – TBD a. s.**

Hybernská 1617/40, Nové Město, 110 00 Praha 1 49241648

CZ49241648

**Zhotovitel:** sídlo: IČO: DIČ: zastoupený: zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických: bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 2154

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Tento dodatek je uzavírán z důvodu** časového prodlení způsobené vytížením pracovního týmu v souvislosti s mimořádnou povodňovou situací v druhé polovině září 2024.

Tímto dodatkem se mění Čl. II.DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA a Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ:

Čl. II. DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

**Původní znění:**

Kompletní projektová dokumentace bude předána celkem v počtu 6x paré tištěné + elektronicky, a to 1x ve formátu (\_.pdf), a 1x v editovatelných formátech pro potřeby objednatele (\_.doc, \_.docx, \_.xls, \_.xlsx, \_.dwg a dalších), výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK.

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s příslušnými platnými předpisy a technickými normami. Zhotovitel je zodpovědný za stanovení potřebného rozsahu průzkumných prací jako podkladu pro zpracování kvalitní PD. Pokud bude v rámci projekčních prací požadován další průzkum, který nebyl součástí cenové nabídky, zhotovitel tyto průzkumné práce zajistí za úhradu. Dílo bude označeno otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem autorizované osoby v příslušném oboru či specializaci.

**Nové znění:**

Kompletní projektová dokumentace bude předána celkem v počtu 6x paré tištěné + elektronicky, a to 1x ve formátu (\_.pdf), a 1x v editovatelných formátech pro potřeby objednatele (\_.doc, \_.docx, \_.xls, \_.xlsx, \_.dwg a dalších), výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK. **Elektronická dokumentace bude tvořena souborem elektronických výkresů a dokumentů, které budou strukturované dle vyhlášky 190/2024 Sb. o podrobnostech provozu informačních systémů stavební správy ve znění pozdějších předpisů.**

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s příslušnými platnými předpisy a technickými normami. Zhotovitel je zodpovědný za stanovení potřebného rozsahu průzkumných prací jako podkladu pro zpracování kvalitní PD. Pokud bude v rámci projekčních prací požadován další průzkum, který nebyl součástí cenové nabídky, zhotovitel tyto průzkumné práce zajistí za úhradu. Tištěná paré budou označena otiskem autorizačního

razítka a vlastnoručním podpisem autorizované osoby**, elektronická verze dokumentace určená pro podání přes informační systém stavební správy bude opatřena**

**kvalifikovaným časovým razítkem a elektronickým autorizačním podpisem v příslušném oboru či specializaci.**

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

**Původní znění:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

1. první dílčí termín – předání kompletního stavebně technického průzkumu (1x tištěné + 1x elektronicky): **nejpozději do 30.10.2024**
2. druhý dílčí termín – předání kompletní PD (2xtištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV: **nejpozději do 30.10.2024**
3. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 1 x elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

**Nové znění:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

1. první dílčí termín – předání kompletního stavebně technického průzkumu (1x tištěné + elektronicky): **nejpozději do 30.11.2024**
2. druhý dílčí termín – předání kompletní PD (2x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV: **nejpozději do 30.11.2024**
3. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 4**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne:

v Praze dne:

…………………………………… investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik

……………………………………. prokurista

VODNÍ DÍLA – TBD a. s.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Dodatek č. 4 k SoD 105/2023 |
| *za objednatele* | *za zhotovitele* |