Spisový znak:            56.2

## Skartační znak/lhůta:  V/10

## Dodatek č. 1

## ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní na zhotovení  dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související        a výkon autorského dozoru

| Číslo SOD zhotovitele: 31-146/321,342 | Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/003115/2016/Vas |
| --- | --- |
| A Název akce: Tramvajová trať 8. května | Org: 5776 |

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

# I.

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: (též „příkazce“) | Statutární město Olomouc se sídlem: Horní náměstí, 779 11 Olomouc |
| --- | --- |
|  | IČ: 00299308 | DIČ: CZ00299308 |
| Zástupce statutárního orgánu: |
| - ve věcech smluvních: |
| Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora statutárního města Olomouce |
| tel.: 585 513 335 |  | e- mail: filip.zacek@olomouc.eu |
| - kontaktní osoba ve věcech technických: |
| Ing. Vladimír Michalička, vedoucí odboru investic MMOl |
| tel.: 588 488 690 |  | e- mail: vladimir.michalicka@olomouc.eu |
| Ing. Václav Šnajdr, vedoucí oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl |
| tel.: 588 488 700 |  | e- mail: vaclav.snajdr@olomouc.eu |
| Ing. Ladislav Vašica, odborný referent oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl |
| tel. 588 488 702 |  | e- mail: ladislav.vasica@olomouc.eu |
| Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc, |
| číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800 |

(dále jen „objednatel“)

| 2. Zhotovitel: (též „příkazník“) | Stavoprojekt Olomouc, a.s. |
| --- | --- |
|  | se sídlem: Holická 568/31, 772 00 Olomouc IČ: 45192031 DIČ: CZ45192031 |
| Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě |
| oddíl B | vložka 363 |
| Zástupce statutárního orgánu: RNDr. Luděk Šťastný, předseda představenstva |
| - ve věcech smluvních: |
| PaedDr. Zoja Šťastná, projektový manažer |
| tel.: | e- mail: |
| - kontaktní osoba ve věcech technických: |
| Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace 1200015) |
| Ing. Jiří Vrublovský |
| tel.: | e- mail: |
| Hlavní projektant: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace 1200015) |
| Ing. Jiří Vrublovský |
| tel.: | e- mail: |
| Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc |
| číslo účtu: |

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě. Důvodem k uzavření Dodatku č. 1 je nové řešení náhradní dopravy MHD po dobu rekonstrukce ulice 8. května, a to na základě požadavku stavebníka a provozovatele pro zajištění dopravní obslužnosti tramvajovou dopravou až po ulici Pekařskou obousměrnými tramvajemi. Pro tento účel je nutné vložit do kolejiště na ulici Pekařské kolejovou spojku na dobu výstavby a následné její odstranění po dokončení realizace rekonstrukce ulice 8. května. Při zpětné úpravě kolejí bude současně provedeno zadláždění části ul. Pekařské vyzískanou štípanou kostkou 10/10 z ul. 8. května. Tento postup byl schválen na jednání RMO dne 30.5.2017.

# Dodatkem č. 1 se tedy doplňuje předmět díla – čl. III. a současně čl. V. – Termín plnění a VI. – Cena a platební podmínky a čl. XII. Závěrečná ustanovení.

# Předmět smlouvy

Doplňuje se text čl. III, odst. 2:

Projektová dokumentace (PD) bude řešit dočasné umístění kolejové spojky do kolejiště na ul. Pekařské, úpravu trolejového vedení, obojí  s následnou zpětnou úpravou, dále bude obsahovat  předláždění části ul. Pekařské v úseku od křižovatky s ul. Opletalova a Zámečnická po konec výše uvedené úpravy vyzískanou štípanou kostkou 10/10 z ul. 8. května po potřebných úpravách kolejiště. Zhotovitel zpracuje tuto PD v rozsahu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR), dokumentace pro stavební povolení (DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)  včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Tato PD bude zpracována jako samostatná část, jejíž součástí bude i výkon inženýrské činnosti směřující k zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebních povolení vč. dočasnosti úpravy kolejiště.

# V.    Termín plnění

Mění se text čl. V, odst. 1:

- Zhotovitel se zavazuje realizovat ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději:

- dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením bez dokladové části

v rozsahu  DSP a DPS vč. soupisu stavebních prací, dodávek  a služeb               -      do  31. 07. 2017

b) dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením

v rozsahu DSP vč. dokladové části a podání žádosti o změnu stavby                   -      do 15.10.2017

c)  DUR dočasné stavby kolejové spojky bez dokladové části             	                     -     do 31. 08. 2017

d)  DSP bez dokladové části a DPS dočasné stavby kolejové spojky

vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb                                                        -     do 31. 08. 2017

e)  dokončení inženýrské činnosti  - pravomocná stavební povolení změny stavby   -     do  15. 12. 2017

- pravomocné územní rozhodnutí kolej.spojky   -     do  31. 12. 2017

-  vydaná stavební povolení  kolej. spojky            -     do  28. 02. 2018

-  pravomocná stavební povolení  kolej. spojky   -     do  31. 03. 2018

# Cena  a platební podmínky

Doplňuje se  čl. VI o odst. 1 e) a 4e,f):

- Celková cena předmětu plnění (dále jen cena) byla stanovena výpočtem dle sazebníku Unika a upravena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele.a  skládá se z následujících částí:

e) Projektová dokumentace kolejové spojky ve stupních DÚR, DSP a DPS včetně soupisu stavebních prací,   
    dodávek a služeb s výkazem výměr a související inženýrské činnosti

| Cena za část c) bez DPH: | 285.000,- Kč |
| --- | --- |
| DPH za část c): | 59.850,- Kč |
| Cena za část c) s DPH: | 344.850,- Kč |

Celková cena díla za části a) až e):

| Původní cena díla | Nová cena |
| --- | --- |
| Cena celkem bez DPH: | 1.486.700,- Kč | 1.771.700,- Kč |
| DPH: | 312.207,- Kč | 372.057,- Kč |
| Cena celkem s DPH: | 1.798.907,- Kč | 2.143.757,- Kč |

4.     Zhotovitel je oprávněn cenu díla fakturovat takto:

e)       po předání DÚR, DSP a DPS kolejové spojky                       -  80 % dle čl. VI., odst. 1 písm. e)

f)        po dokončení inženýrské činnosti                                            -  20 % dle čl. VI., odst. 1 písm. e

# XII.

# Závěrečná ustanovení

Upravuje se:

Bod č.8:  „Tato smlouva nabývá platnosti  a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran“

se nahrazuje se novým zněním:

„Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění“.

Doplňují se body:

13.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 
       504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

14.  Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají v platnosti v původním znění.

15.  Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

| V Olomouci dne: 26.7.2017 | V Olomouci dne: 20.7.2017 |
| --- | --- |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| Mgr. Filip Žáček náměstek primátora SMOl | RNDr. Luděk Šťastný předseda představenstva |