**Dodatek č.1**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

*(dále jen „dodatek“)*

uzavřený mezi smluvními stranami

**Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

**Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Adresa:** Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

Tel.: +420 727 957 247

E-mail: [vysocina.kraj@spucr.cz](mailto:vysocina.kraj@spucr.cz)

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Pejchal, vedoucí pobočky Žďár nad Sázavou

Tel.: +420 724 906 472

E-mail: [p.pejchal@spucr.cz](mailto:p.pejchal@spucr.cz)

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel: STRABAG a.s.**

**Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5**

zastoupený: Dipl. Ing. Moritzem Freybornem, předsedou

představenstva,

Ing. Martinem Bašárem, členem představenstva,

Ing. Tomášem Hozou, členem představenstva,

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx

Tel./fax: xxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

DS: 8yuchp8

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

Tel./fax: xxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxx

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

Číslo účtu: 5061885001/2700

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě   
o dílo na zhotovení stavby: „Polní cesta C15 v k.ú. Osová Bítýška“ č. objednatele 862 - 2024 - 520205, č. zhotovitele 211/LAQQ/2024, ze dne 9. 10. 2024 (dále jen „smlouva“).

**Čl. I.**

**Odůvodnění**

Účinnost smlouvy nastala v souladu s čl. XIX, odst.6. smlouvy účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co smlouva byla uveřejněna v registru smluv. Zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 se uskutečnilo dne 16. 10. 2024. Předání staveniště se uskutečnilo dne 21. 10. 2024. Harmonogram postupu prací, který tvoří přílohu výše uvedené smlouvy, předpokládal zahájení prací od 41. týdne roku 2024 (od 7. 10. 2024). Z důvodu výše popsané změny termínu účinnosti dochází ke změně závazného týdenního harmonogramu postupu prací s ohledem na skutečný termín zahájení prací.

**Čl. II.**

**Tímto dodatkem se mění:**

Závazný týdenní harmonogram postupu prací, který je přílohu tohoto dodatku.

**Čl. III.**

1. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán

v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

|  |  |
| --- | --- |
| V Jihlavě dne 7.11.2024 | V Brně dne 5.11.2024 |
| *„elektronicky podepsáno“*  ……………………………………  **Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M,**  ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  Státního pozemkového úřadu | ……………………………………  xxxxxxxxxxxxxxx  STRABAG a.s., xxxxxxxxxx |
|  | …………………………………..  xxxxxxxxxx  STRABAG a.s., xxxxxxxxxxxx |
| Za správnost:  *„elektronicky podepsáno“*  ………………………………..  Ing. Petr Pejchal  Vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Polní cesta C15 v k.ú. Osová Bítýška** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **HARMONOGRAM PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | | | | | | | | | | | | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | říjen | | | | listopad | | | | prosinec | | | | leden | | | | únor | | | | březen | | | | duben | | | | květen | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SO 101 Polní cesta** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakládání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Komunikace pozemní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Vegetační úpravy** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zahájení stavebních prací | **29.10.2024** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Termín dokončení stavebních prací | **30.4.2025** | | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla | **20.5.2025** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |