Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. zhotovitele                          			                                 č. objednatele SML/1259/2024

uzavřený mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Název zakázky: „Rekonstrukce chodníku ul. Sokolů v Henčlově“

- Smluvní strany

  - Objednatel:

Statutární město Přerov

se sídlem: Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

zastoupené: Ing. Miloslavem Dohnalem, náměstkem primátora města Přerova,

pro oblast samostatné působnosti: záležitosti správy majetku a komunálních

služeb, která mu byla svěřena usnesením Zastupitelstva města Přerova

č. 6/1/6/2022 ze dne 17.10.2022

IČ: 00301825

DIČ: CZ 00301825

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov

Číslo účtu: 27-1884482379/0800 -  transparentní účet

  - Zhotovitel:

INGDOP s.r.o.

se sídlem: Železničního vojska 1386,757 01 Valašské Meziříčí

zastoupené: Luďkem Břečkou, jednatel společnosti

IČ: 60775530

DIČ: CZ60775530

Bankovní  účet: 1749072/0800

Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě,  oddíl C  , vložce 7097

II. Úvodní ustanovení

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 29.07.2024 smlouvu o dílo č. SML/1259/2024, jejímž předmětem je rekonstrukce chodníku v ul. Sokolů v Henčlově.

III. Předmět dodatku

Obě smluvní  strany   se dohodly, v souladu s ustanovením  článku XVII.  Závěrečná ujednání, shora citované smlouvy na těchto změnách smlouvy o dílo:

V.

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

Cena bez DPH                                                                   1 372 439,00 Kč

Výše DPH                                                                             288 212,00 Kč

Celková cena včetně DPH                                               1 660 651,00 Kč

Nahrazuje textem:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

Cena bez DPH                                                                   1 372 439,00 Kč

Cena méně prací                                                                    84 212,00 Kč

Nová cena bez DPH                                                          1 288 227,00 Kč

Sazba DPH 21 %                                                                  270 528,00 Kč

Nová cena včetně DPH                                                    1 558 755,00 Kč

Statutární město Přerov uzavřelo dne 20.08.2024 Smlouvu o dílo č. SML/1259/2024 na realizaci stavby „Rekonstrukce chodníku ul. Sokolův Henčlově“. Staveniště bylo předáno a stavba byla zahájena dne 07.10.2024. Dle Smlouvy o dílo byl termín realizace 50 kalendářních dní ode dne zahájení prací tzn. do 25.11.2024.

V rámci realizace stavby vznikly méně práce - z důvodu plytkého uložení inženýrských sítí nedojde k sanaci podloží. Více práce – pod štěrkové lože bude položena geotextílie, vjezdy ze štěrkodrti se zpevnění cementovou maltou a dojde k výměně stávajících odvodňovacích žlabů za nové.

IV. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech o dvou číslovaných stranách, z nichž každá má

platnost originálu.

3. Obě strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a určitě, a že jeho obsah

je zcela srozumitelný.

4. Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto

dodatku.

5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho   
     uveřejnění prostřednictvím registru smluv  ve  smyslu zákona  č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
     podmínkách  účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o     
     registru smluv).

6.  Smluvní strany se dohodly, že objednatel uveřejní dodatek prostřednictvím registru smluv ve smyslu 
     zákona č. 340/2015 Sb., o  zvláštních  podmínkách   účinnosti  některých  smluv, uveřejňování  
     těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu po podpisu 
     dodatku oběma smluvními stranami.

V Přerově        	                                                               Ve Valašském Meziříčí

Za objednatele:    					Za zhotovitele:

………………….……………                                             ………………………………….

Ing. Miloslav Dohnal                                                              Luděk Břečka

náměstek primátora                                                          jednatel společnosti