**DODATEK Č.1**

**ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV)**

**č. 590-2024-541100**

***(dále jen „smlouva“„SoD“ nebo ,,dodatek‘‘)***

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj**

**Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec**

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu v Liberci ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu v Liberci

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Maček, vedoucí Pobočky Liberec

Tel.: +420 725 548 197

E-mail: liberec.pk @spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**

**Jméno: PAS Natura s.r.o.**

**Sídlo: Pod drahou 1638/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice**

zastoupený: Ing. Ladislavem Zmudou, jednatelem

tel./fax: +420 xxx xxx xxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: x9isf6f

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx

tel./fax: +420 xxx xxx xxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 5003204204/5500

IČO: 26035782

DIČ: CZ26035782 / je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 106862

(dále jen „**zhotovitel**“)

**1. Předmět a účel dodatku**

**1.1.**

Tento dodatek je uzavírán z důvodu potřebnosti vyhotovení dočasné staveništní komunikace z ocelových panelů ke stavbě ochranné hrázky OH3 v katastrálním území Boleslav. V průběhu stavebních prací - ve dnech od 13.9.2024 do 16.9.2024 - postihly území Frýdlantska povodně a v této souvislosti došlo k povodňovým událostem na řece Smědá. Stavba ochranné hrázky OH3 se nachází v jejím rozlivovém území a během povodní došlo k zaplavení rozestavěné stavby ochranné hrázky OH3. Vzhledem k celkovému podmáčení staveniště je navrženo vybudování dočasné staveništní komunikace z ocelových panelů v počtu 70 ks. Tato nově vybudovaná komunikace poslouží k přístupu ke stavbě a umožní pokračovat v navážení zeminy do hráze, navážení pohozu z lomového kamene na návodní líc hráze, realizaci provozních propustků a dalších prací.

**1.2.**

V níže uvedeném soupisu prací je doplněno zřízení dočasné staveništní komunikace z ocelových panelů v počtu 70 ks s celkovými náklady **166 401,08 Kč bez DPH** (201 345,31 Kč s DPH). Rozepsání jednotlivých položek je uvedeno níže.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód – číslo položky** | **Popis** | **MJ** | **Množství** | **J. cena (Kč)** | **Celkem (Kč)** |
| 113151111 | Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílů | m² | 539,00 | 43,64 | 23 521,96 |
| 29121111 | Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl. 50 mm z kameniva | m² | 539,00 | 71,57 | 38 575,15 |
| 998226011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců | t | 70,00 | 201,29 | 14 089,95 |
| 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů | km | 2 172,00 | 41,54 | 90 214,02 |
|  | **Celkem bez DPH** |  |  |  | **166 401,08** |
|  | **Celkem včetně DPH** |  |  |  | **201 345,31** |

**1.3.**

Na základě nabídky dodavatele ze dne 27.05.2024 byla smlouvou sjednána tato celková cena za provedení díla:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí **8 498 000,00 Kč**

DPH 21 % činí 1 784 580,00 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **10 282 580,00 Kč**

Celková cena za provedení díla uvedená v Čl. III Cena díla (hodnota závazku ze smlouvy) se **mění následovně**:

Celková cena bez DPH činí **8 664 401,08 Kč**

DPH 21% činí 1 819 524,226 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **10 483 925,31 Kč**

**1.4.**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

**2. Zvláštní ujednání**

2.1. Tento dodatek byl vypracován po schválení možnosti provedení nepodstatné změny závazku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to útvarem SPÚ (KPÚ pro Liberecký kraj). Důvodem byl vznik potřeby vybudování dočasné příjezdové komunikace ke stavbě ochranné hrázky OH3 v k.ú. Boleslav.

2.2 Dodatečné navýšení položek původního soupisu prací, které jsou zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, nemohou být z hlediska jejich provádění technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a svým rozsahem nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku. **Cena za uvedené vícepráce činí 166 401,08 Kč bez DPH (201 345,31 Kč vč. DPH), což znamená 1,96 % původní hodnoty závazku.**

2.3. O všech změnách závazku vyplývajících z tohoto dodatku bude neprodleně vyrozuměn a informován RO SZIF v Hradci Králové v souvislosti se zaregistrovanou žádostí z PRV (registrační číslo: 24/000/0431b/451/000016).

2.4. Veškeré vícepráce nad limit původní hodnoty závazku ze smlouvy, tj. částka, o kterou se tímto dodatkem zvyšuje hodnota závazku uvedená výše v bodě 2., nemohou být hrazeny z dotačních prostředků v souvislosti s výše uvedenou žádostí o dotaci z PRV. Financování bude zajištěno ze zdrojů objednatele.

**3. Závěrečná ustanovení**

3.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.2. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Liberci dne *– časové razítko* V Praze dne *– dle elektronického podpisu*

08. 11. 2024 06. 11. 2024

*podepsáno kvalifikovaným elektronickým*

*podpisem s časovým razítkem*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… | |
| **Objednatel**  Ing. Bohuslav Kabátek  ředitel KPÚ pro Liberecký kraj | | **zhotovitel**  Ing. Ladislav Zmuda  jednatel PAS Natura s.r.o. | |

Smlouvu vyhotovil a za její správnost odpovídá: Ing. Petr Skalický