**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

s názvem a předmětem „Stavební úpravy Atleticko-fotbalový stadion v Průhonech“ uzavřené dne 11.12.2023 dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a na základě veřejné zakázky malého rozsahu zadané dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

**Sportovní areály města Chrudim, s. r. o.**

Sídlo společnosti: V Průhonech 503, 53703 Chrudim III.

Zastoupený: Mgr. Luděk Marousek, jednatelem společnosti

IČO: 27485013

DIČ: CZ27485013

Bankovní spojení: 198783329/0300 ČSOB

(dále jen „objednatel“)

a

**GEOGARD s. r. o.**

Sídlo společnosti: V Průhonech 685, 53703 Chrudim III.

Zastoupená: Tomášem Linhartem, jednatelem společnosti

IČO: 27530043

DIČ: CZ27530043

Bankovní spojení: 1218485359/0800 Česká spořitelna

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále jen společně „smluvní strany“)

1. **PŘEDMĚT DODATKU**
	1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy od dílo ze dne 11.12.2023, a to úpravou předmětu smlouvy o vícepráce a tím související změna ceny díla.
	2. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem **„Stavební úpravy Atleticko-fotbalový stadion V Průhonech“**
	3. Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.
2. **VÍCEPRÁCE**
	1. Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění.
	2. Vícepráce budou provedeny dle požadavků v příloze **zdůvodnění víceprací** a dle přiloženého soupisu prací s výměrem, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
3. **CENA ZA DÍLO**
	1. **Původní cena za dílo bez DPH: 781.581 Kč**

 **DPH 21%: 164.132 Kč**

 **Cena včetně DPH: 945.713 Kč**

* 1. **Celková cena za vícepráce bez DPH: 247.520 Kč**

 **DPH 21%: 51.979 Kč**

 **Cena včetně DPH: 299.499 Kč**

* 1. **Nová cena za dílo bez DPH: 1.029.101 Kč**

 **DPH 21%: 216.111 Kč**

 **Cena včetně DPH: 1.245.212 Kč**

1. **DOBA PLNĚNÍ**
	1. Původní termín ukončení všech prací: **31.03.2024**
	2. Nový termín ukončení všech prací: nejpozději **31.8.2024**
	3. Prodloužení termínu plnění je způsobeno nepředvídatelnými administrativními úkony na vypracování nového projektu na upevnění schodů do železobetonové vany dle přílohy zdůvodnění víceprací.
2. **ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ**
	1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 11.12.2023 zůstávají beze změny.
	2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv.
	3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.
	4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění dodatku zajistí objednavatel.

**Příloha č. 1:** Rozpočet víceprací a zdůvodnění víceprací

V Chrudimi, dne ……………. V Chrudimi, dne …………………….

………………………………………….. ……………………………………………….

Za objednavatele Za zhotovitele

Mgr. Luděk Marousek Tomáš Linhart

Jednatel Jednatel