**Dodatek č. 1 smlouvy**

**č. Smlouvy objednatele: 23/2024**

**č. Smlouvy zhotovitele: 2024/1014/0253**

Uzavřený v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“).

**Smluvní strany**

1. Objednatel:

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Zastoupený: Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bc. Petr Komžák, vedoucí OIDŽP ÚMO Pardubice VI

Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice č. ú. 27-1205456399/0800

IČ:00274046 DIČ:CZ00274046

2. Zhotovitel

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677, zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Zastoupený: Richardem Čapkem, prokuristou, ředitelem divize dopravních staveb

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: David Zlesák, výrobní náměstek ředitele

Bankovní spojení: UniCredit Bank č. ú. 2106299978/2700

IČ: 25253361 DIČ:CZ25253361

Tel.: 466 791 111 e-mail: info@cht-pce.cz

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je stavba „REKONSTRUKCE UL. V BORKU VE STARYCH ČIVICÍCH“.

1. Článek č. II se rozšiřuje takto:

Objednatel se zavazuje zaplatit k ceně, která je uvedena v článku č. II v bodě 1 smlouvy o dílo navíc za provedené **vícepráce v hodnotě 58 155,70 Kč bez DPH.**

Dohodnuté vícepráce jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku č.1.

**¨**

**Cena za realizaci stavebních prací bez DPH 2 199 700,00 Kč**

**Cena za vícepráce bez DPH 58 155,70 Kč**

**CELKOVÁ CENA DLE DODATKU Č.1 bez DPH 2 257 855,70Kč**

**DPH 21 % 474 149,70 Kč**

**CELKOVÁ CENA DLE DODATKU Č.1 včetně DPH 2 732 005,40 Kč**

1. Článek č. III se mění v bodu 1 b):
2. Lhůta pro provedení stavebních prací: stavební práce budou ukončeny **nejpozději do 27. 9. 2024**.

Ke změnám dochází z důvodu kolize projektu a následné úpravy projektové dokumentace.

1. Ostatní ustanovení dané smlouvou o dílo jsou tímto dodatkem nedotčeny.
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy o dílo.

Příloha: Položkový rozpočet víceprací

V Pardubicích dne: 30.8.2024

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………. …………………………..

Petr Králíček, Richard Čapek, prokurista

starosta MO Pardubice VI Chládek a Tintěra, Pardubice a.s