ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

č. 44

| Název stavby: „KNTB, a. s. Budova 32 v 1.NP Gynekologicko-porodnický komplement – operační sál“ | SoD č.: 101224/KOB/SD01 Uzavřená dne: 17.05.2024 |
| --- | --- |
| Cena dle SoD: 26 579 990,00 Kč | Cena dle Dodatku č.1: 31 347 990,29 Kč |
| Výběrové řízení č.: | Evidenční číslo zakázky: |
| Zhotovitel: BLOCK CRS, a.s. U Kasáren, 727, 757 01 Valašské Meziříčí IČ: 07333366 | Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín IČ: 276 61 989 |
| Zpracovatel projektové dokumentace: BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí |  |
| I. Předmět změny |  |
| Dotčené stavební objekty: D.1.01.1 Architektonicko-stavební řešení |  |
| I.1 Změna předmětu díla |  |
| Předmět změny: Čela kazetových podhledů (v místě nových stropů) Z důvodu vyšších stávajících oken a zajištění otevírání bylo nutné oddělit úrovně podhledů. |  |
| Zdůvodnění změny: Změna představuje pro objednatele navýšení finančních prostředků. Změna závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ |  |
| Zdůvodnění nezbytnosti změny: |  |
| Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: |  |
| Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: |  |

| I.2 Změna ceny díla |  |  |
| --- | --- | --- |
| I.3 Změna harmonogramu realizace díla |  |  |
| Ovlivnění harmonogramu: ANO Prodloužení lhůty výstavby (+): do 15.10.2024. Nový podhled v m.č. 1.07, 1.08, 1.31 vyvolal změnu na výškovou úroveň v daných místnostech u oken a časový posun z důvodu náročnosti práce a koordinace prací Zkrácení lhůty výstavby (-): Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: |  |  |
| I.4 Jiné změny |  |  |
| (např. vliv na změnu PD) |  |  |
| I.5 Potvrzení změny |  |  |
| Vyjádření TDS: |  |  |
| Vyjádření AD: |  |  |
| Vyjádření objednatele: |  |  |
| Vyjádření zhotovitele: |  |  |
| Další vyjádření: |  |  |
| II. Přílohy |  |  |
| Číslo přílohy: | Název přílohy: |  |
| Příloha č.1 | Rozpočet ZL44 |  |
| Příloha č. |  |  |
| Příloha č. |  |  |
| III. Podpisová část |  |  |
| Technický dozor stavebníka (TDS): |  | Autorský dozor (AD): |
| Podpis: V dne: |  | Podpis: V dne: |
| Zhotovitel: |  | Objednatel: |
| Podpis: V dne: |  | Podpis: Ve Zlíně dne: |